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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 года №302 «О создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».


1. Плановые значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны (далее - ОЭЗ).
Информация о планируемых результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения территории до 2035 года представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
Информация о планируемых результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения территории до 2035 года
	№ п/п
	Наименование показателя
	2026 год (план)
	2027 год (план)
	2028 год (план)
	2029 год (план)
	2030 год (план)
	2031 год (план)
	2032 год (план)
	2033 год (план)
	2034 год (план)
	2035 год (план)

	
	
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом

	1
	Количество резидентов ОЭЗ, ед., в том числе:
	2
	37
	1
	38
	1
	39
	1
	40
	1
	41
	2
	43
	2
	45
	3
	48
	2
	50
	1
	51

	1.1
	количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	количество резидентов ОЭЗ, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ, всего, ед., в том числе:
	647
	5 107
	223
	5 330
	163
	5 493
	 118   
	5 611
	 161   
	 5 772   
	-   
	 5 772   
	15   
	 5 787   
	 -     
	 5 787   
	 -     
	 5 787   
	 10   
	 5 797   

	2.1
	количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, ед.
	647
	5 107
	223
	5 330
	163
	5 493
	118
	5 611
	 161   
	 5 772   
	-   
	 5 772   
	15   
	 5 787   
	 -     
	 5 787   
	 -     
	 5 787   
	 10   
	 5 797   

	2.1.1
	количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) индивидуальными предпринимателями, ед.
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   
	 -     
	 970   

	2.2
	количество рабочих мест, созданных Управляющей компанией ОЭЗ, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. руб.
	 16 264,80   
	 70 406,17   
	 8 203,60   
	 78 609,76   
	 2 105,00   
	 80 714,77   
	 3 476,00   
	 84 190,77   
	 1 742,00   
	 85 932,77   
	 165,00   
	 86 097,77   
	 50,00   
	 86 147,77   
	 -     
	 86 147,77   
	 -     
	 86 147,77   
	 -     
	 86 147,77   

	4
	Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах бухгалтерской (финансовой) отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, в том числе:
	 21 440,27   
	 67 614,57   
	 53 691,15   
	 121 305,72   
	 91 782,81   
	 213 088,54   
	 97 116,15   
	 310 204,68   
	 99 252,39   
	 409 457,07   
	 95 003,00   
	 504 460,07   
	 95 019,90   
	 599 479,97   
	 100 561,12   
	 700 041,09   
	 96 091,65   
	 796 132,74   
	 101 249,90   
	 906 477,91   

	4.1
	объем выручки резидентов, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и бит данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	объем выручки резидентов ОЭЗ, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг, млн. руб.
	166,29
	4931,69
	110,86
	5042,55
	138,58
	5181,13
	138,58
	5319,71
	152,43
	5472,14
	157,98
	5630,12
	792,24
	6422,36
	1 968,15
	8390,51
	166,29
	8556,8
	166,29
	8723,09

	5
	Объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Объем израсходованных средств бюджета Тульской области и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	 1 350,0   
	 4 836,0   
	 2 608,0   
	 7 444,0   
	 1 600,0   
	 9 044,0   
	 1 600,0   
	 10 644,0   
	 1 600,0   
	 12 244,0   
	 2 000,0   
	 14 244,0   
	 2 000,0   
	 16 244,0   
	 2 500,0   
	 18 744,0   
	 1 780,0   
	 20 524,0   
	
	20 524,0   

	7
	Объем средств Управляющей компании ОЭЗ, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и вложенных в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	 450,0   
	3199,2
	 1 200,0   
	4399,2
	 500,0   
	4899,2
	 500,0   
	5399,2
	 600,0   
	5999,2
	 600,0   
	6599,2
	 600,0   
	7199,2
	 700,0   
	7899,2
	 710,0   
	8609,2
	 -     
	8609,2

	8
	Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, всего, млн. руб., в том числе:
	 1 588,8   
	 4 348,0   
	 2 897,4   
	 7 245,4   
	 4 194,2   
	 11 439,6   
	 5 015,4   
	 16 454,9   
	 4 643,2   
	 21 098,2   
	 4 544,0   
	 25 642,1   
	 5 161,1   
	 30 803,2   
	5 582,23
	36 385,44
	5 611,31
	41 996,75
	5 777,34
	47 774,10

	8.1
	объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного резидентам ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб.
	1 669,97
	5 129,13
	3 113,76
	8 242,89
	4 284,36
	12 527,25
	5 105,55
	17 632,81
	4 751,44
	22 384,24
	4 652,15
	27 036,39
	5 269,28
	32 305,67
	5 708,46
	38 014,13
	5 739,34
	43 753,47
	5 777,34
	49 530,82

	8.2
	объем налогов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного Управляющей компании ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб.
	-81,15
	-781,15
	-216,39
	-997,54
	-90,16
	-1087,7
	-90,16
	-1177,86
	-108,20
	-1286,06
	-108,20
	-1394,26
	-108,20
	-1502,46
	-126,23
	-1 628,69
	-128,03
	-1 756,72
	0,00
	-1 756,72

	9
	Объем таможенных платежей, всего, млн. руб., в том числе:
	 131,18   
	 1 760,08   
	 130,79   
	 1 890,87   
	 150,98   
	 2 041,85   
	 154,98   
	 2 196,83   
	 162,58   
	 2 359,41   
	 171,62   
	 2 531,03   
	 514,03   
	 3 045,06   
	514,03
	3 559,09
	527,03
	4 086,12
	527,03
	4 613,15

	9.1
	объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб.
	 131,18   
	 1 760,08   
	 130,79   
	 1 890,87   
	 150,98   
	 2 041,85   
	 154,98   
	 2 196,83   
	 162,58   
	 2 359,41   
	 171,62   
	 2 531,03   
	 514,03   
	 3 045,06   
	514,03
	3 559,09
	527,03
	4 086,12
	527,03
	4 613,15

	9.2
	объем таможенных платежей, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Объем страховых взносов, всего, млн. руб., в том числе:
	692,79
	2 962,39
	768,26
	3 730,65
	861,26
	4 591,92
	960,08
	5 551,99
	988,27
	6 540,26
	1 103,71
	7 643,97
	1 199,01
	8 842,99
	1 199,66
	10 042,65
	1 202,54
	11 245,18
	1 221,54
	12 855,64

	10.1
	объем страховых взносов, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб.
	692,79
	2 962,39
	768,26
	3 730,65
	861,26
	4 591,92
	960,08
	5 551,99
	988,27
	6 540,26
	1 103,71
	7 643,97
	1 199,01
	8 842,99
	1 199,66
	10 042,65
	1 202,54
	11 245,18
	1 221,54
	12 855,64

	10.2
	объем страховых взносов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. руб.
	168,25
	456,45
	138,05
	594,51
	55,06
	649,57
	77,85
	727,42
	26,02
	753,43
	13,15
	766,58
	38,01
	804,59
	51,09
	855,68
	61,01
	916,69
	71,01
	987,70

	12
	Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. руб.
	89,76
	446,06
	70,46
	516,52
	9,95
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47
	0
	526,47

	13
	Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате страховых взносов, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет Тульской области и местный бюджет, млн. руб.
	 376,52   
	 2 104,72   
	 60,01   
	 2 164,73   
	 1 022,61   
	 3 187,33   
	 1 351,07   
	 4 538,41   
	 1 211,69   
	 5 750,09   
	 1 181,24   
	 6 931,33   
	 1 474,08   
	 8 405,41   
	 1 489,45   
	 9 894,85   
	 1 496,29   
	 11 391,15   
	 1 530,29   
	 12 921,44   

	15
	Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ед.
	4
	148
	10
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158
	0
	158

	16
	Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0

	17
	Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из бюджета Тульской области и местного бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	X
	0

	18
	Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, %
	X
	53,41
	X
	55,01
	X
	56,66
	X
	58,36
	X
	60,11
	X
	61,92
	X
	63,16
	X
	64,42
	X
	65,71
	X
	70

	19
	Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, и общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, %, в том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	19.1
	таможенная инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.2
	транспортная инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19 3
	слаботочные сети и системы
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.4
	административно-деловые площади
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.5
	тепловая энергия
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.6
	водоснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.7
	водоотведение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.8
	газоснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.9
	электроснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.10
	другая инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-




Фактические показатели эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» за последние 5 лет представлены в таблице № 2.
  Таблица № 2
Фактические показатели эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» за 2020-2025гг.
	№ п/п
	Наименование показателя
	2020 год (факт)
	2021 год (факт)
	2022 год (факт)
	2023 год (факт)
	2024 год (факт)
	2025 год (факт)

	
	
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом
	за год
	накопленным итогом

	1
	Количество резидентов ОЭЗ, ед., в том числе:
	3
	18
	7
	25
	-2
	23
	4
	27
	0
	27
	4
	31

	1.1
	количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед.
	1
	1
	0
	1
	-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	количество резидентов ОЭЗ, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ, всего, ед., в том числе:
	100
	1 197
	149
	1 346
	156
	1 502
	588
	2 090
	162
	2 252
	826
	3078

	2.1
	количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, ед.
	100
	1 197
	149
	1 346
	156
	1 502
	588
	2 090
	162
	2 252
	826
	3078

	2.2
	количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) индивидуальными предпринимателями, ед.
	187
	387
	146
	533
	160
	693
	73
	766
	116
	882
	636
	1518

	2.3
	количество рабочих мест, созданных Управляющей компанией ОЭЗ, ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. руб.
	519,84
	8 128,06
	5 165,55
	13 293,61
	6 295,19
	19 588,80
	10 062,19
	29 650,99
	10 094,64
	39 745,63
	34 973,09
	74 718,72

	4
	Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах бухгалтерской (финансовой) отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, в том числе:
	3 830,93
	6 350,44
	4 230,90
	10 581,34
	4 949,06
	15 530,40
	7 320,56
	22 850,96
	13 473,50
	36 324,46
	15 560,39
	51 884,85

	4.1
	объем выручки резидентов, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и бит данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	объем выручки резидентов ОЭЗ, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг, млн. руб.
	140,7
	205,3
	738,09
	943,39
	772,21
	1715,6
	-972,5
	743,1
	351,4
	1094,5
	652,23
	1746,73

	5
	Объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Объем израсходованных средств бюджета Тульской области и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	169,7
	1 445,90
	4,2
	1450,1
	1187,7
	2637,8
	1161,7
	3799,5
	1324,7
	5124,2
	330,8
	5 455,0

	7
	Объем средств Управляющей компании ОЭЗ, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и вложенных в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	1,8
	16,6
	7,67
	24,27
	1567,62
	1591,89
	134,81
	1726,7
	-15,40
	1 711,30
	839,8
	2551,1

	8
	Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, всего, млн. руб., в том числе:
	40,86
	114,28
	12,59
	126,87
	260,92
	387,79
	266,03
	653,82
	377,69
	1031,51
	1053,34
	2084,85

	8.1
	объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного резидентам ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб.
	40,86
	114,28
	344,89
	459,17
	360,18
	819,35
	478,5
	1297,85
	459,78
	1757,63
	1180,76
	2938,39

	8.2
	объем налогов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного Управляющей компании ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб.
	0
	0
	-332,3
	-332,3
	-99,26
	-431,56
	-212,47
	-644,03
	-82,09
	-726,12
	-127,42
	-853,54

	9
	Объем таможенных платежей, всего, млн. руб., в том числе:
	210,85
	316,71
	363,34
	680,05
	298,54
	978,59
	456,54
	1435,13
	-18,18
	1416,95
	188,96
	1605,91

	9.1
	объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб.
	210,85
	316,71
	363,34
	680,05
	298,54
	978,59
	456,54
	1435,13
	-18,18
	1416,95
	188,96
	1605,91

	9.2
	объем таможенных платежей, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Объем страховых взносов, всего, млн. руб., в том числе:
	149,17
	291,53
	208,79
	500,32
	181,14
	681,46
	301,08
	982,54
	603,63
	1586,17
	963,63
	2549,8

	10.1
	объем страховых взносов, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб.
	149,17
	291,53
	208,79
	500,32
	181,14
	681,46
	301,08
	982,54
	603,63
	1586,17
	963,63
	2549,8

	10.2
	объем страховых взносов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. руб.
	0
	152,77
	0
	152,77
	0
	152,77
	0
	152,77
	-5,97
	146,8
	-16,24
	130,56

	12
	Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. руб.
	-14,03
	90,67
	-0,1
	90,57
	0,03
	90,6
	11,77
	102,37
	2,84
	105,21
	470,12
	575,33

	13
	Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате страховых взносов, млн. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет Тульской области и местный бюджет, млн. руб.
	161,6
	200,5
	81,13
	281,63
	140,61
	422,24
	299,96
	722,2
	356,24
	1078,44
	862,85
	1941,29

	15
	Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ед.
	7
	17
	29
	46
	5
	51
	2
	53
	17
	70
	30
	100

	16
	Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	х
	0
	х
	0
	х
	0
	х
	0
	х
	0

	17
	Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из бюджета Тульской области и местного бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб.
	0
	0
	х
	0
	х
	0
	х
	672,6
	х
	306,01
	х
	1,16

	18
	Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, %
	X
	52,71
	X
	58,57
	X
	62,22
	X
	71
	X
	76,38
	X
	77,91

	19
	Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, и общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, %, в том числе:
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.1
	таможенная инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.2
	транспортная инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19 3
	слаботочные сети и системы
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.4
	административно-деловые площади
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.5
	тепловая энергия
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.6
	водоснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.7
	водоотведение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.8
	газоснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.9
	электроснабжение
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-

	19.10
	другая инфраструктура
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-
	X
	-




Приложение N 1
к перспективному плану
развития особой экономической
зоны и прилегающей к особой
экономической зоне территории


[bookmark: P62]Общая информация

Между Правительством Российской Федерации, Правительством Тульской области и администрацией муниципального образования Узловского района Тульской области заключено Соглашение от 13 мая 2016 года №С-153-АЦ/Д14 «О создании на территории муниципального образования Узловского района Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая» (далее – Соглашение о создание ОЭЗ ППТ «Узловая»).
Дата создания ОЭЗ ППТ «Узловая»: 14 апреля 2016 года.
Срок существования ОЭЗ ППТ «Узловая»: 49 лет.
Срок окончания действия ОЭЗ ППТ «Узловая»: 14 апреля 2065 года.
Тип ОЭЗ ППТ «Узловая»: промышленно-производственный.
Местоположение: Узловский район Тульской области.
ОЭЗ ППТ «Узловая» расположена на территории Узловского района Тульской области.
Узловский район – один из крупнейших районов Тульской области, расположен в восточной части Тульской области. Граничит 
с г. Новомосковск, Киреевским, Богородицким и Кимовским районами. Площадь Узловского района составляет 631,25 кв. километров. 
В Узловской район входит 4 муниципальных образования – город Узловая (административный центр), и три сельских поселения: Каменецкое, Смородинское, Шахтерское. Численность населения – 75,414 тысяч человек, площадь – 631,25 кв. километров.
Общая площадь ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границ составляет 490,46 га, в т.ч. предусмотрена для сдачи в аренду резидентам 294,14 га. Земельный участок ОЭЗ ППТ «Узловая» принадлежат Акционерному обществу «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» (далее - АО «КРТО») на праве собственности.

Месторасположение ОЭЗ ППТ «Узловая» на территории Тульской области представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Месторасположение ОЭЗ ППТ «Узловая» на территори Тульской области
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Рисунок 2. Границы ОЭЗ ППТ «Узловая»

Специализация ОЭЗ ППТ «Узловая»: машиностроение, металлообработка, деревообработка, производство строительных материалов, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность.
Информация о фактической и прогнозной обеспеченности территории ОЭЗ ППТ «Узловая» мощностям инфраструктуры с указанием источников финансирования создания и развития соответствующих объектов инфраструктуры представлена в таблице № 1.
Таблица № 1
 Обеспечение ОЭЗ ППТ «Узловая» инфраструктурой

	[bookmark: _Hlk226465197]№
п/п
	Наименование объекта
	Стоимость объекта (млн. руб.)
	Источники финансирования
	Мощность объекта, (ед.изм)
	Фактическая загрузка
	Срок ввода в эксплуатацию

	Электроснабжение

	1
	ПС 110/10 кВ «Индустриальная». ЛЭП 110 кВ «Северная-Индустриальная №1, №2». (ПИР, СМР, обслуживание)
	628,812 (284,959 ОЭЗ ППТ Узловая)
	БТО и АО КРТО
	110 кВ/ 100 МВт
	100%
	2017 год

	2
	Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» ЛЭП-10 кВ пропускной мощностью 2 МВт от КРУ-10кВ ОПУ ПС-110/10 кВ «Индустриальная» (ПИР и СМР)
	5,71
	АО КРТО
	ВЛЗ
10 кВ
3,6 км.
	100%
	2017 год

	3
	Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО «УТМ»; ООО «ИтекмаСинтез»; ООО «Тензограф» (ПИР и СМР)
	0,829
	АО КРТО
	ВЛЗ
10 кВ 0,45 км
	100%
	2018 год

	4
	РП2-10 кВ. КЛ-10 кВ (ПИР и СМР)
	89,407
	БТО
	РП на 12 МВт,
КЛ 10кВ 2х1,99км
	РП2- 100%
КЛ2-10кВ 100%
	2019 год

	5
	«Линия электроснабжения 10 кВ» от ПС110/10 кВ «Индустриальная» до ЦРП-10 кВ ООО «АгроГриб», расположенного на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» (ПИР и СМР)
	52,49
	БТО
	КЛ 10кВ 2х5,08км
	100%
	2017 год

	6
	Внутриплощадочные сети : «Линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 до ООО «Энгельсспецтрубмаш» (ПИР и СМР)
	20,362
	За счет средств инвестора
	1,84 км, 10 кВ
15 МВт
	100 %
	2017 год

	7
	«Электроснабжение ООО «Арнест МеталлПак» от ПС Индустриальная 110/10кВ, расположенного на территории ОЭЗ «Узловая». Внешнее электроснабжение. Кабельная линия 10кВ.» (ПИР и СМР)
	13,35
	За счет средств инвестора
	КЛ 10кВ 2х2,22км
5 МВт
	100 %
	2018 год

	8
	Внутриплощадочные сети: «Линии электроснабжения 10кВ». Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10 кВ до приемного устройства ООО «ТЕНЗОГРАФ» (ПИР и СМР)
	18,49
	БТО
	КЛ 10кВ
2х0,6 км 2,25 МВт
	100 %
	2019 год

	9
	Временное электроснабжение ЗУ 14, ЗУ 15. ОЭЗ ППТ «Узловая» (ПИР и СМР)
	0,72
	БТО и АО КРТО
	10 кВ. 0,25 км
	100 %
	2020 год

	10
	Временное электроснабжение 10кВ. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. (ПИР и СМР)
	0,571
	АО КРТО
	0,34 км, 10 кВ
	100 %
	2020 год

	11
	Временное электроснабжение строительной площадки таможенной инфраструктуры на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,57
	БТО и АО КРТО
	0,4 кВ
	100 %
	2017 год

	12
	Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ "Узловая" ЛЭП-10 кВ пропускной мощностью 2МВт от КРУ-10 кВ ОПУ ПС-110/10 кВ "Индустриальная"до границ земельного участка ООО "Агрогриб", м.п
	5,7
	БТО
	3600 м.п.
	100 %
	2021 год

	13
	Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО "УТМ"; ООО "ИтекмаСинтез"; ООО "Тензограф", м.п.
	0,8
	БТО
	450 м.п.
	100 %
	2021 год

	14
	Временное электроснабжение ЗУ 01.1 ОЭЗ ППТ "Узловая" III этап, м.п
	0,8
	БТО и АО КРТО
	12 м.п.
	100 %
	2021 год

	15
	Временное электроснабжение ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	1,3
	АО КРТО
	2300 м.п.
	100 %
	2022 год

	16
	Линия электроснабжения 10 кВ, РП3-10 кВ. КЛ-10 кВ. в ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п
	406,5
	БТО и АО КРТО
	17851 м.п.
	100%
	2023 год

	17
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 14. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	3,4
	АО КРТО
	1066 м.п.
	100%
	2024 год

	18
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	3,4
	АО КРТО
	672 м.п.
	100%
	2024 год

	19
	Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ 20-23. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	9,0
	АО КРТО
	3032 м.п.
	100%
	2024 год

	20
	Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ 21. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,86
	АО КРТО
	КЛ 10 кВ  протяженностью  L= 1 200,0 м
	100%
	2024 год

	21
	Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт
	12,4
	АО КРТО
	2020,0 п.м
	100%
	2025 год

	22
	Наружные сети электроснабжения. РП7 10 кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт
	666,23
	АО КРТО
	БМЗ ЗРУ 10 кВ
КЛ-10 кВ– 2 438,31м;
КЛ-10 кВ– 2 410,77 м
	100%
	2025 год

	23
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт
	9,0
	АО КРТО
	КЛ-10 кВ– 1,120 км; КЛ-10 кВ – 1,123 км;
	100%
	2025 год

	24
	Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03.1+03.2. ОЭЗ ППТ "Узловая",МВт
	7,15
	АО КРТО
	КЛ-10 кВ– 0,593 км; КЛ-10 кВ– 0,645 км
	100%
	2025 год

	25
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт
	8,9
	АО КРТО
	КЛ-10 кВ– 0,944 км; КЛ-10 кВ– 0,943 км
	100%
	2025 год

	26
	Наружные сети электроснабжения  к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	203,55
	АО КРТО
	КЛ-10 кВ  - 0,096 км; КЛ-10 кВ - 0,091 км; КЛ-10 кВ - 0,355 км;                                                                            КЛ-10 кВ - 0,355 км;  КЛ-10 кВ -0,029 км
	100%
	2025

	27
	Наружные сети электроснабжения к ООО "Агро Пром Фуд"
	0,1
	АО КРТО
	ВЛЗ 10 кВ 200 м 
	100%
	2026 год

	28
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 02. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	233,95
	АО КРТО
	КЛ-10 кВ - 1,613 м;   КЛ-10 кВ - 1,639 м.
	100%
	2026

	Водоснабжение

	1
	Сети временного водоснабжения в ОЭЗ ППТ «Узловая» (4 площадки)
	6,0639
	БТО
	Д=160, 1332 м; Д=63, 3289 м
	100%
	2017 год

	2
	Технологическое присоединение территории индустриального парка «Узловая» и особой экономической зоны от Новолюбского и Ключевского водозаборов с суммарным потреблением 10000 куб.м/сут
	260,051
	БТО
	4000 м3/сут
	100%
	2019 год

	3
	Водопровод к ООО «Итекма Синтез», ООО «Тензограф», ООО «УТМ» в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,781
	БТО
	600 м3/сут., длина уч-0,563 км D100
	14%
	2018 год

	4
	Наружное водоснабжение к ЗУ 14 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	0,2
	БТО
	20 м.п.
	100%
	2021 год

	5
	Наружное водоснабжение к ЗУ 15 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	0,3
	БТО
	68 м.п.
	100%
	2021 год

	6
	Временные сети водоснабжения ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2,0
	АО КРТО
	1120 м.п.
	100%
	2021 год

	7
	Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап
	16,3
	БТО и АО КРТО
	1987 м.п.
	100%
	2022 год

	8
	Наружное водоснабжение к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	11,8
	АО КРТО
	1173,8 м.п.
	100%
	2024
 год

	9
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". м.п.
	5,7
	АО КРТО
	520,3 м.п.

	100%
	2024
 год

	10
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая". м.п.
	1,9
	АО КРТО
	39 м.п.

	100%
	2024
 год

	11
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	0,5
	АО КРТО
	39 м.п.
	100%
	2024
 год

	12
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 20, ЗУ 23. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	211,75
	АО КРТО
	L = 926,88 м (D160 мм); 
L = 16.2 м 
(D110 мм);
	100%
	2025 год

	13
	Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок 1
	17,83
	АО КРТО
	L = 766,7 м 
(D160 мм);
	100%
	2025 год

	14
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	0,5
	АО КРТО
	L = 10,0 м 
(D225 мм);
	100%
	2025 год

	15
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	3,5
	АО КРТО
	L = 89,1 м 
(D225 мм);
	100%
	2025 год

	16
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,3
	АО КРТО
	L = 254,7 м 
(D160 мм);
	100%
	2026 год

	Газоснабжение

	1
	Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	53,15
	БТО
	D315/ 225, L=6,783 км
12000 м3/час
	87%
	2018 год

	2
	Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный
	7,86
	АО КРТО
	26 108,5 куб.м./час
	87% (от мощности для ОЭЗ)
	2018 год

	3
	Технологическое присоединение системы газоснабжения ИП «Узловая» (до ГРП)
	82,4
	БТО и АО КРТО
	12 км
	87%
	2018 год

	4
	Сети газораспределения ООО «Итекма-Синтез», ООО «Тензограф», ООО «УТМ», расположенные на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,75
	БТО
	D160-315мм, 642,5 м
2046,04 м3/час
	29%
	2020 год

	5
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ14,15. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,3
	БТО и АО КРТО
	600 м3/час
	100%
	2021 год

	6
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,6
	АО КРТО
	548 м3/час
	100%
	2023 год

	7
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая" 
	13,1
	АО КРТО
	12 000 м3/час
	100%
	2024 год

	8
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 20,23. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	225,0
	АО КРТО
	7667,1 м3/час
	100%
	2024 год

	9
	Наружные сети газоснабжения от ГРП 2. ОЭЗ ППТ "Узловая. I этап.
	542,9
	БТО и АО КРТО
	119 436 м3/час
	100%
	2024 год

	10
	Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап
	328,3
	БТО и АО КРТО
	22 652,26 м3/час
	100%
	2024 год

	11
	Пункт газораспределительный блочный № 2 в ИП "Узловая"
	128,1
	БТО и АО КРТО
	119 436 м3/час
	100%
	2024 год

	12
	Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап
	128
	БТО и АО КРТО
	41000 м3/час
	100%
	2024 год

	13
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	13,9
	
АО КРТО
	20 700 м3/ч
	100%
	2025 год

	14
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2,14
	
АО КРТО
	785 м3/ч
	100%
	2025 год

	15
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2,4
	
АО КРТО
	5 000, м3/час
	100%
	2025 год

	16
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2,7
	
АО КРТО
	512 м3/час
	100%
	2025 год

	17
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	7,47
	
АО КРТО
	2167,74 м3/ч
	100%
	2025 год

	18
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	7,34
	
АО КРТО
	4208 м3/ч
	100%
	2025 год

	19
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	6,03
	
АО КРТО
	2130,00 м3/ч
	100%
	2025 год

	20
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.1+ 03.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,5
	АО КРТО
	141,7 м3/час
	100%
	2026 год

	21
	Сеть газоснабжения к ЗУ 77. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,42
	АО КРТО
	396,9 м3/час
	100%
	2026 год

	Водоотведение

	1
	Внеплощадочные сети водоотведения ООО «АгроГриб» в ОЭЗ ППТ «Узловая».
	19,65
	БТО
	175 м. D=1200 мм
	100%
	2018 год

	2
	Внеплощадочные сети водоотведения в ОЭЗ ППТ «Узловая» Участок 1.
	39,839
	БТО
	L=703,8 м из них: D=1000мм, L=356м; D=800мм, L=142м; D=630м, L=205,8м
	60%
	2018 год

	3
	Сети водоотведения 2 участок, расположенный на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульской области.
	89,86
	БТО
	L=1028м с оголовком, L=1018,5 м; из них: D=1500мм L=60м; D=1200ммL=251,2м; D=800мм, L=377м; D=600мм, L=330,3м
	80%
	2019 год

	4
	Подключение ООО «Итекма-Синтез», ООО «Тензограф» и ООО «УТМ» к сетям водоотведения в ОЭЗ ППТ «Узловая».
	20,99
	БТО
	L=461,4м D=700мм
	100%
	2020 год

	5
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 05.1.  ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	11,5
	БТО и АО КРТО
	196 м.п.
	100%
	2022 год

	6
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п.
	6,4
	АО КРТО
	241,3 м.п.
	100%
	2024 год

	7
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая".III этап. 2 участок, м.п.
	201,7
	БТО и АО КРТО
	1364 м.п.
	100%
	2024 год

	8
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 1 участок, м.п.
	207,6
	БТО и АО КРТО
	894,5 м.п.
	100%
	2024 год

	9
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок 1
	89,06
	АО КРТО
	L = 767,6 м 
(D800 мм);
	100%
	2025 год

	10
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	1,03
	АО КРТО
	L = 50,0 м 
(D400 мм);
	100%
	2025 год

	11
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.5. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	6,5
	АО КРТО
	L = 110,0 м 
(D600 мм);
	100%
	2025 год

	12
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	1,7
	АО КРТО
	L = 34,5 м 
(D160 мм);
	100%
	2025 год

	13
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	1,64
	АО КРТО
	L = 31,5 м 
(D225 мм);
	100%
	2025 год

	14
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.1 +03.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,2
	АО КРТО
	L = 147,3 м 

	100%
	2026 год

	15
	Временные сети водоотведения от ЗУ 02. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,4
	АО КРТО
	L = 62,0 м 
(D400 мм);
	100%
	2026 год

	Автомобильные дороги

	1
	Временная автомобильная дорога к ООО «Тензограф» в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	18,27
	БТО
	1500 м
	100%
	2018 год

	2
	Временная автомобильная дорога к границе  ОЭЗ «Узловая» со стороны дороги М4 на км. 208+350 м (слева)
	9,77
	БТО
	260 м
	100%
	2018 год

	3
	Временная автомобильная дорога к территории ОЭЗ «Узловая» Тульской области общ. пл. 15 845 кв.м
	33,86
	БТО
	1,8 км
	100%
	2017 год

	4
	Проезд от территории ООО «Стальполимер» до площадки для размещения таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,05
	БТО
	250 м
	100%
	2018 год

	5
	Проезд от территории ООО «ЭСТМ» до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,91
	БТО
	261 м
	100%
	2017 год

	6
	Главная магистральная улица регулируемого движения.
Участки №№1,2. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.
	303,18
	БТО и АО КРТО
	1,819 км
	100 %
	2020 год

	7
	Улица промышленного района Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области
	259,98
	БТО
	1,275 км
	100 %
	2020 год

	8
	Временная дорога к ООО «Итекма-Синтез» из плит ПАГ-18
	6,99
	АО КРТО
	2160 м2
	100 %
	2019 год

	9
	Временная дорога. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап", п.м.
	7,1
	БТО и АО КРТО
	1020 м.п.
	100 %
	2022 год

	10
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»., п.м.
	6,4
	АО КРТО
	344 м.п.
	100 %
	2022 год

	11
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 14, 15. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	6,4
	АО КРТО
	286 м.п.
	100 %
	2022 год

	12
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»., п.м.
	9,8
	АО КРТО
	237 м.п.
	100 %
	2022 год

	13
	Временные подъездные пути с южной стороны участка с к.н. 71:20:010101:817
	9,84
	АО КРТО
	478,0 м
	100%
	2025 год

	14
	Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап
	718
	БТО/АО «КРТО
	2 880,68 м
	100%
	2025 год

	15
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №2
	338
	БТО/АО КРТО
	1 424,89 м
	100%
	2025 год

	16
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. II этап строительства. ГМУРД
	481,2 (137
 ОЭЗ ППТ Узловая)
	
БТО/АО КРТО
	1 953,74 м
	100%
	2025 год

	17
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. I этап строительства. ГМУРД
	411
 (131,2 ОЭЗ ППТ Узловая)
	БТО/АО КРТО
	2 327,0 м
	100%
	2025 год

	18
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №2. I этап строительства. ГМУРД.
	112,7
(38,9 ОЭЗ ППТ Узловая)
	БТО/АО КРТО
	471,05 м
	100%
	2025 год

	19
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №3
	75,6
	АО КРТО
	319,62 м
	100%
	2025 год

	20
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №1
	474,4
	АО КРТО
	1 103,45 м
	100%
	2025 год

	21
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок №1
	204,4
	БТО/АО КРТО
	Протяженность L = 1000,83 м
	
100%
	2026 год

	Прочее

	1
	Насосная станция с 2мя ёмкостями для нужд пожаротушения ПС 110/10кВ "Индустриальная"
	6,533 (2,96 ОЭЗ ППТ Узловая)
	АО КРТО
	120м3
	100%
	2017 год

	2
	Ограждение проезда от территории ООО "Арнест МеталлПак" до площадки для размещения временной таможной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,4
	БТО
	0,564 км
	100%
	2019 год

	3
	Постоянное ограждение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа
	26,43
	БТО
	6,25 км
	96%
	2019 год

	4
	Площадка для размещения таможенной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	24,32
	БТО
	1,32 Га
	100%
	2017 год

	5
	Устройство водопроводного колодца к модульным зданиям (охраны) в ОЭЗ ППТ «Узловая» и выполнение работ по устройству водопровода к модульным зданиям таможенного поста
	0,16
	БТО
	-
	100%
	2018 год

	6
	Модульное здание таможенного поста (охрана) и охранно-пожарная сигнализация бытового помещения на площадке временной таможенной инфраструктуры
	1,22
	БТО
	2 шт. (9х2,5м)
	100%
	2018 год

	7
	Участок временного ограждения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа
	0,1
	БТО и АО КРТО
	-
	100%
	2017 год

	8
	Техническое присоединение. Сети связи ОЭЗ ППТ «Узловая» 1 этап (в т.ч. ПИР)
	0,4
	БТО
	7,6 км
	96%
	2018 год













Примечание: в столбце источники финансирования: «БТО» - бюджет Тульской области, «АО КРТО» - АО «Корпорация развития и поддержки Тульской области».



Сведения о действующих резидентах ОЭЗ ППТ «Узловая» и их проектах по состоянию на 01.01.2026 г. представлены в таблице № 2.
36

Таблица № 2
Сведения о действующих и потенциальных резидентах ОЭЗ ППТ «Узловая»
	№ п/п
	Наименование резидента и реквизиты соглашения
	Отрасль
	Краткое описание проекта
	Срок реализации проекта (инвест. стадия начало и окончание)
	Объем инвестиций, млн руб.
	Количество рабочих мест
	Площадь земельного участка (га)
	Стадия реализации проекта резидента

	1
	ООО «АгроГриб»
№ДС/154 от
23.12.2016
№ДС/154/1 от 28.04.2017
	Пищевая промышленность
	Крупнейший комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов
	3 кв. 2016 - 4 кв. 2021
	6200
	919
	70,7196
	Ведется операционная деятельность

	2
	ООО «Стальполимер»
№Д172 от 18.06.2017
№4 от 31.05.2018
	Металлообработка
	Производство рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием
	2 кв. 2017 - 2 кв. 2018
	520,86
	60
	4,5060
	Ведется операционная деятельность

	3
	ООО «23Элемент» (ранее ООО «ЕВРАЗ Узловая»)
№27 от 19.07.2021
№9 от 28.05.2019
	Химическая промышленность
	Производство оксида ванадия
	1 кв. 2017 - 4 кв. 2024
	12018
	274
	25,9795
3,500
	ПНР

	4
	ООО «Промет СЭЗ»
№1 от 01.02.2022
№3 от 25.04.2023
№38 от 24.12.2019
	Легкая промышленность
	Производство офисных, складских и полугрузовых стеллажей из металла
	3 кв. 2019 -  1 кв. 2024 2023-2032 (срок реализации проекта)
	1219
	302
	17,0000
	Ведется операционная деятельность

	5
	ООО «Никтон»
№31 от 06.09.2022
№12 от 15.12.2023
№37 от 23.12.2019
	Химическая промышленность
	Производство никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием
	1 кв. 2020 - 4 кв. 2024
	576,9
	60
	3,7490
	ПНР

	6
	ООО «АРД-Полимер»
№25 от 06.11.2020
№36 от 23.12.2019
	Легкая промышленность
	Производство пленок и упаковочных изделий на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ)
	4 кв. 2019 - 4 кв. 2020
	324
	52
	3,4160
	Ведется операционная деятельность

	7
	ООО «МЛ Групп»
№8 от 22.03.2022
№21 от 06.10.2020
	Металлообработка
	Производство упаковки на основе алюминиевой фольги
	3 кв. 2022-4 кв. 2025
	642
	28
	4,2031
	СМР

	8
	ООО «Халмек Литиум»
№22 от 06.10.2020
	Химическая промышленность
	Производство соединений лития
	3 кв. 2020 - 3 кв. 2022
	3650
	55
	12,7322
	СМР

	9
	ООО «Инотекс»
№6 от 15.02.2021
№15 от 08.06.2021
№1 от 11.01.2021
	Легкая промышленность
	Производство нетканых текстильных материалов, влажных салфеток и нетканых полотенец
	3 кв. 2020 - 3 кв. 2022
	2400
	34
	4,9920
	СМР

	10
	ООО «Макошь»
№2 от 01.03.2022
№30 от 21.09.2021
№10 от 15.04.2021
	Пищевая промышленность
	Производство по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур
	2 кв. 2021 - 1 кв. 2022
	163,5
	32
	2,0278
2,9844
	Ведется операционная деятельность

	11
	ООО «ИнтерПласт»
№6/Д356 от 02.08.2023
№32 от 22.09.2021
	Химическая промышленность
	Производство автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей с использованием инновационных технологий для сокращения доли пластика, вовлекаемого в производство и обеспечение 100% рециклинга тары
	2 кв. 2021 - 3 кв. 2022
	323,2
	60
	2,8498
	СМР

	12
	ООО «АВВ-энерго электросети»
№29 от 10.09.2021
	Машиностроение
	Производство электротехнического оборудования
	3кв. 2021- 4кв. 2022
	403,8
	35
	2,5621
1,4140
	Ведется операционная деятельность

	13
	ООО «ТБКО»
№19 от 20.06.2022
	Металлообработка
	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей
	2 кв. 2022 - 2 кв. 2023
	1599,5
	48
	5,0000
	ПСД

	14
	ООО «АВВ-энерго металлоконструкции»
№1 от 21.12.2022
	Металлообработка
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
	1кв. 2022 - 2кв. 2023
	1440,70
	52
	5,0000
	ПСД

	15
	ООО «РесурсИнвестРазвитие»
№8 от 30.08.2023
№2 от 25.04.2023
	Пищевая промышленность
	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
	4 кв. 2022 - 4 кв. 2024
	5046,6
	104
	15,0404
	СМР

	16
	ООО «Смарт-блок»
№2 от 07.03.2024
№21 от 01.07.2022
	Строительная промышленность
	Производство изделий из бетона для использования в строительстве
	1 кв. 2024 - 2 кв .2025
	1370
	69
	4,5097
	СМР

	17
	ООО «Органические кислоты»
№11 от 12.12.2023
№3 от 28.12.2022
	Химическая промышленность
	Производство органических кислот, в том числе лимонной и молочной
	3 кв. 2022 - 1 кв. 2025
	17320
	18
	19,1035
	ПНР

	18
	ООО «Газпром энергохолдинг литейные технологии»
№9 от 31.08.2023
	Металлообработка
	Производство отечественных высокоточных отливок лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин
	3 кв. 2022-4 кв. 2025
	13759
	14
	10,3143
	Ведется операционная деятельность

	19
	ООО «Фабрика Ковали»
№10 от 31.08.2023
	Химическая промышленность
	Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
	1 кв. 2023 - 1 кв. 2025
	540
	55
	1,8709
	СМР

	20
	ООО «Баухим»
№13 от 21.12.2023
	Химическая промышленность
	Производство материалов для технической изоляции
	3 кв.2024-3 кв. 2031
	1198
	60
	5,6430
5,4682
	ПНР

	21
	ООО «Сондер»
№4 от 24.07.2023
	Машиностроение
	Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений
	1 кв. 2023 - 1 кв. 2024
	1485
	46
	3,9961
	СМР

	22
	АО «Инжтехмаш»
№3 от 05.04.2024
	Машиностроение
	Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей
	2 кв. 2024 - 2 кв. 2026
	535
	50
	3,5548
	СМР

	23
	ООО «Тульский пищевой комбинат»
№12 от 12.09.2024
	Пищевая промышленность
	Производство масел и жиров
	3 кв. 2024 - 2 кв. 2026
	9481
	112
	27,2741
	ПНР

	24
	ООО «АрнестМеталлпак»
ДС/156 от 26.12.2016
№7 от 22.03.2022
	Металлообработка
	Производство жестяных баллонов с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке
	1 кв. 2017 - 4 кв. 2017
	566,9
	127
	2,9499
7,0501
	Ведется операционная деятельность

	25
	ООО «Тензограф»
№1 от 18.01.2019
	Химическая промышленность
	Производство высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов
	3 кв. 2017 - 4кв. 2019
	200,098
	66
	3,2947
3,2184
	Ведется операционная деятельность

	26
	ООО «Энгельсспецтрубмаш»
ДС/155 от 23.12.2016
	Металлообработка
	Производство гибких насосно-компрессорных труб
	4 кв. 2016 - 4 кв. 2017
	1632
	33
	6,4636
	Ведется операционная деятельность

	27
	ООО «Новатэк-СПГ топливо Тула»
№4 от 16.04.2024
	Химическая промышленность
	Производство углеводородов и их производных
	2 кв. 2024-1 кв. 2025
	8765,0
	40
	18,9291
	СМР

	28
	ООО "МКМ Электро"
	Машиностроение
	Производство электронных компонентов и модулей
	2026-2031
	685,0
	184
	2,0
	ПСД

	29
	ООО "Агропромфуд"
	Пищевая промышленность
	Производство специй и пряностей
	3 кв.2025-4кв.2026
	363,0
	94
	4,15
	СМР

	30
	ООО "Тульский маслоэкстракционный завод»
	Пищевая промышленность
	Производство по переработке подсолнечника
	4 кв.2028-3кв.2033
	10 000,00
	480
	7,89
	ПСД

	31
	ООО "ЭФКО-ШОКОЛАД"
	Пищевая промышленность
	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, и прочих продуктов, не включенных в другие группировки
	1 кв.2026-4кв.2026
	8664,84
	80
	9,53
	ПНР

	32
	Браунфилд
	-
	-
	-
	4200
	39
	26,3833
	объект УК


*СМР – строительно-монтажные работы
ПНР – пусконаладочные работы
ПСД – проектно-сметная документация

В настоящее время ООО «РПМ-Узловая» и ООО «Тула Тигр Терминал» ведут подготовку пакета документов на получение статуса резидента.


Приложение № 2
к перспективному плану
развития особой экономической
зоны и прилегающей к особой
экономической зоне территории


[bookmark: P83]Органы управления ОЭЗ

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) единую централизованную систему управления особыми экономическими зонами (а также органы управления особыми экономическими зонами) составляют: 
- уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти – Министерство экономического развития Российской Федерации;
- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – правительство Тульской области;
- управляющая компания ОЭЗ ППТ «Узловая» – АО «КРТО».
Схема взаимодействия органов управления представлена на рисунке 1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство) является уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере особых экономических зон. 
В соответствии c Соглашением о передаче полномочий по управлению ОЭЗ ППТ «Узловая» от 5 сентября 2016 № С-591-АЦ/Д14 с положениями Федерального закона № 116-ФЗ Министерству переданы полномочия по нормативно-правовому регулированию, созданию и управлению особыми экономическими зонами на территории Российской Федерации, а именно: 
1) осуществляет разработку единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;
2) опубликовывает сведения о наличии свободных земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая» и иного недвижимого имущества;
3) осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»; 
4) ежегодно оценивает эффективность функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»: 
4.1) обобщает информацию о результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» и представляет в Правительство Российской Федерации ежегодный отчет о результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»; 
5) принимает решение о выкупе арендаторами земельных участков, расположенных в границах ОЭЗ ППТ «Узловая» и находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом № 116-ФЗ.

Правительство Тульской области является органом управления ОЭЗ ППТ «Узловая».
В сентябре 2016 года между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Тульской области заключено Соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной правительству Тульской области от 05.09.2016 № С-591-АЦ/Д14.
В рамках соглашения правительству Тульской области переданы следующие полномочия:
     1) ведение реестра резидентов особой экономической зоны;
2) выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
3) осуществление контроля над исполнением резидентом ОЭЗ ППТ «Узловая» соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Узловая» в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 530;
4) заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;
5) выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах особой экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий.

В качестве управляющей компании ОЭЗ ППТ «Узловая» выступает АО «КРТО», 100% акций которого принадлежит правительству Тульской области.
Управляющая компания АО «КРТО» осуществляет следующие основные функции:
- обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для функционирования особой экономической зоны;
- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны;
- разрабатывает проект планировки особой экономической зоны;
- привлекает резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

[bookmark: _Toc494358755]В соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» наблюдательный совет и экспертный совет ликвидированы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ»


		Правительство Тульской области
· ведение реестра резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· выдача выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
· осуществление контроля за исполнением резидентами соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности 
· заключение соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории ОЭЗ ППТ «Узловая»; и созданию инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий
Министерство экономического развития Российской Федерации
· разработка единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· регистрация ЮЛ и ИП в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»; 
· опубликование сведений о наличии свободных земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая»; и иного недвижимого имущества;
· ежегодная оценка эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· осуществление иных полномочий в рамках Федерального закона от 22.07.2015 №116-ФЗ
АО «КРТО»
(100% акций находятся в собственности Тульской области)
· создание и функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· привлечение резидентов;
· разработка проекта планировки территории ОЭЗ ППТ «Узловая»;
· управление и распоряжение земельными участками в границах ОЭЗ ППТ «Узловая»: образовании земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая»; заключает договор аренды; принимает решение о выкупе земельного участка резидентом; 
· получает технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и передает их резидентам ОЭЗ ППТ «Узловая»
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[bookmark: _Toc204335376]Реквизиты управляющей компании.
Наименование: Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» (АО «КРТО»)
Реквизиты:
- юридический адрес: 300000, РФ, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 4;
- ИНН 7104046595, КПП 710701001, ОГРН 1047100332091;
- Р/СЧЕТ 40702810900000055855, К/СЧЕТ 30101810200000000823, БИК 044525823;
- БАНК ГПБ (АО) г. Москва
Контактные данные:
- почтовый адрес: 300000, РФ, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 4;
тел.: 8 (4872) 33-80-08;
е-mail: corporation@invest-tula.com
Данные о его учредителях (участниках) и контактные данные:
Тульская область в лице министерства экономического развития Тульской области
- адрес: 300041, г. Тула, проспект Ленина, дом 2;
- е-mail: mineconom@tularegion.ru.

Опыт соответствующего хозяйственного общества его учредителей (участников) в сфере создания и развития инфраструктуры:
АО «КРТО» создало и развивает инфраструктуру индустриального парка «Узловая» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая». Опыт учредителя предоставить не представляется возможным, т.к. учредителем является публично-правовое образование. 
В настоящее время в управляющей компании работает 136 человек. Информация о фактической и прогнозной штатной численности управляющей компании ОЭЗ представлена в таблице № 1

Таблица №1 
Информация о фактической и прогнозной штатной численности
	Наименование
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2028 г.
	2030 г.
	2034 г.
	2035 г.

	Кол-во штатных единиц УК КРТО
	106
	126
	136
	139
	144
	144
	144






Приложение № 3
к перспективному плану
развития особой экономической
зоны и прилегающей к особой
экономической зоне территории


[bookmark: P101]Льготы и преференции ОЭЗ

[bookmark: _Toc494358747]Для особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», законом Тульской области от 26 апреля 2019 года № 40-ЗТО, законом Тульской области от 14 июля 2016 года № 56-ЗТО и налоговым кодексом РФ устанавливаются налоговые льготы и преференции.
Для компаний резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» установлены следующие льготы и преференции, представленные в таблице № 1.

Таблица № 1 
Льготы и преференции
	Вид налога
	Ставка
	Нормативно-правовой акт 

	Налог на прибыль
	2% - с 1 по 10 год;
7% - с 11 по 15 год;
15,5% - до 2065 года.
	Закон Тульской области от 26 апреля 2019 года № 40-ЗТО (начиная с налогового периода, в котором впервые в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны)

	Транспортный налог
	0% до 10 лет
	Закон Тульской области от 14 июля 2016 года № 56-ЗТО (в отношении автомобилей грузовых, зарегистрированных после регистрации организации в качестве резидента особой экономической зоны, в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была осуществлена регистрация транспортного средства)

	Налог на имущество
	0% до 10 лет
	Ст. 381 Налогового кодекса РФ (в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории особой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества)

	Налог на землю
	0% до 5 лет
	Ст. 395 Налогового кодекса РФ (в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок)

	Таможенные пошлины и НДС
	Свободной таможенной зоной признается таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ ППТ «Узловая» без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
	Федеральный закон от 13 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»



Свободная таможенная зона – это таможенная процедура, применяемая на территории ОЭЗ, и предусматривающая предоставление зарегистрированным участникам внешнеэкономической деятельности (резидентам) льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Резидентами ОЭЗ являются зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие на данной территории хозяйственную деятельность.
Ввозимые на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая» иностранные товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.
Товары ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
При завершении таможенной процедуры СТЗ товары, помещенные под процедуру СТЗ, а также продукты переработки, изготовленные из таких товаров, помещаются под иные таможенные процедуры, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС, в зависимости от статуса товаров.
При этом продукты переработки, вывозимые с территории особых экономических зон на остальную часть территории Таможенного союза, будут иметь статус иностранных товаров.
Определение статуса товаров осуществляется при вывозе продуктов переработки за территорию Таможенного союза.
При определении статуса товаров резиденты вправе выбрать критерии достаточной переработки товаров, которые могут выражаться:
- изменением классификационного кода товара по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне любого из первых четырех знаков;
- выполнением необходимых условий, производственных и технологических операций, достаточных для признания товара, изготовленного с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товаром Таможенного союза;
- изменением стоимости товаров, когда процентная доля стоимости используемых материалов или добавленная стоимость достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).
В случае поставки товаров на таможенную территорию таможенного союза, произведенных на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» из импортных комплектующих или сырья, инвестор имеет право выбрать ставку таможенной пошлины, которая при этом будет применяться, – т.е. ставку на сырье либо на готовую продукцию.

Приложение № 4
к перспективному плану
развития особой экономической
зоны и прилегающей к особой
экономической зоне территории

[bookmark: P122]Перспективы развития ОЭЗ

[bookmark: _Toc494358768][bookmark: _Toc204335389][bookmark: bookmark73]Стратегические направления развития ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стратегия развития ОЭЗ ППТ «Узловая» учитывает социальную и экономическую важность проекта, а также исторически сложившуюся специфику местных производств, наличие сырьевых источников, объёма и квалификации трудовых ресурсов. 
Для обеспечения успешного функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» учитываются следующие моменты: 
Расположение ОЭЗ ППТ «Узловая» в Тульской области – в регионе с мощным промышленным комплексом, что позволит расширить рынок сбыта производимой продукции.
Наличие управляющей компании – АО «КРТО» – первостепенной задачей которой является создание условий для ведения промышленно-производственной деятельности компаний-резидентов, в том числе строительство объектов инфраструктуры, и заполнение площадки ОЭЗ ППТ «Узловая» резидентами.
В период до 2035 года будут построены и введены в эксплуатацию: 
- объекты внешней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» (железнодорожная ветка и железнодорожный контрольно-пропускной пункт, таможенный пост, ГРП №2, подстанция 220/10 кВ «Содружество», подстанция 110/10 кВ «Индустриальная 3», технологические присоединения к водозаборам, насосные станции), которые нацелены на снабжение ресурсами и эксплуатацию территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в целом;
- объекты внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» (системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи).
Предполагается, что на стадии освоения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» количество резидентов будет прирастать равномерно. После начала промышленной деятельности первых резидентов количество привлеченных резидентов будет постепенно увеличиваться.
Планируется, что в период до 2035 года территория ОЭЗ ППТ «Узловая» площадью 490,46 га будет полностью укомплектована резидентами (35 резидентов). 
Рассматривается вариант увеличения площади территории ОЭЗ ППТ «Узловая» до 1068,16 га за счёт присоединения смежно расположенных земель, находящихся в собственности АО «КРТО», что позволит увеличить общее количество резидентов до 51.
С целью создания наиболее благоприятных условий для размещения резидентов (снижение затрат инвестора на выравнивание земельного участка, на создание инфраструктуры, возможность размещения предприятий с санитарно-защитной зоной до 500 м) планируется расширение границ ОЭЗ ППТ «Узловая». 
[bookmark: _Toc204335390]Информация о потенциальных резидентах и о планируемых мерах поддержки резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»
[bookmark: bookmark74]Основой для привлечения резидентов и продвижения проекта является ориентация на наиболее перспективные для промышленности Тульской области рынки, выход на которые может быть наиболее эффективным для экономики региона.
[bookmark: bookmark75]
[bookmark: _Toc204335391]Портрет потенциального резидента, планирующего размещение на земельных участках, присоединяемых к ОЭЗ ППТ «Узловая»
В качестве потенциального резидента ОЭЗ ППТ «Узловая» рассматриваются иностранные и российские производственные компании, соответствующие критериям:
- используют в производстве ресурсы (материалы, компоненты, сырье), которые представлены в среднем радиусе доступности к площадке ОЭЗ ППТ «Узловая»;
- нацелены на рынок потенциальных потребителей – промышленные предприятия Тульского региона (b2b производство);
- ищут доступ к компетенциям (знаниям, технологиям, кадрам, инфраструктуре региона);
- являются частью технологической цепочки производства, ключевое предприятие которого расположено в Центральном федеральном округе.
Отраслевые приоритеты спецификации потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» предполагают наличие широкого ряда производственных направлений, которые могут быть реализованы на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Однако предполагается, что основные производственные мощности будут представлены площадками химической промышленности и логистическо-складской направленности.
[bookmark: bookmark76]Предполагается, что на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» будут присутствовать как производства с «облегченным уровнем» первоначальных инвестиций, так и «капиталоемкие» химические предприятия.
[bookmark: bookmark77]
[bookmark: _Toc204335392]Привлечение потенциальных резидентов
Деятельность по привлечению потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» (как российских, так и зарубежных компаний) делится на три больших направления:
- сопровождение входящего потока компаний, предусматривающее поддержку компании – потенциального резидента, проявляющего интерес к размещению производства на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»;
- зона активного привлечения резидентов, выпускающих продукцию, которая может восполнить существующие ниши рынков Тульской области и Центрального федерального округа;
[bookmark: bookmark78]- поиск и привлечение резидентов, способных встраиваться в существующие производственные цепочки Тульской области и прилегающих территорий.

[bookmark: _Toc494358772][bookmark: _Toc204335393]Информация о потенциальных резидентах/инвесторах
По состоянию на 01.01.2026 имеется 31 резидент/инвестор (подробная информация представлена в Раздел II, п. 2, п.п 2.4):
- подписано 28 соглашений об аренде земельных участков;
- по договору купли-продажи в собственность резидентов переданы 3 земельных участка.
Одна площадка является объектом управляющей компании.
Как показывает практика, все российские особые экономические зоны промышленно-производственного типа создавались только после того, как в регионе появлялись потенциальные крупные стратегические инвесторы.  
В Узловском районе Тульской области такой якорной компанией является ООО «Хавэйл Мануфакчуринг Рус» (GreatWallMotor), расположенной в индустриальном парке «Узловая» в непосредственной близости с ОЭЗ ППТ «Узловая». 
Привлечение мировых известных брендов положительно повлияет на весь Тульский регион и позволит привлечь другие промышленные компании не только на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая», но и в Тульскую область в целом.

[bookmark: _Toc494358773][bookmark: _Toc204335394]План работ по продвижению проекта
План продвижения проекта до 2035 года направлен на активную работу со следующими аудиториями:
- международная и федеральная деловая общественность: потенциальные резиденты – иностранные компании, рассматривающие возможность международного сотрудничества с Россией; крупные отечественные компании, рассматривающие организацию новых или совместных с иностранными компаниями производств; 
- федеральные и региональные органы власти; 
- деловая общественность и представители бизнеса Тульской области; 
- население и органы административного управления Узловского района и города Узловая. 
Выбор мероприятий для продвижения проекта по созданию и развитию ОЭЗ ППТ «Узловая» на период до 2035 года базируется на следующих предпосылках: 
- отраслевая – приоритетные отрасли: машиностроение, металлообработка, деревообработка, производство строительных материалов, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность; 
- региональная – приоритетные страны потенциальных резидентов: Западная и Центральная Европа (Германия, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Чешская Республика, Венгрия, Франция), страны Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Южная Корея), Индия и страны Ближнего Востока.
- качественный состав участников – предпочтения мероприятиям с наибольшим количеством участников, с максимальной выставочной площадью (для выставочных мероприятий), с высоким процентом среди посетителей руководителей высшего звена, с лучшим имиджем.
Приоритетными для привлечения резидентов в ОЭЗ ППТ «Узловая» являются следующие мероприятия:
- выставочные (2-5 в год),
- форумы и конференции (10-15 в год),
- road-show (до 2 самостоятельных road-show в год),
- мероприятия поддержки (размещение информации в СМИ, проведение PR-мероприятий, изготовление сувенирной и рекламной продукции, обновление и сопровождении сайта ОЭЗ ППТ «Узловая»).
[bookmark: _Toc494358774][bookmark: _Toc204335395]Этапы развития ОЭЗ ППТ «Узловая»
Развитие территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предлагается осуществить в один этап до 2035 года.

[bookmark: _Toc204335396]Формирование перечня объектов инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с указанием предполагаемых источников финансирования
Финансирование затрат на создание внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» будет осуществляться в период с 2025 по 2034 год за счет бюджета Тульской области – 21514,04 млн рублей.
Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур в существующих границах и границах расширения ОЭЗ ППТ «Узловая» на 2025-2034 гг., созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области представлен в таблице № 1.
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Таблица № 1
Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 и 2028-2034 годов

	№ п/п
	Наименование и местонахождение объектов
	Срок строительства
	Мощность объекта
	Ожидаемая стоимость объекта
	Профинансировано на 01.01.2025 г.
	Объемы финансовых обязательств
	 
	 
	 
	Примечание 
(наличие обоснования)

	
	
	
	
	
	
	2025 г.
(текущий финансовый год)
	2026 г.
(очередной финансовый год)
	2027 г. 
(первый год планового периода)
	2028-2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Всего
	Всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	18 300,72
	0,0
	5 725,3
	12 289,8
	0,0
	6823,28
	0,0
	5 124,2
	1 699,1
	0,0
	3 205,2
	0,0
	601,1
	2 604,2
	0,0
	6 644,0
	0,0
	0,0
	6 644,0
	0,0
	1 079,9
	0,0
	0,0
	1 079,9
	0,0
	383,0
	0,0
	0,0
	383,0
	0,0
	30,1
	65,9
	69,4
	 

	 
	1 этап
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Подготовка проекта планировки, плана обустройства и проекта межевания территории участка ОЭЗ ППТ "Узловая", расположенного в Узловском р-не ТО.
	2016-2017
	Пл. ОЭЗ-471,5355га. Тер-рия площадок резидентов–238,992 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	25,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Постановление Главы администрации МО Узловский район Тульской области № 537 от 12 мая 2017 г. Д256 от 08.12.2016 (доп.согл. Д168 от 14.07.2017, Д179 от 24.07.2017)

	2
	Выполнение работ по актуализации инженерно-геодезических изысканий в рамках проекта планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	13,07
	0,00
	13,07
	0,00
	0,00
	13,07
	0,00
	13,07
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д216 от 24.08.2017 г.,              договор   №Д259 от 14.11.2018

	2.1
	Выполнение работ по актуализации инженерно-геодезических изысканий в рамках проекта планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2018-2019
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,91
	0,00
	0,91
	0,00
	0,00
	0,91
	0,00
	0,91
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д304 от 27.12.2018 г.               Договор №Д41 от 19.02.2019

	2.2
	Внесение изменений в проект планировки, проект межевания территории, перспективный план развития и план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Узловая"
	2019
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона  –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,70
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д9 от 16.01.2019 г.  

	2.2.1
	Генеральный план и правила землепользования и застройки МО Каменецкое  Узловского района Тульской области
	2019
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона  –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,43
	0,00
	0,00
	0,43
	0,00
	0,43
	0,00
	0,00
	0,43
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Д223 от 01.10.2018             Решение №13113 от 27.06.2019 "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Каменецкое Узловского района

	2.3
	Проект планировки территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое; (Корректировка 2019 года) Проект межевания территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2019 года) «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года)
	2019-2020
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона  –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Объект  аналог по Договору №Д9 от 16.01.2019 г.                         Выполнена корректировка «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), департаментом строительства

	2.4
	Проект планировки территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года), Проект межевания территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2019 года), «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года)
	2019-2025
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона  –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	41,27
	0,00
	26,30
	14,97
	0,00
	35,30
	0,00
	26,30
	9,00
	0,00
	5,97
	 
	 
	5,97
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Коммерческие предложения ВХ №4619/2019 от 20.12.2019 ООО"АПБ"; ВХ№4618/2019 20.12.2019 КСП "Комстройпроект";ВХ№4694/2019 30.12.2019 ООО"Тулаоргтехстрой";ВХ№4701/2019 30.12.2019 ООО "А.Клепанов АСД"; Д226 от 22.07.2020 

	2.5
	Проект планировки территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2024 года), Проект межевания территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2024 года), «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории  ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2024 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2024 года)
	2025
	Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона  –  384,1035 Га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	60,00
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	 
	20,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	20,00
	 
	 
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Объект  аналог по Договору №Д9 от 16.01.2019 г., Договор Д220 от 06.05.2024

	3
	РП2-10кВ. КЛ-10 кВ , расположенному на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017-2025
	РП на 12 МВт, КЛ 10 кВ 2х1,99 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	107,92
	0,00
	89,52
	18,40
	0,00
	92,92
	0,00
	89,52
	3,40
	0,00
	15,00
	0,00
	0,00
	15,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договор №Д264 от 27.12.2016       договор №199-ДСС/Д281 25.10.2017  Положительное заключение ГАУ ТО № 71114004717  от  28.08.2017 г.             Договор №Д322 от 28.11.2017. Доп. Соглашение №Д186 от 13.08.2018. Доп. Соглашение №247 от 22.10.2018. Авторский надзор №Д19 от 05.02.2018. Д111 от 19.04.2021 (доп.Д351 от 20.10.2021). Д277 от 01.09.2021 Д430 от 07.12.2021 (Д116 от 14.03.2022, Д146 от 29.03.2022)

	4
	Линия электроснабжения 10кВ от ПС 110/10кВ "Индустриальная" до ЦРП-10кВ ООО "АгроГриб" , расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". Строительство КЛ 10кВ.
	2017
	КЛ 10 кВ. 2х5,08 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	52,49
	0,00
	52,49
	0,00
	0,00
	52,49
	0,00
	52,49
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г.    Договор №Д88 от 25.04.2017, доп.согл. №2/Д214 от 24.08.2017

	5
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения  10 кВ от ПС 110/10 до ООО "Энгельсспецтрубмаш"    
	2017
	КЛ 10 кВ. 2х1,9  км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Выполнено за счет средств инвестора.

	5.1
	Кабельный лоток к ООО "ЕВРАЗ Узловая"
	2020-2022
	КЛ 10 кВ. 2х1,84  км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог - положительное заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г., Д277 от 02.09.2020-аналог, Д447 от 22.12.2020, Д276 от 01.09.2021                Резидент ООО "Евраз"            Ввод в эксплуатацию выполнен силами Резидента

	6
	Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10кВ до приемного устройства электроустановки ООО "СтальПолимер"
	2018
	КЛ 10 кВ. 2х0,68   км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,93
	0,00
	5,93
	0,00
	0,00
	5,93
	0,00
	5,93
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д87 от 26.04.2018. Договор № Д189 от 14.08.2018 Резидент ООО "Стальполимер"

	6.1
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10кВ".                                             Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10 кВ до приемного устройства ООО«ТЕНЗОГРАФ».
	2019-2020
	КЛ10 кВ  2х 0,6 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	18,49
	0,00
	18,49
	0,00
	0,00
	18,49
	0,00
	18,49
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д190 от 26.07.2019. Доп. соглашение №Д347 от 06.12.2019                                ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Резидент ООО "Тензограф"

	6.2
	Наружные сети электроснабжения  от РП2 до ЗУ20-23. ОЭЗ ППТ "Узловая"   
	2020-2024
	КЛ10 кВ  2х 0,8 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	8,95
	0,00
	7,60
	1,35
	0,00
	8,95
	0,00
	7,60
	1,35
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-013128-2023 от 20.03.2023 Д102 от 27.02.2023, Д271 от 13.06.2023, Д530 от 21.11.23 резидент ООО "Халмек Литиум", Д425 от 04.10.2022

	7
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ от РП2 10кВ до ООО "АрнестМеталлПак". Изменения на внутриплощадочных сетях. Линии электроснабжения от ПС 110/10
	2018
	КЛ 10 кВ 2х2,22   км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г. (аналог). Реализовано за счет средств резидента. Установлена доп. ячейка в ПС110 Договор №Д78 от 17.04.2018 Резидент ООО "Арнест МеталлПак"

	8
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ" (в т.ч. ПИР)
	2021-2025
	6 км, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	45,82
	0,00
	10,00
	35,82
	0,00
	12,32
	0,00
	10,00
	2,32
	0,00
	30,50
	0,00
	0,00
	30,50
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 8.1п-8.8п

	8.1п
	Наружные сети электроснабжения  от РП3 до ЗУ 18. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2025
	КЛ10 кВ  2х 0,4 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019.                 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент ООО "ТБКО"

	8.2п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2023-2024
	КЛ10 кВ  2х 0,65 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,22
	0,00
	2,60
	0,62
	0,00
	3,22
	0,00
	2,60
	0,62
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение №71-1-1-2-024918-2023 от 12.05.2023 резидент ООО "АРД-Полимер"                             Д519 от 03.11.2022, Д328 от 24.07.2023, Д529 от 21.11.2023, Д164 от 11.04.2023 

	8.3п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 14. ОЭЗ ППТ "Узловая"     
	2023-2024
	КЛ10 кВ  2х 0,45 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,25
	0,00
	2,64
	0,60
	0,00
	3,25
	0,00
	2,64
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение 71-1-1-2-024929-2023 от 12.05.2023 резидент ООО "Никтон" Д520 от 03.11.2022, Д333 от 25.07.2023, Д528 от 21.11.23, Д165 от 12.04.2023 

	8.4п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 13. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2025
	КЛ10 кВ  2х 0,35 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Не используется

	8.5п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 17.1, 17.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2025
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	 
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019.                 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент ООО "МЛ Групп" 

	8.6п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 17. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2025
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Паспорт не используется

	8.7п
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 10. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2025
	КЛ10 кВ  2х 1,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	29,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,00
	0,00
	0,00
	29,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019.                 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019

	8.8п
	Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ21. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2024
	КЛ10 кВ  
Кабель АПвВнг (А)-LS 3х50мк/25-10 – 1200,0 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,86
	0,00
	4,76
	1,10
	0,00
	5,86
	0,00
	4,76
	1,10
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-033178-2024 от 27.06.2024
резидент -  ООО "Интерпласт"

	8.9п
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "узловая"
	2025
	1,0 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	14,90
	 
	 
	14,90
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	14,90
	 
	 
	14,90
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	8.1
	Линии временного электроснабжения 10 кВ (в т.ч. ПИР)
	2017-2021
	 ВЛЗ 10 кВ. 4,3км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,29
	0,00
	6,61
	0,68
	0,00
	7,29
	0,00
	6,61
	0,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 8.1.1в-8.1.4в

	8.1.1в
	Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ "Узловая" ЛЭП-10кВ пропускной мощностью 2МВт от КРУ-10кВ ОПУ ПС 110/10кВ "Индустриальная" до границ земельного участка ООО "Агрогриб"
	2017
	 ВЛЗ 10 кВ. 3,6 км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,71
	0,00
	5,71
	0,00
	0,00
	5,71
	0,00
	5,71
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
Заключение ГАУ ТО №71-1-1-4-0048-17 от 28.08.2017 г.
Стоимость 1 км 11 066,6 тыс.р. в тек. ценах.

	8.1.2в
	Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО "УТМ"; ООО "ИтекмаСинтез"; ООО "Тензограф"
	2018
	 ВЛЗ 10 кВ. 0,45 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,83
	0,00
	0,83
	0,00
	0,00
	0,83
	0,00
	0,83
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
Заключение ГАУ ТО №71-1-1-4-0048-17 от 28.08.2017 г.
Стоимость 1 км 11 066,6 тыс.р. в тек. ценах.

	8.1.3в
	Временное электроснабжение ЗУ14, ЗУ15. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2020-2021
	10 кВ. 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,75
	0,00
	0,07
	0,68
	0,00
	0,75
	0,00
	0,07
	0,68
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
письмо №452/108-ЭО от 03.06.2020 ГАУ ТО «Управление экспертизы» 
 резиденты ООО "Никтон" и ООО "АРД-Полимер"

	8.1.4в
	Временное электроснабжение ЗУ18. ОЭЗ ППТ «Узловая».
	2022
	10 кВ. 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Д104 от 25.03.2020, Д146 от 20.05.2020, Д312 от 21.09.2020 (Доп.согл. Д10 от 13.01.2021) резидент ООО "ТБКО" - приемник ООО "Мистраль" Выполнено за счет средств Резидента

	9
	Внесение изменений: РП1  отсутствуют необходимость строительства. РП4 перенос во 2ой этап, РП3вместе с 10кВ.
	2019
	1 шт, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО № 71114004717  от  28.08.2017 г. (аналог)  НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

	9.1
	Линии электроснабжения 10 кВ: РП3-10кВ. КЛ-10 кВ в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2019-2023
	 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	406,51
	0,00
	336,56
	69,95
	0,00
	406,51
	0,00
	336,56
	69,95
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор на ПИР №Д346 от 03.12.2019, Д277 от 02.09.2020 положительное заключение  71-1-1-2-057454-2020 от 16.11.2020 ГАУ ТО "Управление экспертизы" Д271 от 30.08.2021 (Д182 от 11.04.2022, Д288 от 20.06.2022) Д427 от 05.10.2022 (362-ЭО/22 от 06.09.2022)

	10
	Наружные сети электроснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	10кВ; 12,0 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	170,00
	0,00
	0,00
	170,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	170,00
	 
	 
	170,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	11
	Внутриплощадочные сети: "КТП 10/ 0,4 кВ". Принято решение электроснабжения осуществить от ранее выполненных сетей «временного» электроснабжения.
	2018
	6 шт 10/0,4 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение АУОО Орелгосэкспертиза №5716017014 от 14.11.2014г. (аналог). НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

	12
	ПС 110/10 кВ «Индустриальная». ЛЭП 110 кВ «Северная-Индустриальная №1,№2».
	2013-2016
	100 МВт
	Из общей мощности объекта 100МВт 45,24% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая»- 45,24МВт
	285,01
	0,00
	0,00
	285,01
	0,00
	285,01
	0,00
	0,00
	285,01
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д169 от 12.08.2016; доп.№244 от 20.09.2017; №Д254 от 31.10.2018; №Д174 от 08.08.2014; №Д253 от 22.10.2015; №Д 78 от 24.04.2015; №Д190 от 09.09.2015; акт от 03.11.2015 "Газпром трансгаз Москва"; №Д30 от 18.08.2014; №Д199 от 17.12.2013; №Д26/2014 от 30.05.2014; №Д63 от 21.04.2015; №Д247 от 30.09.2015; Д208 от 24.09.2015; Д12 от 02.02.2015 (Доп.согл.Д57 от 09.04.15, Д97 от 08.06.15, Д129 от 15.07.15, Д261 от 09.11.15, Д13 от 27.01.16, Д87 от 25.03.16, Д21 от 08.02.17); 1 от 12.08.2013 

	12.1п
	Насосная станция с 2мя ёмкостями для нужд пожаротушения ПС 110/10кВ "Индустриальная"
	2013-2016
	120 м3
	Из общей мощности объекта 120 м3 45,24% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая»- 54,29м3
	2,93
	0,00
	0,00
	2,93
	0,00
	2,93
	0,00
	0,00
	2,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор ПИР №Д153 от 04.08.2015Договор  №Д268 от 16.11.2015.  Доп.соглашение №Д269 от 16.11.2015 Доп.соглашение №Д21 от 11.02.2016, Д208 от 24.09.2015

	12.2п
	Установка двух дополнительных высоковольтных ячеек в КРУ10кВ ОПУ ПС110/10кВ "Индустриальная" ИП "Узловая"
	2018-2019
	2 шт. линейные ячейки
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор  №Д78 от 17.04.2018  компенсировано за счет средств резидентов Д175 от 31.07.2018

	12.3п
	ПС 110/10 кВ «Индустриальная». Реконструкция РУ-10кВ.
	2021-2026
	6 линейных ячеек
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	181,90
	0,00
	0,00
	181,90
	0,00
	3,12
	0,00
	0,00
	3,12
	0,00
	98,00
	 
	 
	98,00
	 
	80,78
	 
	 
	80,78
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ № 71-1-1-3-085979-2022 от 07.12.2022 резидент ООО "Тульский картофельный завод", РП-7, ЗУ 25, Д5 от 10.01.2022, Д420 от 29.09.2022

	13
	Временные дороги к площадкам резидентов
	2017-2022
	3,64 км изм. 4,6 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	82,77
	0,00
	69,39
	13,39
	0,00
	82,77
	0,00
	69,39
	13,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 13.1-13.10

	13.1
	Временная автомобильная дорога к ООО "Тензограф" в ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2018
	1500 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	15,42
	0,00
	15,42
	0,00
	0,00
	15,42
	0,00
	15,42
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д18 от 05.02.2018                                  Д322 от 11.07.2022

	13.2
	Временная автомобильная дорога к границе  ОЭЗ "Узловая" со стороны дороги М4 на км. 208+350 м (слева)
	2018
	260 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,77
	0,00
	9,77
	0,00
	0,00
	9,77
	0,00
	9,77
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор  №Д86 от 18.04.17 Договор  №Д232от 04.10.18 ; №Д271 от 30.12.2016; №Д30 от 17.02.2017; 

	13.3
	Временная автомобильная дорога к территории ОЭЗ "Узловая" Тульской области общ. пл. 15 845 кв.м
	2017
	1,8 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	32,98
	0,00
	32,98
	0,00
	0,00
	32,98
	0,00
	32,98
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор  №166 от 28.07.17; №Д3 от 12.01.2017; №Д31 от 17.02.2017

	13.4
	Проезд от территории ООО "Стальполимер" до площадки для размещения таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2018
	250 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,05
	0,00
	6,05
	0,00
	0,00
	6,05
	0,00
	6,05
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор  №34 от 21.02.18; 

	13.5
	Проезд от территории ООО "ЭСТМ" до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017
	261 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,91
	0,00
	4,91
	0,00
	0,00
	4,91
	0,00
	4,91
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор  №264 от 10.10.2017

	13.6
	Временный участок улицы промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2019
	120м 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д300 от 28.10.2019; 

	13.7
	Временная дорога к ООО "Итекма-Синтез" из плит ПАГ-18
	2019-2020
	2160 м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,99
	0,00
	0,00
	6,99
	0,00
	6,99
	0,00
	0,00
	6,99
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д206 от 13.08.2019; №Д155 от 21.06.2019

	13.8
	Временная автомобильная дорога ООО "Арнест МеталлПак", расположенная в ОЭЗ "Узловая"Тульской области
	2017
	2520м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1/2 №Д176 от 20.07.2017; №Д50 от 15.03.2017

	13.9
	Временная автомобильная дорога ООО "РГТехно", расположенная в ОЭЗ "Узловая"Тульской области
	2017
	2280 м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1/2 №Д176 от 20.07.2017; №Д49 от 15.03.2017

	13.10
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 14,15. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2020-2022
	1764 м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,40
	0,00
	0,02
	6,38
	0,00
	6,40
	0,00
	0,02
	6,38
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	письмо №993/261-ЭО от 02.11.2020, Д4 от 11.01.2021 Резиденты ООО "Никтон" и ООО "АРД-Полимер"  (согл.о зач.Д140 от 25.03.2022)

	14
	Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017-2021
	4,79305 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») 
Номер положительного заключения государственной экспертизы №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09

Не используется

	14.1
	Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап       
	2020-2025
	2,88068 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	717,97
	0,00
	400,00
	317,98
	0,00
	685,93
	0,00
	400,00
	285,94
	0,00
	32,04
	 
	 
	32,04
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Номер положительного заключения государственной экспертизы №71-1-3-084268-2021 от 28.12.2021

	14.2
	Съезды к ООО "ЕВРАЗ Узловая" с улицы промышленного района.
	2021-2025
	2 съезда
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	19,60
	0,00
	0,11
	19,49
	0,00
	0,11
	 
	0,11
	0,00
	0,00
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	18,49
	 
	 
	18,49
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д445 от 22.12.2020
Заключение гос. экспертизы №7111406619 от 27.08.19 ГАУ ТО "Управление экспертизы" (аналог)
 Резидент ООО "Евраз Узловая"

	15
	Устройство съездов с автомобильной дороги к ЗУ 10
	2025
	0,05 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,40
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	5,40
	 
	 
	5,40
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги

	16
	Индустриальный парк "Узловский" в  Тульской области. Участки №1,2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения.
	2013-2024
	2х7,5
2,79805м
	29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	170,13
	0,00
	0,00
	170,13
	0,00
	150,89
	0,00
	0,00
	150,89
	0,00
	19,24
	0,00
	0,00
	19,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 16.1-16.2

	16.1
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения.
	2013-2024
	2х7,5 2,327 м 
	29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	131,19
	0,00
	0,00
	131,19
	0,00
	119,69
	0,00
	0,00
	119,69
	0,00
	11,50
	 
	 
	11,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015, №71-1-1-3-037445-2020 от 10.08.2020, №71-1-1-2-059285-2020 от 24.11.2020

	16.2
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения.
	2013-2024
	2х7,5
471,05 м

	29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	38,94
	0,00
	0,00
	38,94
	0,00
	31,20
	0,00
	0,00
	31,20
	0,00
	7,74
	 
	 
	7,74
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 
Гос.Экспертиза №71-1-1-3-037549-2020 от 10.08.2020


	17
	Индустриальный парк "Узловский" в  Тульской области. Участок №1. II  этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения.
	2015-2024
	2х7,5 м; 0,872+1,455= 2,327 км
	29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	137,02
	0,00
	2,11
	134,91
	0,00
	136,72
	0,00
	2,11
	134,61
	0,00
	0,30
	 
	 
	0,30
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение гос. экспертизы №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015г., 71-1-1-3-0012-18 от 06.03.2018, 71-1-1-4-0011-18 от 22.03.2018, 71-1-1-2-031476-2023 от 08.06.2023  

	18
	Главная магистральная улица регулируемого движения. 
Участки №№1,2. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.
 Улица промышленного района. Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области
	2017-2019
	3,094 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	563,16
	0,00
	559,41
	3,75
	0,00
	563,16
	0,00
	559,41
	3,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 18.1-18.2

	18.1
	Главная магистральная улица регулируемого движения Участки №№1,2. III этап строительства в ИП Узловая в Тульской области
	2017-2019
	1,819 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	303,18
	0,00
	299,43
	3,75
	0,00
	303,18
	0,00
	299,43
	3,75
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Главная магистральная улица регулируемого движения
Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 
Аналог: (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») 
Гос экспертиза №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09  Закупка №31705328301

	18.2
	Улица промышленного района  Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области
	2017-2019
	1,275 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	259,98
	0,00
	259,98
	0,00
	0,00
	259,98
	0,00
	259,98
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Главная магистральная улица регулируемого движения
Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 
Аналог: (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») 
Гос экспертиза №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09  Закупка №31705328301

	19
	Реконструкция примыкания в одном уровне км 208+350 (слева) с устройством переходноскоростных полос на автомобильной дороге М4 "Дон" от Москвы через Воронеж, РостовнаДону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область
	2018-2026
	0,9 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	124,90
	0,00
	24,24
	100,66
	0,00
	4,90
	0,00
	4,24
	0,66
	0,00
	20,00
	 
	20,00
	 
	 
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение №71-1-1-3-001461-2020 от 24.01.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза» Саратовский филиал.

	19.1
	Автомобильная дорога на участке от съезда с трассы М4 "Дон" протяженностью 220м на территории населенного пункта Огаревка  
	2024
	220м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	0,00
	1,07
	0,00
	0,00
	1,07
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Улица промышленного района. I, II этапы»,
расположенная на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
Номер заключения экспертизы 71-1-1-3-017025-2019 от 04 июля 2019. Реализация проекта за счет сил и средств администрации МО "Узловского района"

	20
	Постоянное ограждение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа
	2018-2020
	13,68 км. изм.     7 км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	26,43
	0,00
	26,43
	0,00
	0,00
	26,43
	0,00
	26,43
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений

	20.1
	Видеонаблюдение. ОЭЗ ППТ «Узловая». I этап.
	2026
	5 в/камер
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	7,00
	0,00
	 
	7,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС и запрос коммерческих предложений

	20.2
	Участок временного ограждения территории ОЭЗ ППТ "Узловая" в границах  I этапа
	2021-2024
	825 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ГАУ ТО "Управление экспертизы" № 519/129ЭО от 05.08.2019                  
Объект реализован.                

	21
	Стоянка для автотранспорта для завершения процедуры таможенного транзита
	2025
	4,5 га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 7312007315 от 18.12.2015 г. (аналог)
Не используется.

	22
	Стоянка для большегрузного транспорта 
	2025
	1,6705 га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	68,50
	0,00
	68,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,50
	0,00
	68,50
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г.

	23
	Накопительная стоянка (временный таможенный пост) (в т.ч. ПИР)
	2017-2019
	1,32 га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	11,45
	0,00
	11,44
	0,01
	0,00
	11,45
	0,00
	11,44
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Сумма паспортов 23.1в-23.5в

	23.1в
	Площадка для размещения таможенной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017
	1,32 га
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	10,91
	0,00
	10,91
	0,00
	0,00
	10,91
	0,00
	10,91
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д160 от 11.07.2017 (Д319 от 28.11.2017, Д320 от 28.11.2017)

	23.2в
	Устройство водопроводного колодца к модульным зданиям (охраны) в ОЭЗ ППТ "Узловая" и выполнение работ по устройству водопровода к модульным зданиям таможенного поста
	2018
	1 шт.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,16
	0,00
	0,16
	0,00
	0,00
	0,16
	0,00
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д282 от 12.12.2018,    Д 91 от 27.04.2018

	23.3в
	Модульное здание таможенного поста (охрана) и охранно-пожарная сигнализация бытового помещения на площадке временной таможенной инфраструктуры
	2017
	2 шт. (9х2,5 м)
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,23
	0,00
	0,23
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д309 от 22.11.2017   Д126 от 05.06.2018

	23.4в
	Ограждение объекта:"Накопительная стоянка (временный таможенный пост)"
	2019
	437,5 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,09
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	0,09
	0,00
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д315 от 07.11.2019

	23.5в
	Временное электроснабжение строительной площадки таможенной инфраструктуры
	2017
	0,4 кв 70 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,05
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,05
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д241 от 15.09.2017

	23.0
	Таможенный терминал, расположенный на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2018-2026
	2,2 га/840 кв м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	686,20
	0,00
	184,50
	501,70
	0,00
	1,95
	0,00
	0,00
	1,95
	 
	186,50
	 
	184,50
	2,00
	 
	497,75
	 
	 
	497,75
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г. 
Стоимость 1 кв.м. 116,57 тыс. руб в текущих ценах

	23.0.3
	Контрольно-пропускной пункт для прохода физических лиц (КПП 3)
	2018-2026
	1 шт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	17,70
	0,00
	0,00
	17,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	17,70
	0,00
	0,00
	17,70
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г

	24
	Сети временного водоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2017
	Д=160, 1332 м; Д=63, 3289 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,06
	0,00
	6,06
	0,00
	0,00
	6,06
	0,00
	6,06
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Закупка у поставщика №31704935421, договор №Д67 от 03.04.2017                                                                       

	25
	Водопровод к ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф", ООО "УТМ"  в ОЭЗ ППТ "Узловая" 
	2017-2018
	Д=100 мм, 563 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,78
	0,00
	0,78
	0,00
	0,00
	0,78
	0,00
	0,78
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Локальная смета на водовод. (аналог), ПИР и СМР к объектам: ООО «ТЕНЗОГРАФ, ООО «ИтекмаСинтез», ООО «Универсальные технологии и материалы»,
 № Д155 от 02.07.2018  

	25.1
	Наружное водоснабжение к ЗУ 08 ОЭЗ ППТ "Узловая" 
	2021-2024
	Д=160х2 мм,               460 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,73
	0,00
	0,00
	9,73
	0,00
	9,73
	0,00
	0,00
	9,73
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы»  № 71-1-1-3-055201-2022 от 05.08.2022"

	25.2
	Наружное водоснабжение к ЗУ 15  ОЭЗ ППТ "Узловая" 
	2021
	0,1 км D 100 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,33
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,33
	0,00
	0,33
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГЭ № 593/118-ЭО от 10.06.2021

	25.3
	Наружное водоснабжение к ЗУ 14  ОЭЗ ППТ "Узловая" 
	2021
	0,1 км D 100 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,24
	0,00
	0,24
	0,00
	0,00
	0,24
	0,00
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо ГЭ №677/117-ЭО от 05.07.2021

	25.4
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 10 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	12,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	25.5
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 18.  ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2023-2025
	0,1 км D 100 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,00
	0,00
	0,00
	6,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	6,00
	0,00
	0,00
	6,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
 Резидент ООО "ТБКО" - приемник ООО "Мистраль-Тула"

	25.6
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	D =250 мм; 154 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,02
	0,00
	 
	3,02
	0,00
	0,02
	 
	0,00
	0,02
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы№ 71-1-1-2-001100-2025 от 17.01.2025

	25.7
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ «Узловая» 
	2023-2024
	D =250 мм; 1320 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации.                     
Выполнено силами резидента

	25.8
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 20,ЗУ 23. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2021-2025
	1,1 км D 200 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,58
	0,00
	0,00
	9,58
	0,00
	1,58
	0,00
	0,00
	1,58
	0,00
	8,00
	 
	 
	8,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГЭ №71-1-1-3-053124-2022 от 01.08.2022

	25.9
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	0,1 км D 100 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	26
	Технологическое присоединение территории индустриального парка "Узловая" и особой экономической зоны "Узловая" от Новолюбовского и Ключевского водозаборов с суммарным водопотреблением 10000 м.куб/сут.
	2017-2018
	4000 куб. м. /сут.
	Из общей мощности объекта 10000 м.куб/сут  40% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 4000 м.куб/сут
	260,05
	0,00
	260,05
	0,00
	0,00
	260,05
	0,00
	260,05
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая» к централизованной системе холодного водоснабжения от Новолюбского водозабора Узловского района Тульской обл. (Договор с ООО Узловские коммунальные системы  №Д161 от 12.07.2017)

	26.1
	Магистральные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап.
	2024-2031
	15000 куб. м. /сут.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1 683,00
	0,00
	0,00
	1 683,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	710,00
	 
	 
	710,00
	 
	973,00
	 
	 
	973,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	26.2
	Технологическое присоединение системы водоснабжения на 15 000 куб.м/сут
	2023-2026
	15 000 куб.м/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	500,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	500,00
	 
	 
	500,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	27
	Ограждение проезда от территории ООО "Арнест МеталлПак" до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2017-2019
	1,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,40
	0,00
	2,40
	0,00
	0,00
	2,40
	0,00
	2,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Ограждение территории ОЭЗ. Ставропольский район, Самарской области.
Заключение экспертизы №63-1-0964-11 от 31.10.11
Стоимость 1 км 4 700,0 тыс.р. в текущих ценах
Договор №Д352 от 20.12.2017 доп.Д25 от 13.02.2018 ПИР и СМР  Д77 от 22.03.2019       Д78 от 22.03.2019         Д 157 от 21.06.2019, Д296 от 11.09.2020

	28
	Внеплощадочные сети водоотведения ООО "АгроГриб" в ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2017-2018
	D =1200 мм, L=175 м;   
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	19,65
	0,00
	19,65
	0,00
	0,00
	19,65
	0,00
	19,65
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Закупка №31705284321; Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16

	28.1
	Внеплощадочные сети водоотведения  в ОЭЗ ППТ "Узловая". Участок 1
	2017-2018
	L=703,8 м из них:    D = 1000мм, L=356м;  D = 800мм, L=142м;   D = 630мм, L=205,8м;    
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	39,84
	0,00
	39,84
	0,00
	0,00
	39,84
	0,00
	39,84
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Закупка №31705284321, НМЦ 65355333,33 
Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16
Ориентировочная цена 1 км в текущих ценах 55 000 тыс.р.  
договор №Д239 от 13.09.2017 , ООО "ФракДжетСтрой"  Строительный контроль №Д307 от 21.11.2017

	29
	Сети водоотведения 2 участок, расположенный на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" Тульской области
	2017-2019
	L=1028м с оголовком , L=1018,5м;   из них:    D = 1500мм, L=60м;   D = 1200мм, L= 251,2м;  D = 800мм, L=377м;   D = 600мм, L=330,3м;    
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	89,84
	0,00
	89,84
	0,00
	0,00
	89,84
	0,00
	89,84
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71113002416 (аналог), договор №Д156 от 02.07.2018 ПИР и СМР, Строительный контроль №Д187 от 14.08.2018                     Д141 от 03.06.2019

	30
	Подключение ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф" и ООО "УТМ" к сетям водоотведения в ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2019-2020
	D = 700мм, L=461,4м;  
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	20,99
	0,00
	20,99
	0,00
	0,00
	20,99
	0,00
	20,99
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71113002416 (аналог), Д123 от 07.05.19, Д230 от 28.08.19, Д252 от 20.08.2020, Д273/203-ДСС/19 от 14.10.2019, Д337 от 09.10.2020, Д91 от 16.03.2020 (доп.согл.№1 Д294 от 11.09.2020, согл.о зачете Д295 от 11.09.2020), Д92 от 17.03.2020

	30.1
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 13.16.17 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2024
	1320,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Выполнено средствами и силами резидента

	30.2
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 14.  ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024
	D200 мм, L= 100 м, 190 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 (аналог) Резидент ООО "Никтон".                            Строительство сетей планируется силами резидента

	30.3
	Наружные сети  водоотведения от ЗУ 15.  ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D200 мм, L= 100 м, 440 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,82
	0,00
	0,00
	2,82
	0,00
	0,02
	0,00
	0,00
	0,02
	0,00
	2,80
	 
	 
	2,80
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-2-079787-2024 от  24.12.2024  Резидент ООО "АРД-Полимер"

	30.4
	Сеть водоотведения от ЗУ 17. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	D200 мм, L= 10 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент ООО "Кликс" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

	30.5
	Сеть водоотведения от ЗУ 17.1, 17.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024
	D200 мм, L= 10 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент ООО "МЛ Групп" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Врезка выполнена силами резидента

	30.6
	Сеть водоотведения от ЗУ 18. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	D200 мм, L= 10 м, 1032,0м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент приемник ООО "Мистраль-Тула" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19  преемник ООО "ТБКО"

	30.7
	Сеть водоотведения от ЗУ 13. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	D200 мм, L= 10 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент - приемник ООО "ИПП" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

	30.8
	Сеть водоотведения от ЗУ 20, ЗУ 23. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	D1300 мм, L= 1000 м, 1150 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент ООО "Халмек Литиум" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 . Выполнено силами резидента

	30.9
	Сеть водоотведения от ЗУ 10. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	D250 мм, L= 280 м, 235,0 м3/сутки
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	 
	0,00
	4,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19     резидент ООО «Фабрика Ковали"

	30.10
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	D200 мм, L= 100 м, 190 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,50
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	2,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации


	31
	Очистные сооружения ливневой канализации. Вошли в объемы строительства дорог. (в т.ч. ПИР)
	2017-2019
	40 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО 7114005815 от 03.08.2015 (аналог)                     не используется

	32
	Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2017-2028
	D315/ 225, L= 6783м;  
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	53,15
	0,00
	53,15
	0,00
	0,00
	53,15
	0,00
	53,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение экспертизы проектной документации ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-0083-17 от 02.11.2017г.;  
Положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-4-0081-18 от 27.12.2018г

	33
	Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» (Участок №2) (в т.ч. ПИР)
	2018-2020
	-
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Внутриплощадочные газопроводы к объектам HAVAL, Кволити, Нанополимер АРМ гос. Экспертиза №71-1-1-2-0070-17 от 13.09.2017                     
Не используется

	33.1
	Сети газораспределения ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф", ООО "УТМ", расположенные на территории ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2018-2020
	D160-315мм, 642,5 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,75
	0,00
	7,75
	0,00
	0,00
	7,75
	0,00
	7,75
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	экспертиза проектной документации ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-024923-2019 от 18.09.2019; экспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-4-0078-19 от 25.10.2019

	33.2
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ14,15. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2020-2021
	D160-225 мм, 411,5 м, 600 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,26
	0,00
	4,44
	0,82
	0,00
	5,26
	0,00
	4,44
	0,82
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-023244-2021 от 11.05.2021 по контракту №44-ГЭ/21/Д56 от 25.02.2021

	33.3
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 5.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2020-2021
	D160-225 мм, 121,44 м, 1500 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,13
	0,00
	3,49
	0,64
	0,00
	4,13
	0,00
	3,49
	0,64
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	положительное заключение ГЭ № 71-1-1-3-005784-2021 от 12.02.21

	33.4
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,70
	 
	0,00
	3,70
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 
	3,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения

	34
	Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный.  
	2017-2018
	26108,5 м3/час
	Из общей мощности объекта 26108,5 м.куб/час  45% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 11748,8 
	7,38
	0,00
	0,00
	7,38
	0,00
	7,38
	0,00
	0,00
	7,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор №Д71 от 04.04.2017 (Д438 от 10.12.2021, Д439 от 10.12.2021, Д451 от 22.12.2021).           Заключение ГАУ ТО №71113003416 от 15.06.2017; №71112007017 от 13.09.2017,  ГПР разрешение на ввод №71-РУ71520600-10-2018 от 11.07.2018;

	35
	 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: «Узловского индустриального парка , проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 71:20:000000:1895 по адресу: Тульская область, Узловский район»
	2015-2018
	8,7 км, 26108,5 м3/час, Д=400 мм
	Из общей мощности объекта 26108,5 м.куб/час  45% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 11748,8 
	82,40
	0,00
	16,91
	65,49
	0,00
	82,40
	0,00
	16,91
	65,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Договор с АО «Газпром» №1566/ 2015/Д40 от 10.03. 2015. Экспертиза комиссии по тарифам ТО

	35.1
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 10 ОЭЗ ППТ "Узловая
	2025
	329,0
м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,00
	0,00
	0,00
	4,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	4,00
	 
	 
	4,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения

	35.2
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D630 мм,  785 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,01
	0,00
	0,00
	3,01
	0,00
	0,61
	 
	 
	0,61
	 
	2,40
	 
	 
	2,40
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-002036-2025 от 22.01.2025

	35.3
	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: Индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая»
	2019-2023
	119 436 куб.м/ч, 6 км, д=800 мм, давление 0,6 МПа
	Из общей мощности объекта 119436 м.куб/час  63,3% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 75653 м.куб/час
	655,22
	0,00
	655,22
	0,00
	0,00
	655,22
	0,00
	655,22
	0,0
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	договор 0100000051  о подключении ( технологическом присоединении) от 07.10.2019           процент от договора 75652 куб.м/ч 63%, Д319 от 07.11.2019 (Д320 от 01.10.2021, Д381 от 30.08.2022, Д186 от 21.04.2023, Д302 от 11.07.2023,  Д549 от 27.11.2023) с АО "Газпром газораспределение Тула"

	35.4
	Пункт газораспределительный блочный №2 в ИП "Узловая"
	2019-2023
	119 436 куб.м/ч
	Из общей мощности объекта 119436 м.куб/час  63% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 75653 м.куб/час
	128,09
	0,00
	128,09
	0,00
	0,00
	128,09
	0,00
	128,09
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№268-ГЭ/20/Д377 от 11.11.2020 ГАУ ТО "Управление экспертизы" заключение №71-1-1-3-006166-2021 от 15.02.2021
Положительное заключение ГЭ  №71-1-1-2-013227-2023 от 20.03.2023 (Вх-1102/2023 от 21.03.2023)
Положительное заключение ГЭ в рамках ЭС №0085-2023 от 21.07.2023

	35.5
	Наружные сети газоснабжения от ГРП 2. ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап      
	2020-2023
	D 400-800,     6км, 75653 м.куб/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	560,81
	0,00
	429,00
	131,81
	0,00
	560,81
	0,00
	429,00
	131,81
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГЭ № 71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021;
Положительное заключение ГЭ №71-1-1-2-012275-2023 от 15.03.2023
Положительное заключение в рамках ЭС №0080-2023 от 18.07.2023
Положительное заключение в рамках ЭС №0111-2023 от 01.09.2023
Положительное заключение в рамках ЭС №0159-2023 от 18.12.2023

	35.6
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2020-2023
	D225-400 мм, 383 м, 12000 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	12,95
	0,00
	0,00
	12,95
	0,00
	12,95
	0,00
	0,00
	12,95
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное Заключение ГЭ №71-1-1-3-039583-2021 от 21.07.2021

	35.7
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 18 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	D315 мм,  700,8 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения

	35.8
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024
	D225 мм,  1300,0 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения 
Объект не используется.

	36
	Техническое присоединение. Сети связи ОЭЗ ППТ «Узловая» 1 этап (в т.ч. ПИР)
	2017-2018
	7,6 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,40
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,40
	0,00
	0,40
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 8102112017,              договор №Д85 от 12.04.2017, договор №Д249 от 27.09.2017, договор №Д313 от 27.11.2017, договор №Д314 от 27.11.2017

	36.1
	Сети связи к ООО "ЕВРАЗ Узловая"
	2021-2025
	2000 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,81
	0,00
	0,12
	0,69
	0,00
	0,81
	0,00
	0,12
	0,69
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГЭ № 71-1-1-2-075644-2021 от 09.12.2021

	 
	2 этап
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Внутриплощадочные сети: "РП 4, 5 10 кВ", (в т.ч. ПИР)
	2020-2021
	2 шт, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Не используется

	37.2
	Наружные сети электроснабжения. РП5 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2020-2025
	10 кВ, L= 2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	293,11
	0,00
	215,54
	77,57
	0,00
	215,11
	0,00
	214,34
	0,77
	0,00
	78,00
	 
	1,20
	76,80
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГЭ от 17.05.2022 №71-1-1-3-029997-2022;
Положительное заключение ГЭ №0155-2023 от 01.09.2023; Положительное заключение ГЭ № № 0021-2024 от 29.03.2024. Заключение независимой экспер.организации № Э-087-23 от 12.03.24;
Заключение независимой эксперт.организации № ЭС-034-24 от 28.08.2024

	37.3
	Наружные сети электроснабжения от РП3 до РП4 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая"     
	2028
	10 кВ, L= 1,0 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	20,00
	0,00
	0,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	аналог заключение ГАУ ТО № 71-1-1-4-0047-17 от  28.07.2017. Обеспечение электроснабжения 2 этапа строительства ОЭЗ ППТ "Узловая" 

	38
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ"
	2027
	15,89  км, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	24,72
	0,00
	0,00
	24,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,72
	0,00
	0,00
	24,72
	0,00
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
   Сумма паспортов 38.1-38.6

	38.1
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 24. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019


	38.2
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 25. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,45 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019

	38.3
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 26. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,65 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019

	38.4
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 27. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,6 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019

	38.5
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 28. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,3 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019

	38.6
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 31. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	4,12
	0,00
	0,00
	4,12
	 
	 
	 
	 
	Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019.
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019

	39
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 01.5. ОЭЗ ППТ «Узловая» 
	2024-2025
	ЛЭП 10кВ;  8 МВт         
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	300,00
	 
	 
	300,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	40
	Наружные сети электроснабжения от РП7  до ЗУ 01.4. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024-2025
	ЛЭП 10кВ;  2,687 МВт         
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,42
	0,00
	0,00
	5,42
	0,00
	0,02
	 
	0,00
	0,02
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,40
	 
	 
	5,40
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	40.1
	Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03.1+03.2 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024 - 2025
	2,7  МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	11,50
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	11,50
	 
	 
	11,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	40.2
	Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	0,454 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	13,73
	 
	 
	13,73
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	13,73
	 
	 
	13,73
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	41.2
	Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». IIIэтап. Участок №3
	2024-2025
	0,3 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	93,56
	0,00
	0,00
	93,56
	0,00
	0,56
	 
	 
	0,56
	 
	93,00
	 
	 
	93,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги
Запрос коммерческих предложений

	41.3
	Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 2
	2024-2025
	0,68 км 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	156,73
	0,00
	0,00
	156,73
	0,00
	0,76
	 
	 
	0,76
	 
	21,77
	 
	 
	21,77
	 
	134,20
	 
	 
	134,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги

	41.4
	Временные подъездные пути с южной стороны участка с к.н: 71:20:010101:817
	2024-2025
	0,478 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,02
	0,00
	0,00
	5,02
	0,00
	0,02
	 
	 
	0,02
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги. Подъездные пути построены силами резидента. АО «КРТО» выкупит данные подъездные пути после проведения экспертной оценки СД

	43
	Постоянное ограждение территории. ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап.
	2026
	10,01 км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	47,00
	0,00
	0,00
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	47,00
	 
	 
	47,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение экспертизы №631096411 от 31.10.11 (аналог)

	43.1
	Видеонаблюдение.  ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап.
	2027
	14 в/камер
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС и запрос коммерческих предложений

	44
	Внутриплощадочные сети: Сети водоснабжения 2 этап
	2027
	D355х 2, L= 10,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	20,26
	0,00
	0,00
	20,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	20,26
	0,00
	0,00
	20,26
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Локальная смета на «Водовод от станции подкачки до потребителей ОЭЗ. Сети водоснабжения»

	44.1
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 30. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2027
	D250., 50 м 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,60
	0,00
	0,00
	1,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,60
	 
	 
	1,60
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	44.2
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	2400,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	44.3
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.3 ОЭЗ ППТ «Узловая»"
	2025
	D 355 мм,  219,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,50
	 
	 
	0,50
	 
	2,50
	 
	 
	2,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	45.1
	Наружные сети водоотведения от ЗУ29,30. ОЭЗ ППТ "Узловая".       
	2027
	D1000мм
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	18,23
	0,00
	0,00
	18,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	18,23
	0,00
	0,00
	18,23
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16  перспективный резидент ООО "Готэк"

	45.2
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	D 1200 мм,  3825,7 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Ресурс Инвест Развитие"

	45.3
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.3 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	D 1200 мм,  7909,82 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,53
	0,00
	0,00
	1,53
	0,00
	0,03
	 
	 
	0,03
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	1,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-079003 от 23.12.2024

	45.4
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 02 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	6175,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,02
	0,00
	0,00
	4,02
	0,00
	0,02
	 
	 
	0,02
	 
	4,00
	 
	 
	4,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	45.5
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D=1000-1500 мм, L=33,0 м                       11,64 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,20
	 
	0,00
	4,20
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	4,20
	 
	 
	4,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы» №71-1-1-2-000490-2025 от 14.01.2025. Резидент АО "Инженерные технологические машины"

	45.6
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.1 + 03.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	D=1000-1500 мм, L=150,0 м                       2,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,50
	 
	0,00
	6,50
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	6,50
	 
	 
	6,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Бау Хим"

	46
	Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап
	2020-2023
	D 630-800 мм; 5,4 км 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	328,37
	0,00
	324,50
	3,87
	0,00
	328,37
	0,00
	324,50
	3,87
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГЭ 71-1-1-3-028280-2021 от 01.06.2021

	46.1
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 20,23. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2022-2024
	D 630-800;      2,5 км 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	211,60
	0,00
	173,93
	37,67
	0,00
	211,60
	0,00
	173,93
	37,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-018775-2022 от 30.03.2022

	46.2
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 30. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2027
	D 225;      0,0424 км  4700 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,60
	0,00
	0,00
	3,60
	0,00
	1,13
	0,00
	0,00
	1,13
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	2,47
	 
	 
	2,47
	 
	 
	 
	 
	Заключение №71-1-1-3-033638-2022 от 27.05.2022

	46.3
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 27. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2027
	D 110-225;      0,05-0,1 км 2000 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021  Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) 

	46.4
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 28. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2027
	D 110-225;      0,05-0,1 км 2000 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021  Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) 

	46.5
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 31. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2027
	D 110-225;      0,05-0,1 км 2000 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	0,00
	0,00
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021  Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) 

	46.6
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D 500 мм;      5000 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,61
	0,00
	0,00
	5,61
	0,00
	0,61
	 
	 
	0,61
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения
Коммерческие предложения

	46.7
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	39,0 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,00
	 
	 
	6,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	6,00
	 
	 
	6,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения. Запрос коммерческих предложений

	46.8
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.1 + 03.2 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,50
	 
	 
	4,50
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	4,50
	 
	 
	4,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения. Запрос коммерческих предложений

	47
	Сети связи. ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап.   
	2020-2026
	2.3 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2017

	 
	3 этап
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ" (в т.ч. ПИР)
	2021-2025
	7,18  км, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	66,45
	0,00
	1,20
	65,25
	0,00
	8,25
	0,00
	1,20
	7,05
	0,00
	31,20
	0,00
	0,00
	31,20
	0,00
	27,00
	0,00
	0,00
	27,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г. (аналог). Сумма паспортов 48.1п-48.8в

	48.1п
	Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2023-2025
	КЛ10 кВ  2х 0,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	10,14
	0,00
	0,00
	10,14
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	 
	10,00
	0,00
	0,00
	10,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
Положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы"  №71-1-1-2-029465-2023 от 31.05.2023


	48.2п
	Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2026
	КЛ10 кВ  2х 0,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	16,50
	0,00
	0,00
	16,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	16,50
	0,00
	0,00
	16,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
               Аналог: заключение  ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019
                ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент - приемник ООО "Завод Пересвет" - приемник ООО "Смарт Блок"

	48.3п
	Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2022-2026
	КЛ10 кВ  2х 0,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	17,31
	0,00
	0,00
	17,31
	0,00
	0,91
	0,00
	0,00
	0,91
	0,00
	16,40
	 
	 
	16,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     Письмо-заключение (положительное) ГАУ ТО «Управление экспертизы»  №538/166-ЭО от 23.06.2022.

	48.4п
	Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2026
	КЛ10 кВ  2х 0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,60
	0,00
	0,00
	5,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	5,60
	 
	 
	5,60
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
             Аналог: заключение  ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019
     резидент - приемник ООО "Гальватех"

	48.5п
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024-2025
	КЛ10 кВ  2х 0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,94
	0,00
	0,00
	4,94
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	4,80
	 
	 
	4,80
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-030125-2023 от 02.06.2023

	48.6п
	Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.1 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2027
	КЛ10 кВ  2х 0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,40
	0,00
	0,00
	3,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	3,40
	 
	 
	3,40
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 
Аналог: заключение  ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019
 резидент - приемник ООО "Полимерные технологии Узловая"

	48.1в
	Временное электроснабжение 10кВ. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2020-2022
	0,34  км, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,67
	0,00
	0,57
	0,10
	0,00
	0,67
	0,00
	0,57
	0,10
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	письмо №451/107-ЭО от 03.06.2020 ГАУ ТО «Управление экспертизы»

	48.2в
	Временное электроснабжение ЗУ01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2021
	3,0 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,34
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,34
	0,00
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019.                 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус", ООО "Тульский картофельный завод"

	48.3в
	Временное электроснабжение ЗУ32.1-ЗУ01.2. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап
	2021-2022
	0,5 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,30
	0,00
	0,00
	4,30
	0,00
	4,30
	0,00
	0,00
	4,30
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо ГЭ 20/367-ЭО от 17.01.2022

	48.4в
	Временное электроснабжение ЗУ01.3. ОЭЗ ППТ «Узловая».
	2024
	0,5 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019.                 
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019
Объект не используется.

	48.5в
	Временное электроснабжение к ЗУ 76 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024
	ЛЭП 10 кВ; 2,5 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2023 Наружные электрические сети
Объект не используется.

	48.6в
	Временное электроснабжение ЗУ01.5. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2023
	0,5 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019.                 
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019
Объект не используется

	48.7в
	Временное электроснабжение ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2022
	0,5 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,32
	0,00
	0,00
	1,32
	0,00
	1,32
	0,00
	0,00
	1,32
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо о сметной стоимости от 02.06.2022 №404/127-ЭО ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» 

	48.8в
	Временное электроснабжение ЗУ03. ОЭЗ ППТ «Узловая».
	2027
	0,5 км,10кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,50
	0,00
	0,00
	1,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	1,50
	 
	 
	1,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019.                 
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019

	48.9в
	Временное электроснабжение ЗУ 05. ОЭЗ ППТ «Узловая
	2021-2022
	ВЛ-10кВ, 375 м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,42
	0,00
	0,29
	0,13
	0,00
	0,42
	0,00
	0,29
	0,13
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	резидент ООО "АВВ-энерго Электросети" Договор Д 278 от 02.09.21, Д272 от01.09.21, Д38 от 26.01.22, Д37 от 26.01.22

	49
	Внутриплощадочные сети: "КТП 10/0,4 кВ" (в т.ч. ПИР)
	2021-2022
	10/0,4 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не используется          Заключение АУОО Орелгосэкспертиза №5716017014 от 14.11.2014г. (аналог)

	50
	Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 0,4 кВ" (в т.ч. ПИР)
	2020-2022
	 ВЛЗ 10 кВ. 3,6 км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: "Реконструкция автовокзала в г.Туле с пристройками общественно-торгового назначения"
 цена за 1 км 1715,87 тыс. р. в тек. ценах
Положительное заключение экспертизы №37-2-1-2-0167-16 от 30.11.2016 г.
не используется

	51
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 
	2021-2025
	2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1 048,76
	0,00
	618,76
	430,00
	0,00
	574,76
	0,00
	502,46
	72,30
	0,00
	474,00
	0,00
	116,30
	357,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	Аналог Заключение гос. экспертизы №71-1-1-3-01702-52019 от 04.07.19 ГАУ ТО "Управление экспертизы". Д339 от 12.10.2021, Д185 от 30.06.2021
Сумма паспортов 51.1-51.2

	51.1
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №1
	2021-2025
	0,87 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	460,62
	0,00
	337,02
	123,59
	0,00
	248,62
	0,00
	242,72
	5,89
	0,00
	212,00
	 
	94,30
	117,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-048041-2022 от 19.07.2022;
Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №0069-2024 от 05.11.2024

	51.2
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №2
	2021-2025
	1,13 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	344,82
	0,00
	281,74
	63,08
	0,00
	322,82
	0,00
	259,74
	63,08
	0,00
	22,00
	 
	22,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-068053-2022 от 23.09.2022

	51.3
	Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 1
	2023-2025
	1,083 км 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	243,33
	0,00
	0,00
	243,33
	0,00
	3,33
	 
	 
	3,33
	 
	240,00
	 
	 
	240,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-024363-2024 от 21.05.2024

	51.1в
	Временная дорога. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 
	2021-2022
	2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,10
	0,00
	0,25
	6,85
	0,00
	7,10
	0,00
	0,25
	6,85
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение  ГАУ ТО «Управление экспертизы» 1013/230-ЭО от 6.11.2020.

	51.2в
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2021-2022
	1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,81
	0,00
	0,02
	9,79
	0,00
	9,81
	0,00
	0,02
	9,79
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо – положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы" №709/176-ЭО от 12.07.2021

	51.3в
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2025
	1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,34
	0,00
	0,02
	6,32
	0,00
	6,34
	0,00
	0,0
	6,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо-положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы №708/177-ЭО от 12.07.2021

	52
	Постоянное ограждение территории. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2022-2026
	12 км.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	52,50
	0,00
	0,00
	52,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	52,50
	0,00
	0,00
	52,50
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение экспертизы №631096411 от 31.10.11 (аналог)

	52.1
	Видеонаблюдение. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2021-2027
	12 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	9,90
	0,00
	0,00
	9,90
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений

	53
	Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая".  III этап
	2021-2022
	D250 1,9 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	16,26
	0,00
	13,51
	2,75
	0,00
	16,26
	0,00
	13,51
	2,75
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 (Д234 от 04.08.2021), Д392 от 22.11.2021 ООО «Тулаоборонстрой»(Д179 от 08.08.2022, согл о зач. Д183 от 11.04.2022), Д463 от 24.12.2021 Д475 от 25.10.2022

	53.1
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	0,1 км D 200 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	0,00
	0,00
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д155 от 02.07.2018 Резидент - приемник ООО "Смарт Блок""  Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	53.2
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024
	0,1 км D 200 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,82
	0,00
	0,00
	1,82
	0,00
	1,82
	0,00
	0,00
	1,82
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Письмо-положительное заключение
 ГАУ ТО «Управление экспертизы» №691/135-ЭО от 21.07.2022

	53.3
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2024-2025
	4,1 км D 250 мм
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	231,10
	0,00
	0,00
	231,10
	0,00
	1,10
	0,00
	0,00
	1,10
	0,00
	230,00
	 
	 
	230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 , Д358 от 28.10.2021 Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус", ООО "Тульский картофельный завод", ООО "Тульский пищевой комбинат (ЭФКО)

	53.4
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2023-2024
	0,1 км D 200 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,69
	0,00
	0,00
	1,69
	0,00
	1,69
	0,00
	0,00
	1,69
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГЭ № 769/150-ЭО от 29.07.2022. Резидент ООО "Гальватех"

	53.5
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ «Узловая
	2023-2025
	81 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула". Строительство индивидуальных сетей водоснабжения планируется выполнить силами резидента
Объект не используется.

	53.6
	Наружные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап.
	2021-2026
	5100 куб.м/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	432,00
	0,00
	0,00
	432,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	432,00
	 
	 
	432,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020

	53.7
	Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок 2.
	2023-2026
	D250 1,5 км 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	29,60
	0,00
	0,00
	29,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	29,60
	 
	 
	29,60
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020

	53.8
	Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок 3.
	2023-2026
	D160, 1,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,00
	0,00
	0,00
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020

	53.9
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2023-2024
	D160 мм, L= 0,523 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,69
	0,00
	4,91
	0,78
	0,00
	5,69
	0,00
	4,91
	0,78
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы»
 71-1-1-3-026979-2023 от 22.05.2023

	53.10
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2026
	D100., 50 м 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,70
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,70
	 
	 
	1,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
 (нет резидента, перспективный ЗУ)

	53.11
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2026
	D100., 50 м 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,70
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,70
	 
	 
	1,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
 (нет резидента, перспективный ЗУ)

	53.12
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	D200., 160 м 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	14,00
	0,00
	0,00
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	 
	 
	14,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
  Резидент ООО "Органические кислоты" 

	53.13
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.1. II этап. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	1,5 км D 250 мм; 3700,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,30
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,30
	 
	 
	1,30
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	53в
	Временные сети водоснабжения ЗУ 01.1.  ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2022
	1,23 км D40-63 мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,09
	0,00
	0,00
	2,09
	0,00
	2,09
	0,00
	0,00
	2,09
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д67 от 03.04.2017 (аналог) Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус" ООО "Тульский картофельный завод"

	53.1в
	Временные сети водоснабжения ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2022
	1,12 км D 40мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,53
	0,00
	0,00
	0,53
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	0,53
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д67 от 03.04.2017-аналог
Д334 от 08.10.2021

	53.2в
	Временные сети водоснабжения к ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2021-2022
	0,06км D 32мм 
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	0,04
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д67 от 03.04.2017-аналог;  резидент ООО "АВВ-энерго Электросети"

	53.3в
	Временное водоснабжение к ЗУ 76. ОЭЗ ППТ «Узловая»"
	2023-2024
	50,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Рус Приста"
Объект не используется.

	54
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 1 участок.
	2021-2024
	D 1500 1,02км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	191,35
	0,00
	175,38
	15,97
	0,00
	191,35
	0,00
	175,38
	15,97
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Заключение № 71-1-1-3-011694-2022 от 02.03.2022 Положительное заключение с ГАУ ТО «Управление экспертизы» №0133-2023 от 08.09.2023

	54.1
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 2 участок
	2021-2023
	D 1500 1км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	197,90
	0,00
	170,01
	27,89
	0,00
	197,90
	0,00
	170,01
	27,89
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГЭ № 71-1-1-3-059246-2022 от 18.08.2022; Заключение ГЭ №0169-2023 от 20.12.2023             

	54.2
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2021-2025
	D 1200 0,35км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	60,50
	0,00
	0,00
	60,50
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	58,80
	 
	 
	58,80
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение № 71-1-1-3-091563-2022 от 23.12.2022

	54.3
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2022
	D 600 170м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	11,55
	0,00
	9,84
	1,71
	0,00
	11,45
	0,00
	9,84
	1,61
	0,00
	0,10
	 
	 
	0,10
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	заключение № 71-1-1-3-074235-2021 от 06.12.2021

	54.4
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 50 ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2023-2025
	738,5 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2023 Наружные сети водоснабжения и канализации
Объект не используется.


	54.5
	Вынос линейного сооружения канализации протяженностью 326 м с кадастровым номером 71:20:010101:774
	2024-2026
	L= 326,0 м ; 320 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
Работы в рамках реконструкции другого объекта.
Объект не используется.

	54.6
	Наружные сети водоотведения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения
	2024-2026
	320,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации
Объект не используется.

	54.7
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2024
	D 250 400м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,15
	0,00
	5,17
	0,98
	0,00
	6,15
	0,00
	5,17
	0,98
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение гос. экспертизы 71-1-1-3-025611-2023 от 16.05.2023

	54.8
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2021-2025
	D 300 50м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д91 от 16.03.2020- аналог резидент ООО "АВВ-энерго Электросети"
Объект не используется.

	54.9
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2026
	D 250 400м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	15,90
	0,00
	0,00
	15,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	15,90
	 
	 
	15,90
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	№Д91 от 16.03.2020 аналог 

	54.10
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая".
	2025-2026
	D 180, 0,15 км; 5038 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	202,20
	 
	 
	202,20
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	20,00
	 
	 
	20,00
	 
	182,20
	 
	 
	182,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	54.11
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.1. II этап. ОЭЗ ППТ "Узловая". 
	2025
	D 1200 0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	54.12
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	D=400,0 мм; D= 225,0 мм; L= 0,016 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,30
	 
	 
	4,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	 
	 
	0,50
	 
	3,80
	 
	 
	3,80
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	54.13
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 76. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025-2026
	D=225 мм, 320,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	10,00
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	1,00
	 
	9,00
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Очистные сооружения ливневой канализации (в т.ч. ПИР)
	2021-2022
	40 м3/ час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не используется                                                Заключение ГАУ ТО 7114005815 от 03.08.2015 (аналог)

	56
	Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап.       
	2021-2024
	D 225-630 мм,  2,5 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	126,08
	0,00
	102,54
	23,54
	0,00
	126,08
	0,00
	102,54
	23,54
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-028306-2021 от 01.06.2021. 

	56.1
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	D 225;      0,062 км 2130 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,26
	0,00
	0,00
	6,26
	0,00
	1,26
	0,00
	0,00
	1,26
	0,00
	5,00
	 
	 
	5,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-023605-2022 от 18.04.2022. Резидент ООО "Инотекс"

	56.2
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D 110    0,062 км, 2167,74 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,46
	0,00
	0,00
	4,46
	0,00
	1,36
	0,00
	0,00
	1,36
	0,00
	0,10
	 
	 
	0,10
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы" №71-1-1-3-023630-2022 от 18.04.2022. Резидент ООО "Смарт Блок"

	56.3
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2022-2026
	D 110;      0,062 км, 1180 м3/ч
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,26
	0,00
	0,00
	5,26
	0,00
	1,26
	0,00
	0,00
	1,26
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	4,00
	 
	 
	4,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы»№71-1-1-3-023647-2022 от 18.04.2022

	56.4
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2026
	D 110- 400;      0,05-0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,30
	0,00
	0,00
	7,30
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	7,30
	 
	 
	7,30
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-017307-2019 от 09.07.2019  (аналог), Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-030671-2020 от 10.07.2020  (аналог),  №Д71 от 04.04.17 (аналог), Д166 от 03.06.2020 (аналог)

	56.5
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	D 110- 400;      0,05-0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,71
	0,00
	0,00
	2,71
	0,00
	0,61
	0,00
	0,00
	0,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	2,10
	 
	 
	2,10
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО 2Управление экспертизы» № 71-1-1-3-074751-2024 от 11.12.2024

	56.6
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая
	2023-2025
	D500 мм, длина 35 м ;20700,0
м3/час
        
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	14,04
	0,00
	0,00
	14,04
	0,00
	1,84
	 
	 
	1,84
	 
	12,20
	 
	 
	12,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы» №71-1-1-3-059273-2024 от 08.10.2024

	56.7
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2021-2023
	D 110 -400   0,65 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,61
	0,00
	8,15
	1,46
	0,00
	9,61
	0,00
	8,15
	1,46
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение №71-1-1-3-054451-2022 от 04.08.2022                                        

	56.8
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2026
	D 110- 225;      0,048 км, 300 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,59
	0,00
	0,00
	4,59
	0,00
	1,09
	0,00
	0,00
	1,09
	0,00
	3,50
	 
	 
	3,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-3-020705-2022 от 06.04.2022                         

	56.9
	Сеть газоснабжения к ЗУ 76. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025-2026
	Д= 225; Д=600; L=0,150 км; 700,0 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	13,50
	 
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50
	 
	 
	13,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.10
	Наружные сети газоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	D 110- 400;      0,05-0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,73
	0,00
	0,00
	4,73
	0,00
	0,50
	0,00
	0,00
	0,50
	0,00
	4,23
	 
	 
	4,23
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-017307-2019 от 09.07.2019  (аналог), Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-030671-2020 от 10.07.2020  (аналог),  №Д71 от 04.04.17 (аналог), Д166 от 03.06.2020 (аналог)

	56.11
	Сеть газоснабжения к ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025-2026
	Д= 225; Д=600; L=1,0 км; 397,0 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	361,80
	 
	 
	361,80
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	4,80
	 
	 
	4,80
	 
	357,00
	 
	 
	357,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024

	57
	Сети связи. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап.
	2023-2026
	0,8 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,00
	0,00
	0,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	1,00
	 
	 
	1,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024 Наружные сети связи

	57.1
	Вынос кабеля связи ПАО «Ростелеком» с территории ЗУ 50
	2023-2024
	-
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2023 Наружные сети электроснабжения. 
Паспорт не используется


	58
	Контрольно-пропускной пункт №2 для физических лиц и личного автотранспорта 
	2026
	1 шт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	16,85
	0,00
	0,00
	16,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	16,85
	 
	 
	16,85
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 7312007315 от 18.12.2015 г. (аналог)         Объект входит в таможенный терминал

	59.1
	Наружные сети электроснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая
	2023-2025
	КЛ 10кВ; 12,1 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	212,00
	0,00
	0,00
	212,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	212,00
	 
	 
	212,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2023 Наружные сети электроснабжения

	59.2
	Наружные сети электроснабжения от РП6 до ЗУ 04. ОЭЗ ППТ "Узловая"   
	2026
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,12
	0,00
	0,00
	3,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	3,12
	 
	 
	3,12
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019

	59.3
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая"   
	2025
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,63
	0,00
	0,00
	5,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	3,00
	 
	 
	3,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,63
	 
	 
	2,63
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019

	59.4
	Наружные сети электроснабжения от РП7 до ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая"   
	2022-2025
	КЛ10 кВ  2х 0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	6,73
	0,00
	0,00
	6,73
	0,00
	0,73
	0,00
	0,00
	0,73
	0,00
	6,00
	0,00
	0,00
	6,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-055936-2024 от 24.09.2024

	60
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025
	КЛ10 кВ  2х 3,0км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	90,00
	0,00
	0,00
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	 
	 
	90,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Договор №Д190 от 26.07.2019.                
Аналог заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019.
 Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус" - ООО "Тульский картофельный завод" - ООО "Тульский пищевой комбинат" (ЭФКО)

	61
	Наружные сети электроснабжения. РП7 10 кВ.  ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2022-2025
	1 шт. 13,83 МВт, 2х5 ячеек
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	710,17
	0,00
	222,50
	487,67
	0,00
	179,17
	0,00
	11,93
	167,24
	0,00
	531,00
	 
	210,57
	320,43
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение № 71-1-1-3-084365-2022 от 01.12.2022 ГАУ ТО "Управление экспертизы"
Положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы"№ 0157-2023 от 30.11.2023

	61.1
	Наружные сети электроснабжения от РП7 до ЗУ 01.2. ОЭЗ ППТ "Узловая"   
	2026
	КЛ10 кВ  2х 0,45км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	10,50
	0,00
	0,00
	10,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	10,50
	 
	 
	10,50
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019
Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019

	62
	Озеленение территории ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025-2031
	8,351 Га, 3340 шт. деревьев
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	183,59
	0,00
	0,00
	183,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,59
	 
	 
	183,59
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-17-2024. Озеленение
Запрос коммерческих предложений

	63
	Устройство информационных въездных стелл на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	2025-2031
	3 шт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	13,70
	0,00
	0,00
	13,70
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	13,70
	 
	 
	13,70
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений

	64
	Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». I этап расширения территории
	2024-2026
	3,0 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	424,00
	0,00
	0,00
	424,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	15,00
	 
	 
	15,00
	 
	409,00
	 
	 
	409,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги
. Резидент ООО "Рус Приста"

	65
	Наружные сети электроснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2026
	5,0 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	6,40
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	6,40
	 
	 
	6,40
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные сети электроснабжения. Браунфилд




	66
	Устройство автомобильной дороги и благоустройство территории к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2024-2026
	1,0 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	57,20
	0,00
	0,00
	57,20
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	57,20
	 
	 
	57,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений. НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги. Браунфилд

	67
	Промышленно-производственный комплекс. I этап ОЭЗ ППТ «Узловая» 
	2024-2026
	30 000,0 м2  
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	2 200,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	2 200,00
	 
	 
	2 200,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле.
Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16
Стоимость 1 м2 общей площади 51,4тыс.р в текущих ценах. Запрос коммерческих предложений. Браунфилд

	68
	Наружные сети водоснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2026
	1000,0 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	1,70
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	1,70
	 
	 
	1,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Браунфилд

	69
	Наружные сети водоотведения от промышленно-производственного комплекса. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2026
	2500,0
м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	2,50
	0,00
	0,00
	2,50
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	2,50
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений

НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Браунфилд

	70
	Наружные сети газоснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2026
	500,0 м3/час
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,20
	0,00
	0,00
	3,20
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	3,20
	 
	 
	3,20
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-15-2024 Газоснабжение. Браунфилд

	71
	Наружные сети водоотведения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Участок 1
	2023-2025
	D 800 мм; L=0.770 км; 13,5 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	89,03
	0,00
	0,00
	89,03
	0,00
	88,93
	 
	 
	88,93
	 
	0,10
	 
	 
	0,10
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-071284-2024 от 29.11.2024. Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула"

	72
	Наружные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Участок 1
	2023-2025
	D 800 мм; L=0.770 км; 80.8 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая"
	15,70
	0,00
	0,00
	15,70
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	15,70
	 
	 
	15,70
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-071295-2024 от 29.11.2024. Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула"

	73
	Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 5
	2025-2026
	1,33 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	188,00
	0,00
	0,00
	188,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	88,00
	 
	 
	88,00
	 
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги
Запрос коммерческих предложений

	74
	Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». IIIэтап расширения. Дорога 7
	2025-2026
	2,14 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	302,00
	0,00
	0,00
	302,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	202,00
	 
	 
	202,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги
Запрос коммерческих предложений

	75
	Ограждение ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2024-2025
	1,465 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-16-2024 Малые архитектурные формы
Объект не используется.


	76
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 76 ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025-2026
	320 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	100,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 
	 
	100,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации

	77
	Наружные сети электроснабжения  до ЗУ76. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025
	2,5  МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	83,00
	 
	 
	83,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	83,00
	 
	 
	83,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	77.1
	Наружные сети электроснабжения до ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2025-2026
	4,9 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	161,90
	 
	 
	161,90
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	161,90
	 
	 
	161,90
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети

	78
	Шлагбаум Doorhan Barrier PRO, стрела Doorhan 6 метров
	2024
	шт.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	0,13
	 
	0,13
	 
	0,00
	0,13
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
Объект аналог:Заключение экспертизы АУОО Орелгосэкспертиза № 5716017014  от 14.11.2014г.,
 стоимость за ед. 216,4 тыс.р 

	79
	Система видеонаблюдения и передачи данных
	2024
	шт.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,28
	 
	 
	0,28
	 
	0,28
	 
	 
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Часть ограждения периметра зоны таможенного контроля на ОЭЗ ППТ «Узловая», м.о. Каменецкое, Узловский район Тульской области
	2024
	шт.
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,66
	 
	 
	0,66
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,66
	 
	 
	0,66
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Запрос коммерческих предложений
Объект аналог:Заключение экспертизы АУОО Орелгосэкспертиза № 5716017014  от 14.11.2014г.,
 стоимость за ед. 216,4 тыс.р 

	100.1
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 36, ЗУ 37
	2033
	0,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,91
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.2
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 38
	2033
	0,24 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.3
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 39
	2033
	0,23 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,59
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.4
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42
	2033
	0,75 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	8,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,43
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.5
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 47.1
	2033
	0,81 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,10
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.6
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 47.2
	2033
	0,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,91
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.


	100.7
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 48, ЗУ 53
	2030
	0,73 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	7,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,27
	 
	 
	7,27
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.8
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 49, ЗУ 51
	2032
	1,34 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	14,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,47
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.9
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 52
	2032
	0,08 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.10
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61
	2029
	1,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	11,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,20
	 
	 
	11,20
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.11
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 62
	2031
	0,18 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,87
	 
	 
	1,87
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.12
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 63
	2031
	0,22 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,28
	 
	 
	2,28
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.13
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 66
	2031
	0,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,76
	 
	 
	1,76
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.14
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 67
	2031
	0,13 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35
	 
	 
	1,35
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.15
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70
	2030
	0,52 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,18
	 
	 
	5,18
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.16
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 71
	2030
	0,24 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,39
	 
	 
	2,39
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.17
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 75
	2030
	0,39 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 
	 
	3,89
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.18
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 72, ЗУ 73
	2030
	0,19 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,89
	 
	 
	1,89
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.


	100.19
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 79, ЗУ 80
	2034
	0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,76
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.20
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 81
	2032
	0,18 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,94
	 
	 
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.21
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 89
	2034
	0,47 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.22
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 87, ЗУ 88
	2034
	1,14 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	13,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,34
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.23
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 85
	2034
	0,19 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	100.24
	Временная автомобильная дорога к ЗУ 84
	2034
	0,19 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»
Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб.

	101.1
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 36, ЗУ 37
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.2
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 38
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.3
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 39
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.4
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42
	2033
	0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.5
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 47.1
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.6
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 47.2
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,13
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.7
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 48, ЗУ 53
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.8
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 49, ЗУ 51
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.9
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 52
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.10
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61
	2029
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11
	 
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.11
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 62
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.12
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 63
	2031
	0,13 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	 
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.13
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 66
	2031
	0,27 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36
	 
	 
	0,36
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.14
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 67
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.15
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.16
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 71
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.17
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 75
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.18
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 72, ЗУ 73
	2030
	0,08 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,09
	 
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.19
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 79, ЗУ 80
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.20
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 81
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,12
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.21
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 89
	2034
	0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.22
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 87, ЗУ 88
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,14
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.23
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 85
	2034
	0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,27
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	101.24
	Наружные сети водоснабжения к ЗУ 84
	2034
	0,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,23
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.1
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 36, ЗУ 37
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.2
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 38
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.3
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 39
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.4
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.5
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 47.1
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,79
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.6
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 47.2
	2033
	0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,59
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.7
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 48, ЗУ 53
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.8
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 49, ЗУ 51
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.9
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 52
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.10
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61
	2029
	0,12 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.11
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 67
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,73
	 
	 
	0,73
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.12
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.13
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 71
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.14
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 75
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.15
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 72, ЗУ 73
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.16
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 81
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76
	 
	 
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	102.17
	Наружные сети водоотведения от ЗУ 89
	2034
	0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,06
	НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.1
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 36, ЗУ 37
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.2
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 38
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.3
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 39
	2033
	0,12 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,54
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.4
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42
	2033
	0,13 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.5
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 47.1
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.6
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 47.2
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.7
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 48, ЗУ 53
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,14
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.8
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 49, ЗУ 51
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,23
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.9
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 52
	2032
	0,11 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.10
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61
	2029
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,09
	 
	 
	1,09
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.11
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 63
	2031
	0,15 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,78
	 
	 
	1,78
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.12
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 66
	2031
	0,11 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.13
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 67
	2031
	0,13 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,54
	 
	 
	1,54
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.14
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 71
	2030
	0,14 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,60
	 
	 
	1,60
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.15
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 75
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,14
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.16
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 72, ЗУ 73
	2030
	0,11 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	 
	1,25
	 
	 
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.17
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 79, ЗУ 80
	2034
	0,07 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,93
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.18
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 81
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,23
	 
	 
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.19
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 89
	2034
	0,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,35
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.20
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 87, ЗУ 88
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.21
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 85
	2034
	0,2 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	103.22
	Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 84
	2034
	0,16 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,15
	НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года)

	104.1
	Электроснабжение ЗУ 36, ЗУ 37 от РП 8
	2033
	0,12 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.2
	Электроснабжение ЗУ 38 от РП 8
	2033
	0,43 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,34
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.3
	Электроснабжение ЗУ 39 от РП 8
	2033
	0,44 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,44
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.4
	Электроснабжение ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 от РП 9
	2033
	0,16 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,61
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.5
	Электроснабжение ЗУ 47.1 от РП 9
	2033
	0,33 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,33
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.6
	Электроснабжение ЗУ 47.2 от РП 9
	2033
	0,91 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,19
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.7
	Электроснабжение ЗУ 48, ЗУ 53 от РП 10
	2030
	1,08 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	9,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,67
	 
	 
	9,67
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.8
	Электроснабжение ЗУ 49, ЗУ 51 от РП 10
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.9
	Электроснабжение ЗУ 52 от РП 10
	2032
	0,16 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,55
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.10
	Электроснабжение ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 от РП 10
	2029
	0,97 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	8,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,35
	 
	 
	8,35
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.11
	Электроснабжение ЗУ 62 от РП 3
	2031
	1,49 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	13,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,88
	 
	 
	13,88
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.12
	Электроснабжение ЗУ 63 от РП 3
	2031
	1,08 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	10,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,07
	 
	 
	10,07
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.13
	Электроснабжение ЗУ 66 от РП 3
	2031
	1,23 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	11,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,46
	 
	 
	11,46
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.14
	Электроснабжение ЗУ 67 от РП 2
	2031
	0,17 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,58
	 
	 
	1,58
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.15
	Электроснабжение ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 от РП 11
	2030
	0,11 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,98
	 
	 
	0,98
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.16
	Электроснабжение ЗУ 71 от РП 11
	2030
	0,26 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,33
	 
	 
	2,33
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.17
	Электроснабжение ЗУ 75 от РП 12
	2030
	0,09 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.18
	Электроснабжение ЗУ 72, ЗУ 73 от РП 11
	2030
	0,46 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,11
	 
	 
	4,11
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.19
	Электроснабжение ЗУ 79, ЗУ 80 от РП 4.1
	2034
	0,49 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,15
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.20
	Электроснабжение ЗУ 81 от РП 4.1
	2032
	0,37 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,59
	 
	 
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.21
	Электроснабжение ЗУ 89 от РП 13
	2034
	1,25 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	16,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,14
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.22
	Электроснабжение ЗУ 87, ЗУ 88 от РП 13
	2034
	0,4 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	4,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,20
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.23
	Электроснабжение ЗУ 85 от РП 13
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,05
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	104.24
	Электроснабжение ЗУ 84 от РП 13
	2034
	0,36 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	3,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,78
	НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024)

	105.1
	Наружные сети связи к ЗУ 36, ЗУ 37
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.2
	Наружные сети связи к ЗУ 38
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.3
	Наружные сети связи к ЗУ 39
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.4
	Наружные сети связи к ЗУ 47.1
	2033
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.5
	Наружные сети связи к ЗУ 47.2
	2033
	0,14 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.6
	Наружные сети связи к ЗУ 48, ЗУ 53
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.7
	Наружные сети связи к ЗУ 49, ЗУ 51
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.8
	Наружные сети связи к ЗУ 52
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.9
	Наружные сети связи к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61
	2029
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.10
	Наружные сети связи к ЗУ 62
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.11
	Наружные сети связи к ЗУ 63
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.12
	Наружные сети связи к ЗУ 66
	2031
	0,28 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,19
	 
	 
	0,19
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.13
	Наружные сети связи к ЗУ 67
	2031
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	0,07
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.14
	Наружные сети связи к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.15
	Наружные сети связи к ЗУ 71
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.16
	Наружные сети связи к ЗУ 75
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.17
	Наружные сети связи к ЗУ 72, ЗУ 73
	2030
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,06
	 
	 
	0,06
	 
	 
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.18
	Наружные сети связи к ЗУ 79, ЗУ 80
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.19
	Наружные сети связи к ЗУ 81
	2032
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,07
	 
	 
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.20
	Наружные сети связи к ЗУ 89
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.21
	Наружные сети связи к ЗУ 87, ЗУ 88
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.22
	Наружные сети связи к ЗУ 85
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	105.23
	Наружные сети связи к ЗУ 84
	2034
	0,1 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,08
	НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года)

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	18 300,72
	0,00
	5 725,28
	12 289,83
	0,00
	6 823,28
	0,00
	5 124,21
	1 699,07
	0,00
	3 205,24
	0,00
	601,07
	2 604,17
	0,00
	6 644,02
	0,00
	0,00
	6 644,02
	0,00
	1 079,86
	0,00
	0,00
	1 079,86
	0,00
	383,03
	0,00
	0,00
	383,03
	0,00
	30,06
	65,91
	69,39
	 







[bookmark: _Toc494358776]Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области, не обеспеченных финансированием на 2025 год и на плановый период 2026-2031 годов представлен в таблице № 2.
Таблица № 2
Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области, не обеспеченных финансированием на 2025 год и на плановый период 2026-2031 годов
	№ п/п
	Наименование и местонахождение объектов
	Срок строительства
	Мощность объекта
	Ожидаемая стоимость объекта
	Профинансировано на 01.01.2025 г.
	Объемы финансовых обязательств
	Примечание 
(наличие обоснования)

	
	
	
	
	
	
	2025 г. 
(текущий финансовый год)
	2026 г.
(очередной финансовый год)
	2027 г. 
(первый год планового периода)
	2028-2031 г.
	

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	Всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет субъекта РФ
	Средства управляющей компании
	Внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	8 048,2
	0,0
	0,0
	8 048,2
	0,0
	12,4
	0,0
	0,0
	12,4
	0,0
	483,1
	0,0
	0,0
	483,1
	0,0
	3 390,5
	0,0
	0,0
	3 390,5
	0,0
	2 172,5
	0,0
	0,0
	2 172,5
	0,0
	1 989,7
	0,0
	0,0
	1 989,7
	0,00
	 

	1.1
	Двухуровневая развязка(путепровод)
	2028-2031
	Путепровод длиной 63,36м  (схема путепровода - 15+28+15 м)
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Не используется  Аналог: "Строительство обхода г Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области"
№0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009г., (номер в реестре 00-1-5-04554-09)

	1.2
	Техприсоединение ОЭЗ ППТ «Узловая»к системе водоснабжения от Кузьмищевского водозабора
	2028-2031
	10 000 м3/сут
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Не используется Аналог: Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая» к централизованной системе холодного водоснабжения от Новолюбского водозабора Узловского района Тульской обл. (Договор с ООО Узловские коммунальные системы №Д161 от 12.07.2017)
10 000 м3/сут

	1.3
	Многофункциональный бизнес-центр
	2028-2031
	Общая площадь ориентировочно 8000 м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	900,00
	0,0
	0,0
	900,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	3,0
	 
	448,50
	 
	 
	448,5
	 
	448,50
	 
	 
	448,5
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле.
Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16

	1.4
	Многофункциональный бизнес-центр (офисная часть)
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Объект не используется


	1.5
	Производственно-складской комплекс
	2019-2021
	Общая площадь ориентировочно 33 600 м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Не используется  Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле.
Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16
Стоимость 1 м2 общей площади 51,4тыс.р в текущих ценах. Запрос коммерческих предложений


	1.6
	Материально-техническая база (склад) ИП "Узловая" и ОЭЗ ППТ "Узловая"
	2028-2031
	Общая площадь ориентировочно 46000м2
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	383,60
	0,0
	0,0
	383,6
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	0,0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	383,60
	 
	 
	383,6
	 
	Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле.
Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16

	12.1
	Подстанция 220/10 кВ  "Содружество".                   ОЭЗ ППТ "Узловая".
	2022-2028
	120 МВт
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	5 045,10
	0,0
	0,0
	5 045,1
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	255,10
	0,0
	0,0
	255,1
	 
	2 000,00
	0,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	1 724,00
	 
	 
	1 724,0
	 
	1 066,00
	 
	 
	1 066,0
	 
	Запрос коммерческих предложений
НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети Стоимость 1 км 22000, 
стоимость ПС 220/10 1000000 тыс. р.

	23.0.2
	Контрольно-пропускной пункт для железнодорожного транспорта (ЖД КПП). ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2025-2026
	500 м пути, Одно КПП
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	209,50
	0,0
	0,0
	209,5
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,00
	 
	 
	20,0
	 
	189,50
	0,0
	0,0
	189,5
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	РУ 48502307-10/ОЭТ 28.12.2011 (объект-аналог).

	37.1
	Наружные сети электроснабжения. РП4 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая"    
	2023-2031
	10 кВ, L= 2,9 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	406,00
	0,0
	0,0
	406,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	406,00
	 
	 
	406,0
	 
	Аналог РП2-10кВ. Кл-10 кВ", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" в Узловском районе Тульской области"
Положительное заключение ГАУ ТО № 71-1-1-4-0047-17
 от  28.07.2017 г.

	41
	Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап       
	2018-2026
	1,91км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	362,60
	0,0
	0,0
	362,6
	0,0
	9,00
	0,0
	 
	9,0
	0,0
	100,00
	 
	
	100,0
	 
	253,60
	 
	 
	253,6
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	"КСП "КомСтройПроект" Д61 от 26.03.2018 Доп.согл. Д255 от 20.09.2019г; Заключение гос. экспертизы №7111406619 от 27.08.19 Заключение гос. экспертизы №711130170252019 от 04.07.19, Д414 от 30.11.2021 Д254 от 31.05.2022

	41.1
	Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап. Дорога 2       
	2022-2027
	0,92 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	280,33
	0,0
	0,0
	280,3
	0,0
	3,43
	0,0
	0,0
	3,4
	0,0
	100,00
	 
	 
	100,0
	 
	176,90
	 
	 
	176,9
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	 
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Заключение  ГАУ ТО «Управление Экспертизы» №71-1-3-048041-2022 от 19.07.2022

	42
	Железнодорожный путь необщего пользования. ОЭЗ ППТ «Узловая»
	2021-2027
	2,7 км
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	228,00
	0,0
	0,0
	228,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,0
	0,0
	 
	 
	228,00
	0,0
	0,0
	228,0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Объект аналог: Строительство первого пускового комплекса II очереди подъездных железнодорожных путей в т.ч. ПИР
Разрешение на ввод в эксплуатацию РУ 48502307-10/ОЭТ 28.12.2011
На 1 км 84 487,0 тыс р. В текущих ценах 
Не используется

	45
	Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап.         
	2020-2026
	D 1500/1000, L= 1000м
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	99,00
	0,0
	0,0
	99,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5,00
	 
	 
	5,0
	 
	94,00
	0,0
	0,0
	94,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Аналог: Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16
Ориентировочная цена 1 км в текущих ценах 55 000 тыс.р.

	59
	Наружные сети электроснабжения. РП6 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая"  
	2021-2031
	1 шт, 10 кВ
	100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая»
	134,10
	0,0
	0,0
	134,1
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	 
	 
	 
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	134,10
	 
	 
	134,1
	 
	Заключение ГАУ ТО № 71114004717  от  28.07.2017 г. (аналог)

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	8 048,2
	0,0
	0,0
	8 048,2
	0,0
	12,4
	0,0
	0,0
	12,4
	0,0
	483,1
	0,0
	0,0
	483,1
	0,0
	3 390,5
	0,0
	0,0
	3 390,5
	0,0
	2 172,5
	0,0
	0,0
	2 172,5
	0,0
	1 989,7
	0,0
	0,0
	1 989,7
	0,00
	 






На прилегающей территории расположены объекты инженерной и транспортной инфраструктур обслуживающие ОЭЗ ППТ «Узловая».
Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прилегающей территории ОЭЗ ППТ «Узловая» представлен в таблице № 3.
Таблица № 3
Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прилегающей территории
	№ п/п
	Наименование объекта
	Кадастровый номе земельного участка
	Адрес

	Водоснабжение

	1
	Насосная станция
	71:20:010101:361
в границах участка «Браунфилд»
	Тульская область, р-н Узловский

	2
	Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая»к системе водоснабжения от Новолюбовского водозабора
	-
	Северный и Южный участок Новолюбовского водозабора

	Электроснабжение

	3
	ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3»
	71:20:000000:1956
	Тульская область, р-н Узловский

	Газоснабжение

	4
	Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный
	71:20:010101:362
	Тульская область, р-н Узловский

	5
	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: Индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая»
	71:00:00000:112592
	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: «Узловского индустриального парка, проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 71:20:000000:1895 по адресу: Тульская область, Узловский район»

	Автодороги

	6
	Улица Индустриальная
	71:20:010101:691
	Тульская область, Узловский район

	7
	Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Участок 1. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения
	71:20:010101:858
	Тульская область, Узловский район

	8
	Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Участок 2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения
	71:20:010101:348
	Тульская область, р-н Узловский



[bookmark: _Toc204335397]Технико-экономическое обоснование необходимости создания, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры с учетом перспективы развития ОЭЗ ППТ «Узловая» и потребности действующих и потенциальных резидентов
Потребности резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в соответствии с заключенными соглашениями об осуществлении промышленно-производственной деятельности приведены в таблице № 4.
[bookmark: _GoBack]Таблица № 4
Потребности резидентов
	Наименование объекта (комплекса объектов)
	Стоимость создания, млн руб.
	Расходы по эксплуатации в год (прогноз) млн руб.
	Суммарная загрузка через 3 года
	Суммарная загрузка через 10 лет
	Прим.

	[bookmark: _Toc493744752]Водоснабжение
	4518,5
	УКС Расходы включены в тариф резидентов
	100%
	100%
	

	[bookmark: _Toc493744753]Водоотведение
	1511,8
	8,25
	100%
	100%
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	1754,1
	11,5
	100%
	100%
	

	[bookmark: _Toc493744755]Электроснабжение
	9470,2
	13,9
	100%
	100%
	

	[bookmark: _Toc493744756]Улично-дорожная сеть
	7964,4
	38,7
	100%
	100%
	

	[bookmark: _Toc493744757]Железная дорога
	629,6
	5,6
	100%
	100%
	



Исходя из потребностей действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» АО «КРТО» осуществляется строительство объектов внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая».
Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий приведена в таблице № 5.
Таблица № 5
Оценка окупаемости объектов инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий
	№ п/п
	Наименование объекта инвестирования
	Оценка окупаемости

	1
	Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть)
	-

	1.1
	Улично-дорожная сеть
	Условно-окупаемый

	1.2
	Железнодорожная
	-

	2
	Инженерно-коммунальная инфраструктура
	Условно-окупаемый

	2.1
	Электроснабжение
	Условно-окупаемый

	2.2
	Газоснабжение
	Условно-окупаемый

	2.3
	Водоснабжение и очистные сооружения
	Условно-окупаемый

	2.4
	Водоотведение
	Условно-окупаемый

	3
	Таможенная инфраструктура
	-

	4
	Обустройство периметра ОЭЗ ППТ «Узловая» (ограждение, система охранных мероприятий, КПП)
	-


[bookmark: _Toc494358777]
[bookmark: _Toc204335398]Улично-дорожная сеть
Территория ОЭЗ ППТ «Узловая» имеет выгодное географическое положение вблизи основных автомагистралей: 
- автомобильная трасса федерального значения М-4 «Дон»: категория I, расстояние от с. Шаховского до М-4 – 0,5 км;
- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 70К-229 (Р-140) (Тула-Новомосковск): категория II, расстояние от границы территории ОЭЗ ППТ «Узловая» - 1 км;
- автомобильная дорога общего пользования регионального значения (Тула – Новомосковск): категория I-В, протяженность – 17,6 км, расстояние от границы территории ОЭЗ ППТ «Узловая» – 2,5 км.
Основой транспортной схемы является оптимальная трассировка улично-дорожной сети с принятием классификации улиц, характерных для промышленных территорий.
Транспортное сообщение с территорией ОЭЗ ППТ «Узловая», планируется организовать через региональную дорогу общего пользования категории I-B «Тула-Новомосковск». Въезды планируется выполнить в виде одноуровневых развязок. АО «КРТО» получила технические условия от ГУ ТО «Тулаавтодор» на проектирование съезда с автомобильной дороги категории I-В «Тула-Новомосковск» в направлении территории ОЭЗ ППТ «Узловая».
Также планировалось организовать подъезд к территории ОЭЗ ППТ «Узловая» с использованием автомобильной трассы федерального значения М-4 «Дон», однако государственная компания «Автодор» не согласовала съезд, объяснив это возможностью заторов и созданием платного участка (письмо от 12.02.2015 №1678-ЭБ).
Таким образом, планирование подъездов со стороны региональной дороги общего пользования «Тула-Новомосковск»: категория I-B в настоящее время является единственным вариантом обеспечения транспортной доступности территории ОЭЗ ППТ «Узловая». 
В то же время, для многих резидентов является принципиальной возможность создания съезда с трассы М4 «Дон» для въезда сотрудников. 
В настоящее время АО «КРТО» осуществляет создание объектов внешней автодорожной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая», которые необходимы для обеспечения транспортной доступности указанной территории. Финансирование создания указанных объектов внешней инфраструктуры осуществляется за счет собственных средств АО «КРТО» и средств бюджета Тульской области.
Транспортная доступность территории ОЭЗ ППТ «Узловая» для въезда сотрудников резидентов будет обеспечена за счет примыкания к нескольким автомобильным дорогам:
1. Автомобильная дорога в д. Огаревка с примыканием к трассе М-4 «Дон» на км 206 (слева);
2. Примыкание к трассе М-4 «Дон» в районе км 208+350 (слева).

На территории индустриального парка ОЭЗ ППТ «Узловая» в настоящее время размещены магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Индустриальная и дороги в производственной зоне. 
Проектом запланировано создание новых дорог в производственной зоне. Общая протяженность улично-дорожной сети ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границах составит 11,83 км, ширина проезжей части улицы 15 и 8 м, пропускная способность до 400 автомобилей в час.
При условии расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» Общая протяженность улично-дорожной сети составит 28,86 км
В настоящее время дополнительно к имеющимся выстроены временные дороги с целью обеспечения резидентов транспортной инфраструктурой на время строительства предприятий.

[bookmark: _Toc494358778][bookmark: _Toc204335399]Электроснабжение
Укрупненные расчетные показатели электропотребления заявленных, перспективных и потенциальных резидентов на территории участка ОЭЗ ППТ «Узловая» согласно материалам проекта планировки территории составляют 161,02 МВт.
Укрупненные расчетные показатели электропотребления заявленных, перспективных и потенциальных резидентов на территории участка ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения границ согласно материалам проекта планировки территории составляют 275,42 МВт.
Источником электроснабжения потребителей ОЭЗ ППТ «Узловая» будет служить находящаяся на территории индустриального парка двухтрансформаторная ПС 110/10 кВ «Индустриальная» мощностью 2х125МВА, присоединенная двухцепной ЛЭП-110кВ к ПС «Северная». ПС «Индустриальная» введена в эксплуатацию в ноябре 2016 года и находится на балансе АО «Корпорация развития Тульской области».
ПС «Индустриальная» обеспечивает энергоснабжение принимающих устройств в объеме 100 МВт по второй категории надежности электроснабжения и находится на расстоянии 150 м от границы ОЭЗ ППТ «Узловая». Планируется получение технических условий на 25 МВт по второй категории надежности электроснабжения, таким образом общая мощность ПС 110/10 кВ «Индустриальная» будет 125 МВт. 
Для обеспечения расчетных показателей электропотребления ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границах требуется строительство ПС 220/10кВ «Содружество» мощностью 100 МВт, а в случае расширения границ территории также потребуется строительство ПС 110/10кВ «Индустриальная 3» мощностью 100 МВт.
Проектом планировки территории предусмотрен следующий порядок развития сети электроснабжения на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом её расширения:
1. Строительство всех распределительных пунктов РП-10 кВ в пределах существующих границ ОЭЗ ППТ «Узловая» и линий электроснабжения от ПС 110/10 кВ «Индустриальная» до них.
2. Устройство двухцепной ЛЭП-220кВ и строительство перспективной ПС 220/10кВ «Содружество».
3. Переключение части нагрузки с ПС 110/10 кВ «Индустриальная» на ПС 220/10кВ «Содружество»;
4. Строительство распределительных пунктов РП-10 кВ и линий электроснабжения от ПС 220/10кВ «Содружество» до них.
5. Строительство перспективной ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3» на территории индустриального парка «Узловая».
6. Строительство линий электроснабжения от ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3» и переключение части нагрузки с ПС 110/10 кВ «Индустриальная» на ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3».

[bookmark: _Toc494358779][bookmark: _Toc204335400]Газоснабжение
Для обеспечения нужд резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в топливе для производства тепловой энергии и производственных нужд на планируемой территории предусмотрена централизованная система обеспечения ОЭЗ ППТ «Узловая» природным газом.
В 2014 году АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» получило технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом. 
Источник газоснабжения – ГРС Новомосковская-1.
Строительство ГРП «Индустриальная» с установленным объемом транспортируемого природного газа в 26108,5 м3/час и ввод ее в эксплуатацию завершены. Затраты по технологическому присоединению, созданию ГРП и выполнению проектных и строительно-монтажных работ по строительству сетей газоснабжения от ГРП до границ территории ОЭЗ ППТ «Узловая» осуществлены за счет средств бюджета Тульской области. 
Проектирование и строительство внутренних сетей газораспределения для подведения газа к резидентам предполагается также профинансировать за счет средств бюджета Тульской области. На данный момент осуществлено строительство и тех. присоединение к ГРП и проведена сеть 1 этапа по территории ОЭЗ ППТ «Узловая».
В 2019 году АО «Корпорация развития Тульской области» получило технические условия на новое присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом установленным объемом транспортируемого природного газа объемом 119436 м3/час. На данный момент завершено проектирование тех. присоединения, ГРП №2 на территории индустриального парка «Узловая», сетей газораспределения по территории индустриального парка «Узловая» и ОЭЗ ППТ «Узловая».
С целью обеспечения потребностей резидентов развитие сети газоснабжения в пределах границ ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения планируется осуществить в следующем порядке:
- строительство газопроводов вдоль дорог;
- строительство местных отводов газопроводов до земельных участков предприятий-резидентов;
- для возможности стабилизации давления у концевых потребителей подачи газа на участки резидентов, выравнивания невязки в концевых точках, а также в случае аварии необходимо строительство закольцовки распределительного газопровода среднего давления от ГРП №2 по территории индустриального парка «Узловая» мимо с. Шаховское.

[bookmark: _Toc494358780][bookmark: _Toc204335401]Теплоснабжение
Теплоснабжение объектов общественной и социальной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая», а также размещаемых производственных предприятий потенциальных резидентов планируется осуществить путем строительства локальных (собственных газовых) котельных с использованием природного газа как вида топлива.

[bookmark: _Toc494358781][bookmark: _Toc204335402]Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» осуществлено посредством технологического присоединения к сетям ООО «Узловские коммунальные системы» (Новолюбовский водозабор). Для обеспечения водоснабжения на период строительства предприятий введены в эксплуатацию дополнительные мощности Шаховского водозабора. 
С целью водоснабжения резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в пределах существующих границ необходимы следующие мероприятия:
- модернизация Новолюбовского водозабора;
- строительство дополнительного водовода от Новолюбовского водозабора до резервуаров НС подкачки;
- строительство насосной станции подкачки (с последующей возможностью модернизации с целью увеличения производительности для покрытия нужд резидентов в рамках расширения территории ОЭЗ «Узловая»);
- строительство водовода от НС подкачки до кольцевой сети.
- строительство кольцевых сетей водопровода (с перспективой закольцовкой в рамках расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая»). 
В рамках расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» дополнительно к указанным выше мероприятиям необходимо:
- устройство новых водозаборов (Новолюбовский, Юдинский и Рассошинский водозаборы) по результатам изысканий о качестве воды и дебите водозаборов;
- строительство водоводов от дополнительных источников водоснабжения (Новолюбовский, Юдинский и Рассошинский водозаборы) до резервуаров НС подкачки;
- строительство кольцевых сетей водопровода Ø160-355мм.
На рассматриваемой территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предусматриваются две раздельные закрытые системы водоотведения:
- централизованная общесплавная система канализации стоков (предварительно очищенных до рыбохозяйственных ПДК всех видов сточных вод) от резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» (отводящий коллектор очищенных вод);
- система дождевой канализации поверхностных стоков с проезжих частей планируемых на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» улиц.
Отвод условно чистых стоков резидентов и поверхностных стоков с проезжих частей улиц предусматривается по прокладываемым в пределах поперечных профилей улиц и проездов коллекторам централизованной общесплавной и дождевой систем канализации ОЭЗ ППТ «Узловая», с последующим их отведением в поверхностные водотоки – протекающие по территории ОЭЗ ППТ «Узловая» безымянные ручьи.
Дождевые стоки, хозяйственно-бытовые и производственные стоки с территорий площадок промышленных предприятий-резидентов отводятся на локальные очистные сооружения, расположенные на участках каждого предприятия. После очистки стоки поступают в самотечные коллекторы очищенного дождевого стока и отводятся к месту сброса в водные объекты. Сброс неочищенных сточных вод в коллекторы не допускается.
Отведение очищенных сточных вод с территорий предприятий, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, осуществляется отдельными выпусками, напрямую в водные объекты. 
Выпуски очищенных стоков в водные объекты оборудуются бетонными оголовками, предусматриваются мероприятия по укреплению берега.
Поверхностные сточные воды с автомобильных дорог ОЭЗ «Узловая» отводятся в закрытую сеть дождевой канализации через дождеприемные колодцы. Далее сточные воды поступаю на локальные очистные сооружения, где предусматривается очистка не менее 70% стока до норм предельно допустимых концентраций на сброс очищенного стока для водоемов рыбохозяйственного назначения.
На данный момент уже построены сети водоотведения чистого стока от резидентов, ведутся проектные работы по созданию сети водоотведения.
Расширение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предусматривает также расширение системы водоотведения, при этом с частичным присоединением к сетям в пределах существующих границ ОЭЗ ППТ «Узловая».
Таким образом, планируемые к размещению в ОЭЗ ППТ «Узловая» резиденты, будут обеспечены необходимыми мощностями в части водоснабжения и водоотведения. 
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Все резиденты ОЭЗ ППТ «Узловая» будут обеспечены необходимыми телекоммуникационными сетями. 
Тульский филиал ПАО «Ростелеком» за счет собственных средств готов осуществить строительно-монтажные работы (строительство ЛКС, приобретение, монтаж, настройка оборудования и др.). по организации доступа к услугам телефонной связи, Интернета, цифрового телевидения и прочих услуг. Тульский филиал ПАО «Ростелеком» готов осуществить разработку и согласование проекта, выполнение работ по организации требуемых услуг связи с течение 45 дней с момента заключение договора на оказание услуг. 
По состоянию на январь 2021 года выполнено технологическое присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» с устройством распределительного шкафа на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Для 4 резидентов организован доступ к услугам телефонной связи, Интернета, цифрового телевидения и прочих услуг.
Таким образом, ограничения для резидентов на территории, предполагаемой к созданию ОЭЗ ППТ «Узловая», в части обеспечения соответствующей инженерной инфраструктурой и ресурсами, отсутствуют.

[bookmark: _Toc494358783][bookmark: _Toc204335404]Финансирование Проекта и его обеспеченность денежными средствами. Общая стоимость Проекта ОЭЗ ППТ «Узловая» и источники финансирования
Создание внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» планируется осуществить за счет средств бюджета Тульской области в размере 20524,0 млн рублей. 
Дальнейшее развитие внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» планируется за счёт собственных средств 
АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области».

Управляющая компания АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» обеспечивает создание необходимой инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» и ее нормальное функционирование.

	
	
	


1
1

1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 94 из 96


1
image1.jpeg
@ cxematuueckoe n3o6paxenre O3 Ha Tepputopun Tybckoi obmactu

]

V3noBas»
“ ’

§





image2.jpeg
@ cxeMaTuueckoe n306paxkenue rpanur 093

Kowmonraan
jonna,

TIpOHIBOACTBERHbIE KOMIIAL)
Kovmowriste onms,

i
7

s

| 2

( \
\
|

YcoBHbIE 0603HAYEHHUST:

V50 Tpanmua O3 TIT «Y37108a5» B YCTaHOB/IEHHBIX TPaHNLAX
T Tpanuua O33 [T «Y310Bas» B IPAHHLAX PaCLIMPeHIs




