Приложение № 7

к Соглашению о создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 302 «О создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа» и об управлении указанной особой экономической зоной от _____________ № _________________

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», образованной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 года №302 «О создании на территории муниципального образования Узловский район Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа».

1. Плановые значения показателей эффективности функционирования особой экономической зоны (далее - ОЭЗ).

Информация о планируемых результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения территории до 2035 года представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Информация о планируемых результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения территории до 2035 года

| № п/п | Наименование показателя | 2026 год (план) |  | 2027 год (план) |  | 2028 год (план) |  | 2029 год (план) |  |  | 2030 год (план) |  | 2031 год (план) |  | 2032 год (план) |  | 2033 год (план) |  | 2034 год (план) |  | 2035 год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год |  | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом |
| 1 | Количество резидентов ОЭЗ, ед., в том числе: | 2 | 37 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 |  | 41 | 2 | 43 | 2 | 45 | 3 | 48 | 2 | 50 | 1 | 51 |
| 1.1 | количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | количество резидентов ОЭЗ, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ, всего, ед., в том числе: | 647 | 5 107 | 223 | 5 330 | 163 | 5 493 | 118 | 5 611 | 161 |  | 5 772 | - | 5 772 | 15 | 5 787 | - | 5 787 | - | 5 787 | 10 | 5 797 |
| 2.1 | количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, ед. | 647 | 5 107 | 223 | 5 330 | 163 | 5 493 | 118 | 5 611 | 161 |  | 5 772 | - | 5 772 | 15 | 5 787 | - | 5 787 | - | 5 787 | 10 | 5 797 |
| 2.1.1 | количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) индивидуальными предпринимателями, ед. | - | 970 | - | 970 | - | 970 | - | 970 | - |  | 970 | - | 970 | - | 970 | - | 970 | - | 970 | - | 970 |
| 2.2 | количество рабочих мест, созданных Управляющей компанией ОЭЗ, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. руб. | 16 264,80 | 70 406,17 | 8 203,60 | 78 609,76 | 2 105,00 | 80 714,77 | 3 476,00 | 84 190,77 | 1 742,00 |  | 85 932,77 | 165,00 | 86 097,77 | 50,00 | 86 147,77 | - | 86 147,77 | - | 86 147,77 | - | 86 147,77 |
| 4 | Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах бухгалтерской (финансовой) отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, в том числе: | 21 440,27 | 67 614,57 | 53 691,15 | 121 305,72 | 91 782,81 | 213 088,54 | 97 116,15 | 310 204,68 | 99 252,39 |  | 409 457,07 | 95 003,00 | 504 460,07 | 95 019,90 | 599 479,97 | 100 561,12 | 700 041,09 | 96 091,65 | 796 132,74 | 101 249,90 | 906 477,91 |
| 4.1 | объем выручки резидентов, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и бит данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | объем выручки резидентов ОЭЗ, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг, млн. руб. | 166,29 | 4931,69 | 110,86 | 5042,55 | 138,58 | 5181,13 | 138,58 | 5319,71 | 152,43 |  | 5472,14 | 157,98 | 5630,12 | 792,24 | 6422,36 | 1 968,15 | 8390,51 | 166,29 | 8556,8 | 166,29 | 8723,09 |
| 5 | Объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем израсходованных средств бюджета Тульской области и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 1 350,0 | 4 836,0 | 2 608,0 | 7 444,0 | 1 600,0 | 9 044,0 | 1 600,0 | 10 644,0 | 1 600,0 |  | 12 244,0 | 2 000,0 | 14 244,0 | 2 000,0 | 16 244,0 | 2 500,0 | 18 744,0 | 1 780,0 | 20 524,0 |  | 20 524,0 |
| 7 | Объем средств Управляющей компании ОЭЗ, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и вложенных в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 450,0 | 3199,2 | 1 200,0 | 4399,2 | 500,0 | 4899,2 | 500,0 | 5399,2 | 600,0 |  | 5999,2 | 600,0 | 6599,2 | 600,0 | 7199,2 | 700,0 | 7899,2 | 710,0 | 8609,2 | - | 8609,2 |
| 8 | Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, всего, млн. руб., в том числе: | 1 588,8 | 4 348,0 | 2 897,4 | 7 245,4 | 4 194,2 | 11 439,6 | 5 015,4 | 16 454,9 | 4 643,2 |  | 21 098,2 | 4 544,0 | 25 642,1 | 5 161,1 | 30 803,2 | 5 582,23 | 36 385,44 | 5 611,31 | 41 996,75 | 5 777,34 | 47 774,10 |
| 8.1 | объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного резидентам ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб. | 1 669,97 | 5 129,13 | 3 113,76 | 8 242,89 | 4 284,36 | 12 527,25 | 5 105,55 | 17 632,81 | 4 751,44 |  | 22 384,24 | 4 652,15 | 27 036,39 | 5 269,28 | 32 305,67 | 5 708,46 | 38 014,13 | 5 739,34 | 43 753,47 | 5 777,34 | 49 530,82 |
| 8.2 | объем налогов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного Управляющей компании ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб. | -81,15 | -781,15 | -216,39 | -997,54 | -90,16 | -1087,7 | -90,16 | -1177,86 | -108,20 |  | -1286,06 | -108,20 | -1394,26 | -108,20 | -1502,46 | -126,23 | -1 628,69 | -128,03 | -1 756,72 | 0,00 | -1 756,72 |
| 9 | Объем таможенных платежей, всего, млн. руб., в том числе: | 131,18 | 1 760,08 | 130,79 | 1 890,87 | 150,98 | 2 041,85 | 154,98 | 2 196,83 | 162,58 |  | 2 359,41 | 171,62 | 2 531,03 | 514,03 | 3 045,06 | 514,03 | 3 559,09 | 527,03 | 4 086,12 | 527,03 | 4 613,15 |
| 9.1 | объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб. | 131,18 | 1 760,08 | 130,79 | 1 890,87 | 150,98 | 2 041,85 | 154,98 | 2 196,83 | 162,58 |  | 2 359,41 | 171,62 | 2 531,03 | 514,03 | 3 045,06 | 514,03 | 3 559,09 | 527,03 | 4 086,12 | 527,03 | 4 613,15 |
| 9.2 | объем таможенных платежей, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем страховых взносов, всего, млн. руб., в том числе: | 692,79 | 2 962,39 | 768,26 | 3 730,65 | 861,26 | 4 591,92 | 960,08 | 5 551,99 | 988,27 |  | 6 540,26 | 1 103,71 | 7 643,97 | 1 199,01 | 8 842,99 | 1 199,66 | 10 042,65 | 1 202,54 | 11 245,18 | 1 221,54 | 12 855,64 |
| 10.1 | объем страховых взносов, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб. | 692,79 | 2 962,39 | 768,26 | 3 730,65 | 861,26 | 4 591,92 | 960,08 | 5 551,99 | 988,27 |  | 6 540,26 | 1 103,71 | 7 643,97 | 1 199,01 | 8 842,99 | 1 199,66 | 10 042,65 | 1 202,54 | 11 245,18 | 1 221,54 | 12 855,64 |
| 10.2 | объем страховых взносов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. руб. | 168,25 | 456,45 | 138,05 | 594,51 | 55,06 | 649,57 | 77,85 | 727,42 | 26,02 |  | 753,43 | 13,15 | 766,58 | 38,01 | 804,59 | 51,09 | 855,68 | 61,01 | 916,69 | 71,01 | 987,70 |
| 12 | Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. руб. | 89,76 | 446,06 | 70,46 | 516,52 | 9,95 | 526,47 | 0 | 526,47 | 0 |  | 526,47 | 0 | 526,47 | 0 | 526,47 | 0 | 526,47 | 0 | 526,47 | 0 | 526,47 |
| 13 | Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате страховых взносов, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет Тульской области и местный бюджет, млн. руб. | 376,52 | 2 104,72 | 60,01 | 2 164,73 | 1 022,61 | 3 187,33 | 1 351,07 | 4 538,41 | 1 211,69 |  | 5 750,09 | 1 181,24 | 6 931,33 | 1 474,08 | 8 405,41 | 1 489,45 | 9 894,85 | 1 496,29 | 11 391,15 | 1 530,29 | 12 921,44 |
| 15 | Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ед. | 4 | 148 | 10 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 |  | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 |
| 16 | Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |  | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 17 | Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из бюджета Тульской области и местного бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X |  | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |
| 18 | Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, % | X | 53,41 | X | 55,01 | X | 56,66 | X | 58,36 | X |  | 60,11 | X | 61,92 | X | 63,16 | X | 64,42 | X | 65,71 | X | 70 |
| 19 | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, и общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, %, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19.1 | таможенная инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.2 | транспортная инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19 3 | слаботочные сети и системы | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.4 | административно-деловые площади | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.5 | тепловая энергия | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.6 | водоснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.7 | водоотведение | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.8 | газоснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.9 | электроснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.10 | другая инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |

Фактические показатели эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» за последние 5 лет представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Фактические показатели эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» за 2020-2025гг.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) |  | 2021 год (факт) |  | 2022 год (факт) |  | 2023 год (факт) |  | 2024 год (факт) |  | 2025 год (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом | за год | накопленным итогом |
| 1 | Количество резидентов ОЭЗ, ед., в том числе: | 3 | 18 | 7 | 25 | -2 | 23 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 | 31 |
| 1.1 | количество резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | количество резидентов ОЭЗ, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ, всего, ед., в том числе: | 100 | 1 197 | 149 | 1 346 | 156 | 1 502 | 588 | 2 090 | 162 | 2 252 | 826 | 3078 |
| 2.1 | количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, ед. | 100 | 1 197 | 149 | 1 346 | 156 | 1 502 | 588 | 2 090 | 162 | 2 252 | 826 | 3078 |
| 2.2 | количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства и (или) индивидуальными предпринимателями, ед. | 187 | 387 | 146 | 533 | 160 | 693 | 73 | 766 | 116 | 882 | 636 | 1518 |
| 2.3 | количество рабочих мест, созданных Управляющей компанией ОЭЗ, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, млн. руб. | 519,84 | 8 128,06 | 5 165,55 | 13 293,61 | 6 295,19 | 19 588,80 | 10 062,19 | 29 650,99 | 10 094,64 | 39 745,63 | 34 973,09 | 74 718,72 |
| 4 | Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о финансовых результатах бухгалтерской (финансовой) отчетности резидентов, применяющих общую систему налогообложения) и (или) сумма доходов (в соответствии с налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения), полученных резидентами в результате реализации соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ, в том числе: | 3 830,93 | 6 350,44 | 4 230,90 | 10 581,34 | 4 949,06 | 15 530,40 | 7 320,56 | 22 850,96 | 13 473,50 | 36 324,46 | 15 560,39 | 51 884,85 |
| 4.1 | объем выручки резидентов, ведущих деятельность в области информационных технологий и осуществляющих разработку и реализацию программ для электронно-вычислительных машин и бит данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающих услуги (выполняющих работы) по адаптации и модификации программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для электронно-вычислительных машин и баз данных, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | объем выручки резидентов ОЭЗ, полученной в результате экспорта несырьевых неэнергетических товаров и оказываемых услуг, млн. руб. | 140,7 | 205,3 | 738,09 | 943,39 | 772,21 | 1715,6 | -972,5 | 743,1 | 351,4 | 1094,5 | 652,23 | 1746,73 |
| 5 | Объем израсходованных средств федерального бюджета, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Объем израсходованных средств бюджета Тульской области и местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 169,7 | 1 445,90 | 4,2 | 1450,1 | 1187,7 | 2637,8 | 1161,7 | 3799,5 | 1324,7 | 5124,2 | 330,8 | 5 455,0 |
| 7 | Объем средств Управляющей компании ОЭЗ, полученных от осуществления хозяйственной деятельности и вложенных в создание объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 1,8 | 16,6 | 7,67 | 24,27 | 1567,62 | 1591,89 | 134,81 | 1726,7 | -15,40 | 1 711,30 | 839,8 | 2551,1 |
| 8 | Объем налогов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, всего, млн. руб., в том числе: | 40,86 | 114,28 | 12,59 | 126,87 | 260,92 | 387,79 | 266,03 | 653,82 | 377,69 | 1031,51 | 1053,34 | 2084,85 |
| 8.1 | объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного резидентам ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб. | 40,86 | 114,28 | 344,89 | 459,17 | 360,18 | 819,35 | 478,5 | 1297,85 | 459,78 | 1757,63 | 1180,76 | 2938,39 |
| 8.2 | объем налогов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за вычетом объема налога на добавленную стоимость, фактически возмещенного Управляющей компании ОЭЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, млн. руб. | 0 | 0 | -332,3 | -332,3 | -99,26 | -431,56 | -212,47 | -644,03 | -82,09 | -726,12 | -127,42 | -853,54 |
| 9 | Объем таможенных платежей, всего, млн. руб., в том числе: | 210,85 | 316,71 | 363,34 | 680,05 | 298,54 | 978,59 | 456,54 | 1435,13 | -18,18 | 1416,95 | 188,96 | 1605,91 |
| 9.1 | объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб. | 210,85 | 316,71 | 363,34 | 680,05 | 298,54 | 978,59 | 456,54 | 1435,13 | -18,18 | 1416,95 | 188,96 | 1605,91 |
| 9.2 | объем таможенных платежей, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем страховых взносов, всего, млн. руб., в том числе: | 149,17 | 291,53 | 208,79 | 500,32 | 181,14 | 681,46 | 301,08 | 982,54 | 603,63 | 1586,17 | 963,63 | 2549,8 |
| 10.1 | объем страховых взносов, уплаченных резидентами ОЭЗ, млн. руб. | 149,17 | 291,53 | 208,79 | 500,32 | 181,14 | 681,46 | 301,08 | 982,54 | 603,63 | 1586,17 | 963,63 | 2549,8 |
| 10.2 | объем страховых взносов, уплаченных Управляющей компанией ОЭЗ, млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, млн. руб. | 0 | 152,77 | 0 | 152,77 | 0 | 152,77 | 0 | 152,77 | -5,97 | 146,8 | -16,24 | 130,56 |
| 12 | Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате таможенных платежей, млн. руб. | -14,03 | 90,67 | -0,1 | 90,57 | 0,03 | 90,6 | 11,77 | 102,37 | 2,84 | 105,21 | 470,12 | 575,33 |
| 13 | Объем используемых резидентами ОЭЗ льгот по уплате страховых взносов, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот в части, зачисляемой в бюджет Тульской области и местный бюджет, млн. руб. | 161,6 | 200,5 | 81,13 | 281,63 | 140,61 | 422,24 | 299,96 | 722,2 | 356,24 | 1078,44 | 862,85 | 1941,29 |
| 15 | Количество объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ, построенных на территории ОЭЗ и введенных в эксплуатацию, а также их проектная мощность, ед. | 7 | 17 | 29 | 46 | 5 | 51 | 2 | 53 | 17 | 70 | 30 | 100 |
| 16 | Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 |
| 17 | Объем неизрасходованных денежных средств (остаток), фактически выделенных из бюджета Тульской области и местного бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ, млн. руб. | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 672,6 | х | 306,01 | х | 1,16 |
| 18 | Доля суммарной площади земельных участков, предоставленных в аренду и (или) находящихся в собственности резидентов ОЭЗ, в общей полезной площади ОЭЗ, % | X | 52,71 | X | 58,57 | X | 62,22 | X | 71 | X | 76,38 | X | 77,91 |
| 19 | Доля мощности объектов инфраструктуры, заявленной и подтвержденной контрактными обязательствами резидентов ОЭЗ, и общей мощности объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, созданных или создаваемых, %, в том числе: | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.1 | таможенная инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.2 | транспортная инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19 3 | слаботочные сети и системы | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.4 | административно-деловые площади | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.5 | тепловая энергия | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.6 | водоснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.7 | водоотведение | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.8 | газоснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.9 | электроснабжение | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 19.10 | другая инфраструктура | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |

## Приложение N 1

к перспективному плану

развития особой экономической

зоны и прилегающей к особой

экономической зоне территории

Общая информация

Между Правительством Российской Федерации, Правительством Тульской области и администрацией муниципального образования Узловского района Тульской области заключено Соглашение от 13 мая 2016 года №С-153-АЦ/Д14 «О создании на территории муниципального образования Узловского района Тульской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая» (далее – Соглашение о создание ОЭЗ ППТ «Узловая»).

Дата создания ОЭЗ ППТ «Узловая»: 14 апреля 2016 года.

Срок существования ОЭЗ ППТ «Узловая»: 49 лет.

Срок окончания действия ОЭЗ ППТ «Узловая»: 14 апреля 2065 года.

Тип ОЭЗ ППТ «Узловая»: промышленно-производственный.

Местоположение: Узловский район Тульской области.

ОЭЗ ППТ «Узловая» расположена на территории Узловского района Тульской области.

Узловский район – один из крупнейших районов Тульской области, расположен в восточной части Тульской области. Граничит 
с г. Новомосковск, Киреевским, Богородицким и Кимовским районами. Площадь Узловского района составляет 631,25 кв. километров. 
В Узловской район входит 4 муниципальных образования – город Узловая (административный центр), и три сельских поселения: Каменецкое, Смородинское, Шахтерское. Численность населения – 75,414 тысяч человек, площадь – 631,25 кв. километров.

Общая площадь ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границ составляет 490,46 га, в т.ч. предусмотрена для сдачи в аренду резидентам 294,14 га. Земельный участок ОЭЗ ППТ «Узловая» принадлежат Акционерному обществу «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» (далее - АО «КРТО») на праве собственности.

Месторасположение ОЭЗ ППТ «Узловая» на территории Тульской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Месторасположение ОЭЗ ППТ «Узловая» на территори Тульской области

Рисунок 2. Границы ОЭЗ ППТ «Узловая»

Специализация ОЭЗ ППТ «Узловая»: машиностроение, металлообработка, деревообработка, производство строительных материалов, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность.

Информация о фактической и прогнозной обеспеченности территории ОЭЗ ППТ «Узловая» мощностям инфраструктуры с указанием источников финансирования создания и развития соответствующих объектов инфраструктуры представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Обеспечение ОЭЗ ППТ «Узловая» инфраструктурой

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта (млн. руб.) | Источники финансирования | Мощность объекта, (ед.изм) | Фактическая загрузка | Срок ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Индустриальная». ЛЭП 110 кВ «Северная-Индустриальная №1, №2». (ПИР, СМР, обслуживание) | 628,812 (284,959 ОЭЗ ППТ Узловая) | БТО и АО КРТО | 110 кВ/ 100 МВт | 100% | 2017 год |
| 2 | Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» ЛЭП-10 кВ пропускной мощностью 2 МВт от КРУ-10кВ ОПУ ПС-110/10 кВ «Индустриальная» (ПИР и СМР) | 5,71 | АО КРТО | ВЛЗ 10 кВ 3,6 км. | 100% | 2017 год |
| 3 | Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО «УТМ»; ООО «ИтекмаСинтез»; ООО «Тензограф» (ПИР и СМР) | 0,829 | АО КРТО | ВЛЗ 10 кВ 0,45 км | 100% | 2018 год |
| 4 | РП2-10 кВ. КЛ-10 кВ (ПИР и СМР) | 89,407 | БТО | РП на 12 МВт, КЛ 10кВ 2х1,99км | РП2- 100% КЛ2-10кВ 100% | 2019 год |
| 5 | «Линия электроснабжения 10 кВ» от ПС110/10 кВ «Индустриальная» до ЦРП-10 кВ ООО «АгроГриб», расположенного на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» (ПИР и СМР) | 52,49 | БТО | КЛ 10кВ 2х5,08км | 100% | 2017 год |
| 6 | Внутриплощадочные сети : «Линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 до ООО «Энгельсспецтрубмаш» (ПИР и СМР) | 20,362 | За счет средств инвестора | 1,84 км, 10 кВ 15 МВт | 100 % | 2017 год |
| 7 | «Электроснабжение ООО «Арнест МеталлПак» от ПС Индустриальная 110/10кВ, расположенного на территории ОЭЗ «Узловая». Внешнее электроснабжение. Кабельная линия 10кВ.» (ПИР и СМР) | 13,35 | За счет средств инвестора | КЛ 10кВ 2х2,22км 5 МВт | 100 % | 2018 год |
| 8 | Внутриплощадочные сети: «Линии электроснабжения 10кВ». Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10 кВ до приемного устройства ООО «ТЕНЗОГРАФ» (ПИР и СМР) | 18,49 | БТО | КЛ 10кВ 2х0,6 км 2,25 МВт | 100 % | 2019 год |
| 9 | Временное электроснабжение ЗУ 14, ЗУ 15. ОЭЗ ППТ «Узловая» (ПИР и СМР) | 0,72 | БТО и АО КРТО | 10 кВ. 0,25 км | 100 % | 2020 год |
| 10 | Временное электроснабжение 10кВ. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. (ПИР и СМР) | 0,571 | АО КРТО | 0,34 км, 10 кВ | 100 % | 2020 год |
| 11 | Временное электроснабжение строительной площадки таможенной инфраструктуры на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,57 | БТО и АО КРТО | 0,4 кВ | 100 % | 2017 год |
| 12 | Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ "Узловая" ЛЭП-10 кВ пропускной мощностью 2МВт от КРУ-10 кВ ОПУ ПС-110/10 кВ "Индустриальная"до границ земельного участка ООО "Агрогриб", м.п | 5,7 | БТО | 3600 м.п. | 100 % | 2021 год |
| 13 | Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО "УТМ"; ООО "ИтекмаСинтез"; ООО "Тензограф", м.п. | 0,8 | БТО | 450 м.п. | 100 % | 2021 год |
| 14 | Временное электроснабжение ЗУ 01.1 ОЭЗ ППТ "Узловая" III этап, м.п | 0,8 | БТО и АО КРТО | 12 м.п. | 100 % | 2021 год |
| 15 | Временное электроснабжение ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 1,3 | АО КРТО | 2300 м.п. | 100 % | 2022 год |
| 16 | Линия электроснабжения 10 кВ, РП3-10 кВ. КЛ-10 кВ. в ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п | 406,5 | БТО и АО КРТО | 17851 м.п. | 100% | 2023 год |
| 17 | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 14. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 3,4 | АО КРТО | 1066 м.п. | 100% | 2024 год |
| 18 | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 3,4 | АО КРТО | 672 м.п. | 100% | 2024 год |
| 19 | Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ 20-23. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 9,0 | АО КРТО | 3032 м.п. | 100% | 2024 год |
| 20 | Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ 21. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,86 | АО КРТО | КЛ 10 кВ протяженностью L= 1 200,0 м | 100% | 2024 год |
| 21 | Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт | 12,4 | АО КРТО | 2020,0 п.м | 100% | 2025 год |
| 22 | Наружные сети электроснабжения. РП7 10 кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт | 666,23 | АО КРТО | БМЗ ЗРУ 10 кВ КЛ-10 кВ– 2 438,31м; КЛ-10 кВ– 2 410,77 м | 100% | 2025 год |
| 23 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт | 9,0 | АО КРТО | КЛ-10 кВ– 1,120 км; КЛ-10 кВ – 1,123 км; | 100% | 2025 год |
| 24 | Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03.1+03.2. ОЭЗ ППТ "Узловая",МВт | 7,15 | АО КРТО | КЛ-10 кВ– 0,593 км; КЛ-10 кВ– 0,645 км | 100% | 2025 год |
| 25 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая", МВт | 8,9 | АО КРТО | КЛ-10 кВ– 0,944 км; КЛ-10 кВ– 0,943 км | 100% | 2025 год |
| 26 | Наружные сети электроснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 203,55 | АО КРТО | КЛ-10 кВ - 0,096 км; КЛ-10 кВ - 0,091 км; КЛ-10 кВ - 0,355 км; КЛ-10 кВ - 0,355 км; КЛ-10 кВ -0,029 км | 100% | 2025 |
| 27 | Наружные сети электроснабжения к ООО "Агро Пром Фуд" | 0,1 | АО КРТО | ВЛЗ 10 кВ 200 м | 100% | 2026 год |
| 28 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 02. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 233,95 | АО КРТО | КЛ-10 кВ - 1,613 м; КЛ-10 кВ - 1,639 м. | 100% | 2026 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети временного водоснабжения в ОЭЗ ППТ «Узловая» (4 площадки) | 6,0639 | БТО | Д=160, 1332 м; Д=63, 3289 м | 100% | 2017 год |
| 2 | Технологическое присоединение территории индустриального парка «Узловая» и особой экономической зоны от Новолюбского и Ключевского водозаборов с суммарным потреблением 10000 куб.м/сут | 260,051 | БТО | 4000 м3/сут | 100% | 2019 год |
| 3 | Водопровод к ООО «Итекма Синтез», ООО «Тензограф», ООО «УТМ» в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,781 | БТО | 600 м3/сут., длина уч-0,563 км D100 | 14% | 2018 год |
| 4 | Наружное водоснабжение к ЗУ 14 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 0,2 | БТО | 20 м.п. | 100% | 2021 год |
| 5 | Наружное водоснабжение к ЗУ 15 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 0,3 | БТО | 68 м.п. | 100% | 2021 год |
| 6 | Временные сети водоснабжения ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2,0 | АО КРТО | 1120 м.п. | 100% | 2021 год |
| 7 | Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап | 16,3 | БТО и АО КРТО | 1987 м.п. | 100% | 2022 год |
| 8 | Наружное водоснабжение к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 11,8 | АО КРТО | 1173,8 м.п. | 100% | 2024 год |
| 9 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". м.п. | 5,7 | АО КРТО | 520,3 м.п. | 100% | 2024 год |
| 10 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая". м.п. | 1,9 | АО КРТО | 39 м.п. | 100% | 2024 год |
| 11 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 0,5 | АО КРТО | 39 м.п. | 100% | 2024 год |
| 12 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 20, ЗУ 23. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 211,75 | АО КРТО | L = 926,88 м (D160 мм); L = 16.2 м (D110 мм); | 100% | 2025 год |
| 13 | Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок 1 | 17,83 | АО КРТО | L = 766,7 м (D160 мм); | 100% | 2025 год |
| 14 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 0,5 | АО КРТО | L = 10,0 м (D225 мм); | 100% | 2025 год |
| 15 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 3,5 | АО КРТО | L = 89,1 м (D225 мм); | 100% | 2025 год |
| 16 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,3 | АО КРТО | L = 254,7 м (D160 мм); | 100% | 2026 год |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 53,15 | БТО | D315/ 225, L=6,783 км 12000 м3/час | 87% | 2018 год |
| 2 | Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный | 7,86 | АО КРТО | 26 108,5 куб.м./час | 87% (от мощности для ОЭЗ) | 2018 год |
| 3 | Технологическое присоединение системы газоснабжения ИП «Узловая» (до ГРП) | 82,4 | БТО и АО КРТО | 12 км | 87% | 2018 год |
| 4 | Сети газораспределения ООО «Итекма-Синтез», ООО «Тензограф», ООО «УТМ», расположенные на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,75 | БТО | D160-315мм, 642,5 м 2046,04 м3/час | 29% | 2020 год |
| 5 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ14,15. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,3 | БТО и АО КРТО | 600 м3/час | 100% | 2021 год |
| 6 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,6 | АО КРТО | 548 м3/час | 100% | 2023 год |
| 7 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 13,1 | АО КРТО | 12 000 м3/час | 100% | 2024 год |
| 8 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 20,23. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 225,0 | АО КРТО | 7667,1 м3/час | 100% | 2024 год |
| 9 | Наружные сети газоснабжения от ГРП 2. ОЭЗ ППТ "Узловая. I этап. | 542,9 | БТО и АО КРТО | 119 436 м3/час | 100% | 2024 год |
| 10 | Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап | 328,3 | БТО и АО КРТО | 22 652,26 м3/час | 100% | 2024 год |
| 11 | Пункт газораспределительный блочный № 2 в ИП "Узловая" | 128,1 | БТО и АО КРТО | 119 436 м3/час | 100% | 2024 год |
| 12 | Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап | 128 | БТО и АО КРТО | 41000 м3/час | 100% | 2024 год |
| 13 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 13,9 | АО КРТО | 20 700 м3/ч | 100% | 2025 год |
| 14 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2,14 | АО КРТО | 785 м3/ч | 100% | 2025 год |
| 15 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2,4 | АО КРТО | 5 000, м3/час | 100% | 2025 год |
| 16 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2,7 | АО КРТО | 512 м3/час | 100% | 2025 год |
| 17 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 7,47 | АО КРТО | 2167,74 м3/ч | 100% | 2025 год |
| 18 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 7,34 | АО КРТО | 4208 м3/ч | 100% | 2025 год |
| 19 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 6,03 | АО КРТО | 2130,00 м3/ч | 100% | 2025 год |
| 20 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.1+ 03.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,5 | АО КРТО | 141,7 м3/час | 100% | 2026 год |
| 21 | Сеть газоснабжения к ЗУ 77. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,42 | АО КРТО | 396,9 м3/час | 100% | 2026 год |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внеплощадочные сети водоотведения ООО «АгроГриб» в ОЭЗ ППТ «Узловая». | 19,65 | БТО | 175 м. D=1200 мм | 100% | 2018 год |
| 2 | Внеплощадочные сети водоотведения в ОЭЗ ППТ «Узловая» Участок 1. | 39,839 | БТО | L=703,8 м из них: D=1000мм, L=356м; D=800мм, L=142м; D=630м, L=205,8м | 60% | 2018 год |
| 3 | Сети водоотведения 2 участок, расположенный на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульской области. | 89,86 | БТО | L=1028м с оголовком, L=1018,5 м; из них: D=1500мм L=60м; D=1200ммL=251,2м; D=800мм, L=377м; D=600мм, L=330,3м | 80% | 2019 год |
| 4 | Подключение ООО «Итекма-Синтез», ООО «Тензограф» и ООО «УТМ» к сетям водоотведения в ОЭЗ ППТ «Узловая». | 20,99 | БТО | L=461,4м D=700мм | 100% | 2020 год |
| 5 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 11,5 | БТО и АО КРТО | 196 м.п. | 100% | 2022 год |
| 6 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая", м.п. | 6,4 | АО КРТО | 241,3 м.п. | 100% | 2024 год |
| 7 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая".III этап. 2 участок, м.п. | 201,7 | БТО и АО КРТО | 1364 м.п. | 100% | 2024 год |
| 8 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 1 участок, м.п. | 207,6 | БТО и АО КРТО | 894,5 м.п. | 100% | 2024 год |
| 9 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок 1 | 89,06 | АО КРТО | L = 767,6 м (D800 мм); | 100% | 2025 год |
| 10 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 1,03 | АО КРТО | L = 50,0 м (D400 мм); | 100% | 2025 год |
| 11 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.5. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 6,5 | АО КРТО | L = 110,0 м (D600 мм); | 100% | 2025 год |
| 12 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 1,7 | АО КРТО | L = 34,5 м (D160 мм); | 100% | 2025 год |
| 13 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 1,64 | АО КРТО | L = 31,5 м (D225 мм); | 100% | 2025 год |
| 14 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.1 +03.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,2 | АО КРТО | L = 147,3 м | 100% | 2026 год |
| 15 | Временные сети водоотведения от ЗУ 02. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,4 | АО КРТО | L = 62,0 м (D400 мм); | 100% | 2026 год |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Временная автомобильная дорога к ООО «Тензограф» в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 18,27 | БТО | 1500 м | 100% | 2018 год |
| 2 | Временная автомобильная дорога к границе ОЭЗ «Узловая» со стороны дороги М4 на км. 208+350 м (слева) | 9,77 | БТО | 260 м | 100% | 2018 год |
| 3 | Временная автомобильная дорога к территории ОЭЗ «Узловая» Тульской области общ. пл. 15 845 кв.м | 33,86 | БТО | 1,8 км | 100% | 2017 год |
| 4 | Проезд от территории ООО «Стальполимер» до площадки для размещения таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,05 | БТО | 250 м | 100% | 2018 год |
| 5 | Проезд от территории ООО «ЭСТМ» до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,91 | БТО | 261 м | 100% | 2017 год |
| 6 | Главная магистральная улица регулируемого движения. Участки №№1,2. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. | 303,18 | БТО и АО КРТО | 1,819 км | 100 % | 2020 год |
| 7 | Улица промышленного района Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области | 259,98 | БТО | 1,275 км | 100 % | 2020 год |
| 8 | Временная дорога к ООО «Итекма-Синтез» из плит ПАГ-18 | 6,99 | АО КРТО | 2160 м2 | 100 % | 2019 год |
| 9 | Временная дорога. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап", п.м. | 7,1 | БТО и АО КРТО | 1020 м.п. | 100 % | 2022 год |
| 10 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая»., п.м. | 6,4 | АО КРТО | 344 м.п. | 100 % | 2022 год |
| 11 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 14, 15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 6,4 | АО КРТО | 286 м.п. | 100 % | 2022 год |
| 12 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая»., п.м. | 9,8 | АО КРТО | 237 м.п. | 100 % | 2022 год |
| 13 | Временные подъездные пути с южной стороны участка с к.н. 71:20:010101:817 | 9,84 | АО КРТО | 478,0 м | 100% | 2025 год |
| 14 | Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап | 718 | БТО/АО «КРТО | 2 880,68 м | 100% | 2025 год |
| 15 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №2 | 338 | БТО/АО КРТО | 1 424,89 м | 100% | 2025 год |
| 16 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. II этап строительства. ГМУРД | 481,2 (137 ОЭЗ ППТ Узловая) | БТО/АО КРТО | 1 953,74 м | 100% | 2025 год |
| 17 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. I этап строительства. ГМУРД | 411 (131,2 ОЭЗ ППТ Узловая) | БТО/АО КРТО | 2 327,0 м | 100% | 2025 год |
| 18 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №2. I этап строительства. ГМУРД. | 112,7 (38,9 ОЭЗ ППТ Узловая) | БТО/АО КРТО | 471,05 м | 100% | 2025 год |
| 19 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №3 | 75,6 | АО КРТО | 319,62 м | 100% | 2025 год |
| 20 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №1 | 474,4 | АО КРТО | 1 103,45 м | 100% | 2025 год |
| 21 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап расширения. Участок №1 | 204,4 | БТО/АО КРТО | Протяженность L = 1000,83 м | 100% | 2026 год |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция с 2мя ёмкостями для нужд пожаротушения ПС 110/10кВ "Индустриальная" | 6,533 (2,96 ОЭЗ ППТ Узловая) | АО КРТО | 120м3 | 100% | 2017 год |
| 2 | Ограждение проезда от территории ООО "Арнест МеталлПак" до площадки для размещения временной таможной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,4 | БТО | 0,564 км | 100% | 2019 год |
| 3 | Постоянное ограждение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа | 26,43 | БТО | 6,25 км | 96% | 2019 год |
| 4 | Площадка для размещения таможенной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 24,32 | БТО | 1,32 Га | 100% | 2017 год |
| 5 | Устройство водопроводного колодца к модульным зданиям (охраны) в ОЭЗ ППТ «Узловая» и выполнение работ по устройству водопровода к модульным зданиям таможенного поста | 0,16 | БТО | - | 100% | 2018 год |
| 6 | Модульное здание таможенного поста (охрана) и охранно-пожарная сигнализация бытового помещения на площадке временной таможенной инфраструктуры | 1,22 | БТО | 2 шт. (9х2,5м) | 100% | 2018 год |
| 7 | Участок временного ограждения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа | 0,1 | БТО и АО КРТО | - | 100% | 2017 год |
| 8 | Техническое присоединение. Сети связи ОЭЗ ППТ «Узловая» 1 этап (в т.ч. ПИР) | 0,4 | БТО | 7,6 км | 96% | 2018 год |

Примечание: в столбце источники финансирования: «БТО» - бюджет Тульской области, «АО КРТО» - АО «Корпорация развития и поддержки Тульской области».

Сведения о действующих резидентах ОЭЗ ППТ «Узловая» и их проектах по состоянию на 01.01.2026 г. представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения о действующих и потенциальных резидентах ОЭЗ ППТ «Узловая»

| № п/п | Наименование резидента и реквизиты соглашения | Отрасль | Краткое описание проекта | Срок реализации проекта (инвест. стадия начало и окончание) | Объем инвестиций, млн руб. | Количество рабочих мест | Площадь земельного участка (га) | Стадия реализации проекта резидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АгроГриб» №ДС/154 от 23.12.2016 №ДС/154/1 от 28.04.2017 | Пищевая промышленность | Крупнейший комплекс по круглогодичному выращиванию шампиньонов | 3 кв. 2016 - 4 кв. 2021 | 6200 | 919 | 70,7196 | Ведется операционная деятельность |
| 2 | ООО «Стальполимер» №Д172 от 18.06.2017 №4 от 31.05.2018 | Металлообработка | Производство рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием | 2 кв. 2017 - 2 кв. 2018 | 520,86 | 60 | 4,5060 | Ведется операционная деятельность |
| 3 | ООО «23Элемент» (ранее ООО «ЕВРАЗ Узловая») №27 от 19.07.2021 №9 от 28.05.2019 | Химическая промышленность | Производство оксида ванадия | 1 кв. 2017 - 4 кв. 2024 | 12018 | 274 | 25,9795 3,500 | ПНР |
| 4 | ООО «Промет СЭЗ» №1 от 01.02.2022 №3 от 25.04.2023 №38 от 24.12.2019 | Легкая промышленность | Производство офисных, складских и полугрузовых стеллажей из металла | 3 кв. 2019 - 1 кв. 2024 2023-2032 (срок реализации проекта) | 1219 | 302 | 17,0000 | Ведется операционная деятельность |
| 5 | ООО «Никтон» №31 от 06.09.2022 №12 от 15.12.2023 №37 от 23.12.2019 | Химическая промышленность | Производство никотина чистотой 99,5% и продукции с его содержанием | 1 кв. 2020 - 4 кв. 2024 | 576,9 | 60 | 3,7490 | ПНР |
| 6 | ООО «АРД-Полимер» №25 от 06.11.2020 №36 от 23.12.2019 | Легкая промышленность | Производство пленок и упаковочных изделий на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ) | 4 кв. 2019 - 4 кв. 2020 | 324 | 52 | 3,4160 | Ведется операционная деятельность |
| 7 | ООО «МЛ Групп» №8 от 22.03.2022 №21 от 06.10.2020 | Металлообработка | Производство упаковки на основе алюминиевой фольги | 3 кв. 2022-4 кв. 2025 | 642 | 28 | 4,2031 | СМР |
| 8 | ООО «Халмек Литиум» №22 от 06.10.2020 | Химическая промышленность | Производство соединений лития | 3 кв. 2020 - 3 кв. 2022 | 3650 | 55 | 12,7322 | СМР |
| 9 | ООО «Инотекс» №6 от 15.02.2021 №15 от 08.06.2021 №1 от 11.01.2021 | Легкая промышленность | Производство нетканых текстильных материалов, влажных салфеток и нетканых полотенец | 3 кв. 2020 - 3 кв. 2022 | 2400 | 34 | 4,9920 | СМР |
| 10 | ООО «Макошь» №2 от 01.03.2022 №30 от 21.09.2021 №10 от 15.04.2021 | Пищевая промышленность | Производство по холодному отжиму и глубокой переработке растительных масличных культур | 2 кв. 2021 - 1 кв. 2022 | 163,5 | 32 | 2,0278 2,9844 | Ведется операционная деятельность |
| 11 | ООО «ИнтерПласт» №6/Д356 от 02.08.2023 №32 от 22.09.2021 | Химическая промышленность | Производство автохимии, стеклоомывающих и технических жидкостей с использованием инновационных технологий для сокращения доли пластика, вовлекаемого в производство и обеспечение 100% рециклинга тары | 2 кв. 2021 - 3 кв. 2022 | 323,2 | 60 | 2,8498 | СМР |
| 12 | ООО «АВВ-энерго электросети» №29 от 10.09.2021 | Машиностроение | Производство электротехнического оборудования | 3кв. 2021- 4кв. 2022 | 403,8 | 35 | 2,5621 1,4140 | Ведется операционная деятельность |
| 13 | ООО «ТБКО» №19 от 20.06.2022 | Металлообработка | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей | 2 кв. 2022 - 2 кв. 2023 | 1599,5 | 48 | 5,0000 | ПСД |
| 14 | ООО «АВВ-энерго металлоконструкции» №1 от 21.12.2022 | Металлообработка | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 1кв. 2022 - 2кв. 2023 | 1440,70 | 52 | 5,0000 | ПСД |
| 15 | ООО «РесурсИнвестРазвитие» №8 от 30.08.2023 №2 от 25.04.2023 | Пищевая промышленность | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | 4 кв. 2022 - 4 кв. 2024 | 5046,6 | 104 | 15,0404 | СМР |
| 16 | ООО «Смарт-блок» №2 от 07.03.2024 №21 от 01.07.2022 | Строительная промышленность | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 1 кв. 2024 - 2 кв .2025 | 1370 | 69 | 4,5097 | СМР |
| 17 | ООО «Органические кислоты» №11 от 12.12.2023 №3 от 28.12.2022 | Химическая промышленность | Производство органических кислот, в том числе лимонной и молочной | 3 кв. 2022 - 1 кв. 2025 | 17320 | 18 | 19,1035 | ПНР |
| 18 | ООО «Газпром энергохолдинг литейные технологии» №9 от 31.08.2023 | Металлообработка | Производство отечественных высокоточных отливок лопаток для промышленных, судовых и энергетических газовых турбин | 3 кв. 2022-4 кв. 2025 | 13759 | 14 | 10,3143 | Ведется операционная деятельность |
| 19 | ООО «Фабрика Ковали» №10 от 31.08.2023 | Химическая промышленность | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 1 кв. 2023 - 1 кв. 2025 | 540 | 55 | 1,8709 | СМР |
| 20 | ООО «Баухим» №13 от 21.12.2023 | Химическая промышленность | Производство материалов для технической изоляции | 3 кв.2024-3 кв. 2031 | 1198 | 60 | 5,6430 5,4682 | ПНР |
| 21 | ООО «Сондер» №4 от 24.07.2023 | Машиностроение | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | 1 кв. 2023 - 1 кв. 2024 | 1485 | 46 | 3,9961 | СМР |
| 22 | АО «Инжтехмаш» №3 от 05.04.2024 | Машиностроение | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей | 2 кв. 2024 - 2 кв. 2026 | 535 | 50 | 3,5548 | СМР |
| 23 | ООО «Тульский пищевой комбинат» №12 от 12.09.2024 | Пищевая промышленность | Производство масел и жиров | 3 кв. 2024 - 2 кв. 2026 | 9481 | 112 | 27,2741 | ПНР |
| 24 | ООО «АрнестМеталлпак» ДС/156 от 26.12.2016 №7 от 22.03.2022 | Металлообработка | Производство жестяных баллонов с перспективой создания производства косметических изделий, товаров бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 1 кв. 2017 - 4 кв. 2017 | 566,9 | 127 | 2,9499 7,0501 | Ведется операционная деятельность |
| 25 | ООО «Тензограф» №1 от 18.01.2019 | Химическая промышленность | Производство высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов | 3 кв. 2017 - 4кв. 2019 | 200,098 | 66 | 3,2947 3,2184 | Ведется операционная деятельность |
| 26 | ООО «Энгельсспецтрубмаш» ДС/155 от 23.12.2016 | Металлообработка | Производство гибких насосно-компрессорных труб | 4 кв. 2016 - 4 кв. 2017 | 1632 | 33 | 6,4636 | Ведется операционная деятельность |
| 27 | ООО «Новатэк-СПГ топливо Тула» №4 от 16.04.2024 | Химическая промышленность | Производство углеводородов и их производных | 2 кв. 2024-1 кв. 2025 | 8765,0 | 40 | 18,9291 | СМР |
| 28 | ООО "МКМ Электро" | Машиностроение | Производство электронных компонентов и модулей | 2026-2031 | 685,0 | 184 | 2,0 | ПСД |
| 29 | ООО "Агропромфуд" | Пищевая промышленность | Производство специй и пряностей | 3 кв.2025-4кв.2026 | 363,0 | 94 | 4,15 | СМР |
| 30 | ООО "Тульский маслоэкстракционный завод» | Пищевая промышленность | Производство по переработке подсолнечника | 4 кв.2028-3кв.2033 | 10 000,00 | 480 | 7,89 | ПСД |
| 31 | ООО "ЭФКО-ШОКОЛАД" | Пищевая промышленность | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, и прочих продуктов, не включенных в другие группировки | 1 кв.2026-4кв.2026 | 8664,84 | 80 | 9,53 | ПНР |
| 32 | Браунфилд | - | - | - | 4200 | 39 | 26,3833 | объект УК |

*СМР – строительно-монтажные работы

ПНР – пусконаладочные работы

ПСД – проектно-сметная документация

В настоящее время ООО «РПМ-Узловая» и ООО «Тула Тигр Терминал» ведут подготовку пакета документов на получение статуса резидента.

## Приложение № 2

к перспективному плану

развития особой экономической

зоны и прилегающей к особой

экономической зоне территории

Органы управления ОЭЗ

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) единую централизованную систему управления особыми экономическими зонами (а также органы управления особыми экономическими зонами) составляют:

- уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти – Министерство экономического развития Российской Федерации;

- орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – правительство Тульской области;

- управляющая компания ОЭЗ ППТ «Узловая» – АО «КРТО».

Схема взаимодействия органов управления представлена на рисунке 1.

Министерство экономического развития Российской Федерации (далее – Министерство) является уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере особых экономических зон.

В соответствии c Соглашением о передаче полномочий по управлению ОЭЗ ППТ «Узловая» от 5 сентября 2016 № С-591-АЦ/Д14 с положениями Федерального закона № 116-ФЗ Министерству переданы полномочия по нормативно-правовому регулированию, созданию и управлению особыми экономическими зонами на территории Российской Федерации, а именно:

1) осуществляет разработку единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;

2) опубликовывает сведения о наличии свободных земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая» и иного недвижимого имущества;

3) осуществляет регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»;

4) ежегодно оценивает эффективность функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»:

4.1) обобщает информацию о результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» и представляет в Правительство Российской Федерации ежегодный отчет о результатах функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;

5) принимает решение о выкупе арендаторами земельных участков, расположенных в границах ОЭЗ ППТ «Узловая» и находящихся в государственной или муниципальной собственности;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом № 116-ФЗ.

Правительство Тульской области является органом управления ОЭЗ ППТ «Узловая».

В сентябре 2016 года между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Тульской области заключено Соглашение о передаче полномочий по управлению особой экономической зоной правительству Тульской области от 05.09.2016 № С-591-АЦ/Д14.

В рамках соглашения правительству Тульской области переданы следующие полномочия:

1) ведение реестра резидентов особой экономической зоны;

2) выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;

3) осуществление контроля над исполнением резидентом ОЭЗ ППТ «Узловая» соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Узловая» в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 530;

4) заключение соглашений об осуществлении технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

5) выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории в границах особой экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий.

В качестве управляющей компании ОЭЗ ППТ «Узловая» выступает АО «КРТО», 100% акций которого принадлежит правительству Тульской области.

Управляющая компания АО «КРТО» осуществляет следующие основные функции:

- обеспечивает создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для функционирования особой экономической зоны;

- обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой экономической зоны;

- разрабатывает проект планировки особой экономической зоны;

- привлекает резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры особой экономической зоны.

В соответствии с Федеральным законом от 04.08.2023 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» наблюдательный совет и экспертный совет ликвидированы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОЭЗ ППТ «УЗЛОВАЯ»

Правительство Тульской области

- ведение реестра резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- выдача выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;

- осуществление контроля за исполнением резидентами соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности

- заключение соглашений об осуществлении деятельности в ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- выполнение функций государственного заказчика по подготовке документации по планировке территории ОЭЗ ППТ «Узловая»; и созданию инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий

Министерство экономического развития Российской Федерации

- разработка единой государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- регистрация ЮЛ и ИП в качестве резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- опубликование сведений о наличии свободных земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая»; и иного недвижимого имущества;

- ежегодная оценка эффективности функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- осуществление иных полномочий в рамках Федерального закона от 22.07.2015 №116-ФЗ

АО «КРТО»

(100% акций находятся в собственности Тульской области)

- создание и функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- привлечение резидентов;

- разработка проекта планировки территории ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- управление и распоряжение земельными участками в границах ОЭЗ ППТ «Узловая»: образовании земельных участков в ОЭЗ ППТ «Узловая»; заключает договор аренды; принимает решение о выкупе земельного участка резидентом;

- получает технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и передает их резидентам ОЭЗ ППТ «Узловая»

Рисунок 1. Схема взаимодействия органов управления

3

Реквизиты управляющей компании.

Наименование: Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» (АО «КРТО»)

Реквизиты:

- юридический адрес: 300000, РФ, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 4;

- ИНН 7104046595, КПП 710701001, ОГРН 1047100332091;

- Р/СЧЕТ 40702810900000055855, К/СЧЕТ 30101810200000000823, БИК 044525823;

- БАНК ГПБ (АО) г. Москва

Контактные данные:

- почтовый адрес: 300000, РФ, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 4;

тел.: 8 (4872) 33-80-08;

е-mail: corporation@invest-tula.com

Данные о его учредителях (участниках) и контактные данные:

Тульская область в лице министерства экономического развития Тульской области

- адрес: 300041, г. Тула, проспект Ленина, дом 2;

- е-mail: mineconom@tularegion.ru.

Опыт соответствующего хозяйственного общества его учредителей (участников) в сфере создания и развития инфраструктуры:

АО «КРТО» создало и развивает инфраструктуру индустриального парка «Узловая» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая». Опыт учредителя предоставить не представляется возможным, т.к. учредителем является публично-правовое образование.

В настоящее время в управляющей компании работает 136 человек. Информация о фактической и прогнозной штатной численности управляющей компании ОЭЗ представлена в таблице № 1

Таблица №1

Информация о фактической и прогнозной штатной численности

| Наименование | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во штатных единиц УК КРТО | 106 | 126 | 136 | 139 | 144 | 144 | 144 |

## Приложение № 3

к перспективному плану

развития особой экономической

зоны и прилегающей к особой

экономической зоне территории

Льготы и преференции ОЭЗ

Для особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», законом Тульской области от 26 апреля 2019 года № 40-ЗТО, законом Тульской области от 14 июля 2016 года № 56-ЗТО и налоговым кодексом РФ устанавливаются налоговые льготы и преференции.

Для компаний резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» установлены следующие льготы и преференции, представленные в таблице № 1.

Таблица № 1

Льготы и преференции

| Вид налога | Ставка | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 2% - с 1 по 10 год; 7% - с 11 по 15 год; 15,5% - до 2065 года. | Закон Тульской области от 26 апреля 2019 года № 40-ЗТО (начиная с налогового периода, в котором впервые в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны) |
| Транспортный налог | 0% до 10 лет | Закон Тульской области от 14 июля 2016 года № 56-ЗТО (в отношении автомобилей грузовых, зарегистрированных после регистрации организации в качестве резидента особой экономической зоны, в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором была осуществлена регистрация транспортного средства) |
| Налог на имущество | 0% до 10 лет | Ст. 381 Налогового кодекса РФ (в отношении имущества, учитываемого на балансе организации - резидента особой экономической зоны, созданного или приобретенного в целях ведения деятельности на территории особой экономической зоны, используемого на территории особой экономической зоны в рамках соглашения о создании особой экономической зоны и расположенного на территории данной особой экономической зоны, в течение десяти лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества) |
| Налог на землю | 0% до 5 лет | Ст. 395 Налогового кодекса РФ (в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок) |
| Таможенные пошлины и НДС | Свободной таможенной зоной признается таможенная процедура, при которой товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ ППТ «Узловая» без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин | Федеральный закон от 13 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» |

Свободная таможенная зона – это таможенная процедура, применяемая на территории ОЭЗ, и предусматривающая предоставление зарегистрированным участникам внешнеэкономической деятельности (резидентам) льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Резидентами ОЭЗ являются зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие на данной территории хозяйственную деятельность.

Ввозимые на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая» иностранные товары размещаются и используются в пределах территории ОЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной процедурой.

Товары ЕАЭС помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (далее – СТЗ) без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

При завершении таможенной процедуры СТЗ товары, помещенные под процедуру СТЗ, а также продукты переработки, изготовленные из таких товаров, помещаются под иные таможенные процедуры, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС, в зависимости от статуса товаров.

При этом продукты переработки, вывозимые с территории особых экономических зон на остальную часть территории Таможенного союза, будут иметь статус иностранных товаров.

Определение статуса товаров осуществляется при вывозе продуктов переработки за территорию Таможенного союза.

При определении статуса товаров резиденты вправе выбрать критерии достаточной переработки товаров, которые могут выражаться:

- изменением классификационного кода товара по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне любого из первых четырех знаков;

- выполнением необходимых условий, производственных и технологических операций, достаточных для признания товара, изготовленного с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, товаром Таможенного союза;

- изменением стоимости товаров, когда процентная доля стоимости используемых материалов или добавленная стоимость достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).

В случае поставки товаров на таможенную территорию таможенного союза, произведенных на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» из импортных комплектующих или сырья, инвестор имеет право выбрать ставку таможенной пошлины, которая при этом будет применяться, – т.е. ставку на сырье либо на готовую продукцию.

## Приложение № 4

к перспективному плану

развития особой экономической

зоны и прилегающей к особой

экономической зоне территории

Перспективы развития ОЭЗ

Стратегические направления развития ОЭЗ ППТ «Узловая»

Стратегия развития ОЭЗ ППТ «Узловая» учитывает социальную и экономическую важность проекта, а также исторически сложившуюся специфику местных производств, наличие сырьевых источников, объёма и квалификации трудовых ресурсов.

Для обеспечения успешного функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» учитываются следующие моменты:

Расположение ОЭЗ ППТ «Узловая» в Тульской области – в регионе с мощным промышленным комплексом, что позволит расширить рынок сбыта производимой продукции.

Наличие управляющей компании – АО «КРТО» – первостепенной задачей которой является создание условий для ведения промышленно-производственной деятельности компаний-резидентов, в том числе строительство объектов инфраструктуры, и заполнение площадки ОЭЗ ППТ «Узловая» резидентами.

В период до 2035 года будут построены и введены в эксплуатацию:

- объекты внешней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» (железнодорожная ветка и железнодорожный контрольно-пропускной пункт, таможенный пост, ГРП №2, подстанция 220/10 кВ «Содружество», подстанция 110/10 кВ «Индустриальная 3», технологические присоединения к водозаборам, насосные станции), которые нацелены на снабжение ресурсами и эксплуатацию территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в целом;

- объекты внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» (системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, связи).

Предполагается, что на стадии освоения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» количество резидентов будет прирастать равномерно. После начала промышленной деятельности первых резидентов количество привлеченных резидентов будет постепенно увеличиваться.

Планируется, что в период до 2035 года территория ОЭЗ ППТ «Узловая» площадью 490,46 га будет полностью укомплектована резидентами (35 резидентов).

Рассматривается вариант увеличения площади территории ОЭЗ ППТ «Узловая» до 1068,16 га за счёт присоединения смежно расположенных земель, находящихся в собственности АО «КРТО», что позволит увеличить общее количество резидентов до 51.

С целью создания наиболее благоприятных условий для размещения резидентов (снижение затрат инвестора на выравнивание земельного участка, на создание инфраструктуры, возможность размещения предприятий с санитарно-защитной зоной до 500 м) планируется расширение границ ОЭЗ ППТ «Узловая».

Информация о потенциальных резидентах и о планируемых мерах поддержки резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая»

Основой для привлечения резидентов и продвижения проекта является ориентация на наиболее перспективные для промышленности Тульской области рынки, выход на которые может быть наиболее эффективным для экономики региона.

Портрет потенциального резидента, планирующего размещение на земельных участках, присоединяемых к ОЭЗ ППТ «Узловая»

В качестве потенциального резидента ОЭЗ ППТ «Узловая» рассматриваются иностранные и российские производственные компании, соответствующие критериям:

- используют в производстве ресурсы (материалы, компоненты, сырье), которые представлены в среднем радиусе доступности к площадке ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- нацелены на рынок потенциальных потребителей – промышленные предприятия Тульского региона (b2b производство);

- ищут доступ к компетенциям (знаниям, технологиям, кадрам, инфраструктуре региона);

- являются частью технологической цепочки производства, ключевое предприятие которого расположено в Центральном федеральном округе.

Отраслевые приоритеты спецификации потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» предполагают наличие широкого ряда производственных направлений, которые могут быть реализованы на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Однако предполагается, что основные производственные мощности будут представлены площадками химической промышленности и логистическо-складской направленности.

Предполагается, что на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» будут присутствовать как производства с «облегченным уровнем» первоначальных инвестиций, так и «капиталоемкие» химические предприятия.

Привлечение потенциальных резидентов

Деятельность по привлечению потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» (как российских, так и зарубежных компаний) делится на три больших направления:

- сопровождение входящего потока компаний, предусматривающее поддержку компании – потенциального резидента, проявляющего интерес к размещению производства на территории ОЭЗ ППТ «Узловая»;

- зона активного привлечения резидентов, выпускающих продукцию, которая может восполнить существующие ниши рынков Тульской области и Центрального федерального округа;

- поиск и привлечение резидентов, способных встраиваться в существующие производственные цепочки Тульской области и прилегающих территорий.

Информация о потенциальных резидентах/инвесторах

По состоянию на 01.01.2026 имеется 31 резидент/инвестор (подробная информация представлена в Раздел II, п. 2, п.п 2.4):

- подписано 28 соглашений об аренде земельных участков;

- по договору купли-продажи в собственность резидентов переданы 3 земельных участка.

Одна площадка является объектом управляющей компании.

Как показывает практика, все российские особые экономические зоны промышленно-производственного типа создавались только после того, как в регионе появлялись потенциальные крупные стратегические инвесторы.

В Узловском районе Тульской области такой якорной компанией является ООО «Хавэйл Мануфакчуринг Рус» (GreatWallMotor), расположенной в индустриальном парке «Узловая» в непосредственной близости с ОЭЗ ППТ «Узловая».

Привлечение мировых известных брендов положительно повлияет на весь Тульский регион и позволит привлечь другие промышленные компании не только на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая», но и в Тульскую область в целом.

План работ по продвижению проекта

План продвижения проекта до 2035 года направлен на активную работу со следующими аудиториями:

- международная и федеральная деловая общественность: потенциальные резиденты – иностранные компании, рассматривающие возможность международного сотрудничества с Россией; крупные отечественные компании, рассматривающие организацию новых или совместных с иностранными компаниями производств;

- федеральные и региональные органы власти;

- деловая общественность и представители бизнеса Тульской области;

- население и органы административного управления Узловского района и города Узловая.

Выбор мероприятий для продвижения проекта по созданию и развитию ОЭЗ ППТ «Узловая» на период до 2035 года базируется на следующих предпосылках:

- отраслевая – приоритетные отрасли: машиностроение, металлообработка, деревообработка, производство строительных материалов, химическая промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность;

- региональная – приоритетные страны потенциальных резидентов: Западная и Центральная Европа (Германия, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство, Чешская Республика, Венгрия, Франция), страны Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Южная Корея), Индия и страны Ближнего Востока.

- качественный состав участников – предпочтения мероприятиям с наибольшим количеством участников, с максимальной выставочной площадью (для выставочных мероприятий), с высоким процентом среди посетителей руководителей высшего звена, с лучшим имиджем.

Приоритетными для привлечения резидентов в ОЭЗ ППТ «Узловая» являются следующие мероприятия:

- выставочные (2-5 в год),

- форумы и конференции (10-15 в год),

- road-show (до 2 самостоятельных road-show в год),

- мероприятия поддержки (размещение информации в СМИ, проведение PR-мероприятий, изготовление сувенирной и рекламной продукции, обновление и сопровождении сайта ОЭЗ ППТ «Узловая»).

Этапы развития ОЭЗ ППТ «Узловая»

Развитие территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предлагается осуществить в один этап до 2035 года.

Формирование перечня объектов инфраструктуры, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту и необходимых для функционирования ОЭЗ ППТ «Узловая» с указанием предполагаемых источников финансирования

Финансирование затрат на создание внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» будет осуществляться в период с 2025 по 2034 год за счет бюджета Тульской области – 21514,04 млн рублей.

Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур в существующих границах и границах расширения ОЭЗ ППТ «Узловая» на 2025-2034 гг., созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области представлен в таблице № 1.

Таблица № 1

Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026, 2027 и 2028-2034 годов

| № п/п | Наименование и местонахождение объектов | Срок строительства | Мощность объекта |  | Ожидаемая стоимость объекта |  |  |  |  | Профинансировано на 01.01.2025 г. |  |  |  |  | Объемы финансовых обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (наличие обоснования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. (текущий финансовый год) |  |  |  |  | 2026 г. (очередной финансовый год) |  |  |  |  |  | 2027 г. (первый год планового периода) |  |  |  |  |  | 2028-2031 г. |  |  |  |  |  | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Всего | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 18 300,72 | 0,0 | 5 725,3 | 12 289,8 | 0,0 | 6823,28 | 0,0 | 5 124,2 | 1 699,1 | 0,0 | 3 205,2 | 0,0 | 601,1 | 2 604,2 | 0,0 | 6 644,0 | 0,0 | 0,0 | 6 644,0 | 0,0 | 1 079,9 |  | 0,0 | 0,0 | 1 079,9 | 0,0 | 383,0 |  | 0,0 | 0,0 | 383,0 | 0,0 | 30,1 |  | 65,9 | 69,4 |  |
|  | 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проекта планировки, плана обустройства и проекта межевания территории участка ОЭЗ ППТ "Узловая", расположенного в Узловском р-не ТО. | 2016-2017 | Пл. ОЭЗ-471,5355га. Тер-рия площадок резидентов–238,992 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Главы администрации МО Узловский район Тульской области № 537 от 12 мая 2017 г. Д256 от 08.12.2016 (доп.согл. Д168 от 14.07.2017, Д179 от 24.07.2017) |
| 2 | Выполнение работ по актуализации инженерно-геодезических изысканий в рамках проекта планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д216 от 24.08.2017 г., договор №Д259 от 14.11.2018 |
| 2.1 | Выполнение работ по актуализации инженерно-геодезических изысканий в рамках проекта планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2018-2019 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д304 от 27.12.2018 г. Договор №Д41 от 19.02.2019 |
| 2.2 | Внесение изменений в проект планировки, проект межевания территории, перспективный план развития и план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Узловая" | 2019 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д9 от 16.01.2019 г. |
| 2.2.1 | Генеральный план и правила землепользования и застройки МО Каменецкое Узловского района Тульской области | 2019 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д223 от 01.10.2018 Решение №13113 от 27.06.2019 "О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Каменецкое Узловского района |
| 2.3 | Проект планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое; (Корректировка 2019 года) Проект межевания территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2019 года) «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года) | 2019-2020 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект аналог по Договору №Д9 от 16.01.2019 г. Выполнена корректировка «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), департаментом строительства |
| 2.4 | Проект планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года), Проект межевания территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2019 года), «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2019 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2019 года) | 2019-2025 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 41,27 | 0,00 | 26,30 | 14,97 | 0,00 | 35,30 | 0,00 | 26,30 | 9,00 | 0,00 | 5,97 |  |  | 5,97 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коммерческие предложения ВХ №4619/2019 от 20.12.2019 ООО"АПБ"; ВХ№4618/2019 20.12.2019 КСП "Комстройпроект";ВХ№4694/2019 30.12.2019 ООО"Тулаоргтехстрой";ВХ№4701/2019 30.12.2019 ООО "А.Клепанов АСД"; Д226 от 22.07.2020 |
| 2.5 | Проект планировки территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2024 года), Проект межевания территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое, (Корректировка 2024 года), «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения прилегающей территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое» (Корректировка 2024 года), Перспективный план развития территории ОЭЗ ППТ "Узловая", Тульская область, Узловский район, МО Каменецкое (Корректировка 2024 года) | 2025 | Площадь ОЭЗ 471,5355 га. Производственная зона – 384,1035 Га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект аналог по Договору №Д9 от 16.01.2019 г., Договор Д220 от 06.05.2024 |
| 3 | РП2-10кВ. КЛ-10 кВ , расположенному на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017-2025 | РП на 12 МВт, КЛ 10 кВ 2х1,99 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 107,92 | 0,00 | 89,52 | 18,40 | 0,00 | 92,92 | 0,00 | 89,52 | 3,40 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор №Д264 от 27.12.2016 договор №199-ДСС/Д281 25.10.2017 Положительное заключение ГАУ ТО № 71114004717 от 28.08.2017 г. Договор №Д322 от 28.11.2017. Доп. Соглашение №Д186 от 13.08.2018. Доп. Соглашение №247 от 22.10.2018. Авторский надзор №Д19 от 05.02.2018. Д111 от 19.04.2021 (доп.Д351 от 20.10.2021). Д277 от 01.09.2021 Д430 от 07.12.2021 (Д116 от 14.03.2022, Д146 от 29.03.2022) |
| 4 | Линия электроснабжения 10кВ от ПС 110/10кВ "Индустриальная" до ЦРП-10кВ ООО "АгроГриб" , расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". Строительство КЛ 10кВ. | 2017 | КЛ 10 кВ. 2х5,08 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 52,49 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 52,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г. Договор №Д88 от 25.04.2017, доп.согл. №2/Д214 от 24.08.2017 |
| 5 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 до ООО "Энгельсспецтрубмаш" | 2017 | КЛ 10 кВ. 2х1,9 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено за счет средств инвестора. |
| 5.1 | Кабельный лоток к ООО "ЕВРАЗ Узловая" | 2020-2022 | КЛ 10 кВ. 2х1,84 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог - положительное заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г., Д277 от 02.09.2020-аналог, Д447 от 22.12.2020, Д276 от 01.09.2021 Резидент ООО "Евраз" Ввод в эксплуатацию выполнен силами Резидента |
| 6 | Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10кВ до приемного устройства электроустановки ООО "СтальПолимер" | 2018 | КЛ 10 кВ. 2х0,68 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,93 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д87 от 26.04.2018. Договор № Д189 от 14.08.2018 Резидент ООО "Стальполимер" |
| 6.1 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10кВ". Линия электроснабжения КЛ-10 кВ от РП2-10 кВ до приемного устройства ООО«ТЕНЗОГРАФ». | 2019-2020 | КЛ10 кВ 2х 0,6 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д190 от 26.07.2019. Доп. соглашение №Д347 от 06.12.2019 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Резидент ООО "Тензограф" |
| 6.2 | Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ20-23. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2024 | КЛ10 кВ 2х 0,8 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 8,95 | 0,00 | 7,60 | 1,35 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 7,60 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-013128-2023 от 20.03.2023 Д102 от 27.02.2023, Д271 от 13.06.2023, Д530 от 21.11.23 резидент ООО "Халмек Литиум", Д425 от 04.10.2022 |
| 7 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ от РП2 10кВ до ООО "АрнестМеталлПак". Изменения на внутриплощадочных сетях. Линии электроснабжения от ПС 110/10 | 2018 | КЛ 10 кВ 2х2,22 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г. (аналог). Реализовано за счет средств резидента. Установлена доп. ячейка в ПС110 Договор №Д78 от 17.04.2018 Резидент ООО "Арнест МеталлПак" |
| 8 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ" (в т.ч. ПИР) | 2021-2025 | 6 км, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 45,82 | 0,00 | 10,00 | 35,82 | 0,00 | 12,32 | 0,00 | 10,00 | 2,32 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 8.1п-8.8п |
| 8.1п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 18. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 0,4 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019. ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент ООО "ТБКО" |
| 8.2п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2024 | КЛ10 кВ 2х 0,65 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,22 | 0,00 | 2,60 | 0,62 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 2,60 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение №71-1-1-2-024918-2023 от 12.05.2023 резидент ООО "АРД-Полимер" Д519 от 03.11.2022, Д328 от 24.07.2023, Д529 от 21.11.2023, Д164 от 11.04.2023 |
| 8.3п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 14. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2024 | КЛ10 кВ 2х 0,45 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,25 | 0,00 | 2,64 | 0,60 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 2,64 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение 71-1-1-2-024929-2023 от 12.05.2023 резидент ООО "Никтон" Д520 от 03.11.2022, Д333 от 25.07.2023, Д528 от 21.11.23, Д165 от 12.04.2023 |
| 8.4п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 13. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 0,35 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не используется |
| 8.5п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 17.1, 17.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |  | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019. ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент ООО "МЛ Групп" |
| 8.6п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 17. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт не используется |
| 8.7п | Наружные сети электроснабжения от РП3 до ЗУ 10. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 1,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АналогДоговор №Д190 от 26.07.2019. ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 |
| 8.8п | Наружные сети электроснабжения от РП2 до ЗУ21. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024 | КЛ10 кВ Кабель АПвВнг (А)-LS 3х50мк/25-10 – 1200,0 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,86 | 0,00 | 4,76 | 1,10 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 4,76 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-033178-2024 от 27.06.2024 резидент - ООО "Интерпласт" |
| 8.9п | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "узловая" | 2025 | 1,0 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 14,90 |  |  | 14,90 |  |  |  |  | 0,00 |  | 14,90 |  |  | 14,90 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 8.1 | Линии временного электроснабжения 10 кВ (в т.ч. ПИР) | 2017-2021 | ВЛЗ 10 кВ. 4,3км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,29 | 0,00 | 6,61 | 0,68 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 6,61 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 8.1.1в-8.1.4в |
| 8.1.1в | Линия временного электроснабжения резидентов ОЭЗ ППТ "Узловая" ЛЭП-10кВ пропускной мощностью 2МВт от КРУ-10кВ ОПУ ПС 110/10кВ "Индустриальная" до границ земельного участка ООО "Агрогриб" | 2017 | ВЛЗ 10 кВ. 3,6 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" Заключение ГАУ ТО №71-1-1-4-0048-17 от 28.08.2017 г. Стоимость 1 км 11 066,6 тыс.р. в тек. ценах. |
| 8.1.2в | Воздушная линия электропередач 10 кВ для временного электроснабжения участков строительства: ООО "УТМ"; ООО "ИтекмаСинтез"; ООО "Тензограф" | 2018 | ВЛЗ 10 кВ. 0,45 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" Заключение ГАУ ТО №71-1-1-4-0048-17 от 28.08.2017 г. Стоимость 1 км 11 066,6 тыс.р. в тек. ценах. |
| 8.1.3в | Временное электроснабжение ЗУ14, ЗУ15. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2020-2021 | 10 кВ. 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,75 | 0,00 | 0,07 | 0,68 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,07 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог:"Линия электроснабжения 10 кВ" от ПС 110/10 кВ "Индустриальная" до ЦРП -10 кВ ООО "АгроГриб", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" письмо №452/108-ЭО от 03.06.2020 ГАУ ТО «Управление экспертизы» резиденты ООО "Никтон" и ООО "АРД-Полимер" |
| 8.1.4в | Временное электроснабжение ЗУ18. ОЭЗ ППТ «Узловая». | 2022 | 10 кВ. 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д104 от 25.03.2020, Д146 от 20.05.2020, Д312 от 21.09.2020 (Доп.согл. Д10 от 13.01.2021) резидент ООО "ТБКО" - приемник ООО "Мистраль" Выполнено за счет средств Резидента |
| 9 | Внесение изменений: РП1 отсутствуют необходимость строительства. РП4 перенос во 2ой этап, РП3вместе с 10кВ. | 2019 | 1 шт, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО № 71114004717 от 28.08.2017 г. (аналог) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 9.1 | Линии электроснабжения 10 кВ: РП3-10кВ. КЛ-10 кВ в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2019-2023 | 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 406,51 | 0,00 | 336,56 | 69,95 | 0,00 | 406,51 | 0,00 | 336,56 | 69,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор на ПИР №Д346 от 03.12.2019, Д277 от 02.09.2020 положительное заключение 71-1-1-2-057454-2020 от 16.11.2020 ГАУ ТО "Управление экспертизы" Д271 от 30.08.2021 (Д182 от 11.04.2022, Д288 от 20.06.2022) Д427 от 05.10.2022 (362-ЭО/22 от 06.09.2022) |
| 10 | Наружные сети электроснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 10кВ; 12,0 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 170,00 |  |  | 170,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 11 | Внутриплощадочные сети: "КТП 10/ 0,4 кВ". Принято решение электроснабжения осуществить от ранее выполненных сетей «временного» электроснабжения. | 2018 | 6 шт 10/0,4 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение АУОО Орелгосэкспертиза №5716017014 от 14.11.2014г. (аналог). НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 12 | ПС 110/10 кВ «Индустриальная». ЛЭП 110 кВ «Северная-Индустриальная №1,№2». | 2013-2016 | 100 МВт | Из общей мощности объекта 100МВт 45,24% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая»- 45,24МВт | 285,01 | 0,00 | 0,00 | 285,01 | 0,00 | 285,01 | 0,00 | 0,00 | 285,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д169 от 12.08.2016; доп.№244 от 20.09.2017; №Д254 от 31.10.2018; №Д174 от 08.08.2014; №Д253 от 22.10.2015; №Д 78 от 24.04.2015; №Д190 от 09.09.2015; акт от 03.11.2015 "Газпром трансгаз Москва"; №Д30 от 18.08.2014; №Д199 от 17.12.2013; №Д26/2014 от 30.05.2014; №Д63 от 21.04.2015; №Д247 от 30.09.2015; Д208 от 24.09.2015; Д12 от 02.02.2015 (Доп.согл.Д57 от 09.04.15, Д97 от 08.06.15, Д129 от 15.07.15, Д261 от 09.11.15, Д13 от 27.01.16, Д87 от 25.03.16, Д21 от 08.02.17); 1 от 12.08.2013 |
| 12.1п | Насосная станция с 2мя ёмкостями для нужд пожаротушения ПС 110/10кВ "Индустриальная" | 2013-2016 | 120 м3 | Из общей мощности объекта 120 м3 45,24% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая»- 54,29м3 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор ПИР №Д153 от 04.08.2015Договор №Д268 от 16.11.2015. Доп.соглашение №Д269 от 16.11.2015 Доп.соглашение №Д21 от 11.02.2016, Д208 от 24.09.2015 |
| 12.2п | Установка двух дополнительных высоковольтных ячеек в КРУ10кВ ОПУ ПС110/10кВ "Индустриальная" ИП "Узловая" | 2018-2019 | 2 шт. линейные ячейки | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д78 от 17.04.2018 компенсировано за счет средств резидентов Д175 от 31.07.2018 |
| 12.3п | ПС 110/10 кВ «Индустриальная». Реконструкция РУ-10кВ. | 2021-2026 | 6 линейных ячеек | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 181,90 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 98,00 |  |  | 98,00 |  | 80,78 |  |  | 80,78 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ № 71-1-1-3-085979-2022 от 07.12.2022 резидент ООО "Тульский картофельный завод", РП-7, ЗУ 25, Д5 от 10.01.2022, Д420 от 29.09.2022 |
| 13 | Временные дороги к площадкам резидентов | 2017-2022 | 3,64 км изм. 4,6 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 82,77 | 0,00 | 69,39 | 13,39 | 0,00 | 82,77 | 0,00 | 69,39 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 13.1-13.10 |
| 13.1 | Временная автомобильная дорога к ООО "Тензограф" в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2018 | 1500 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 15,42 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д18 от 05.02.2018 Д322 от 11.07.2022 |
| 13.2 | Временная автомобильная дорога к границе ОЭЗ "Узловая" со стороны дороги М4 на км. 208+350 м (слева) | 2018 | 260 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,77 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 9,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д86 от 18.04.17 Договор №Д232от 04.10.18 ; №Д271 от 30.12.2016; №Д30 от 17.02.2017; |
| 13.3 | Временная автомобильная дорога к территории ОЭЗ "Узловая" Тульской области общ. пл. 15 845 кв.м | 2017 | 1,8 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 32,98 | 0,00 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | 0,00 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №166 от 28.07.17; №Д3 от 12.01.2017; №Д31 от 17.02.2017 |
| 13.4 | Проезд от территории ООО "Стальполимер" до площадки для размещения таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2018 | 250 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №34 от 21.02.18; |
| 13.5 | Проезд от территории ООО "ЭСТМ" до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017 | 261 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №264 от 10.10.2017 |
| 13.6 | Временный участок улицы промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2019 | 120м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д300 от 28.10.2019; |
| 13.7 | Временная дорога к ООО "Итекма-Синтез" из плит ПАГ-18 | 2019-2020 | 2160 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д206 от 13.08.2019; №Д155 от 21.06.2019 |
| 13.8 | Временная автомобильная дорога ООО "Арнест МеталлПак", расположенная в ОЭЗ "Узловая"Тульской области | 2017 | 2520м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 №Д176 от 20.07.2017; №Д50 от 15.03.2017 |
| 13.9 | Временная автомобильная дорога ООО "РГТехно", расположенная в ОЭЗ "Узловая"Тульской области | 2017 | 2280 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 №Д176 от 20.07.2017; №Д49 от 15.03.2017 |
| 13.10 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 14,15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2022 | 1764 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,40 | 0,00 | 0,02 | 6,38 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,02 | 6,38 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | письмо №993/261-ЭО от 02.11.2020, Д4 от 11.01.2021 Резиденты ООО "Никтон" и ООО "АРД-Полимер" (согл.о зач.Д140 от 25.03.2022) |
| 14 | Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017-2021 | 4,79305 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект аналог (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») Номер положительного заключения государственной экспертизы №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09 Не используется |
| 14.1 | Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап | 2020-2025 | 2,88068 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 717,97 | 0,00 | 400,00 | 317,98 | 0,00 | 685,93 | 0,00 | 400,00 | 285,94 | 0,00 | 32,04 |  |  | 32,04 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер положительного заключения государственной экспертизы №71-1-3-084268-2021 от 28.12.2021 |
| 14.2 | Съезды к ООО "ЕВРАЗ Узловая" с улицы промышленного района. | 2021-2025 | 2 съезда | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 19,60 | 0,00 | 0,11 | 19,49 | 0,00 | 0,11 |  | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 18,49 |  |  | 18,49 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д445 от 22.12.2020 Заключение гос. экспертизы №7111406619 от 27.08.19 ГАУ ТО "Управление экспертизы" (аналог) Резидент ООО "Евраз Узловая" |
| 15 | Устройство съездов с автомобильной дороги к ЗУ 10 | 2025 | 0,05 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги |
| 16 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участки №1,2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения. | 2013-2024 | 2х7,5 2,79805м | 29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 170,13 | 0,00 | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 150,89 | 0,00 | 0,00 | 150,89 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 16.1-16.2 |
| 16.1 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения. | 2013-2024 | 2х7,5 2,327 м | 29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 131,19 | 0,00 | 0,00 | 131,19 | 0,00 | 119,69 | 0,00 | 0,00 | 119,69 | 0,00 | 11,50 |  |  | 11,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015, №71-1-1-3-037445-2020 от 10.08.2020, №71-1-1-2-059285-2020 от 24.11.2020 |
| 16.2 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения. | 2013-2024 | 2х7,5 471,05 м | 29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 7,74 |  |  | 7,74 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 Гос.Экспертиза №71-1-1-3-037549-2020 от 10.08.2020 |
| 17 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Участок №1. II этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения. | 2015-2024 | 2х7,5 м; 0,872+1,455= 2,327 км | 29% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 137,02 | 0,00 | 2,11 | 134,91 | 0,00 | 136,72 | 0,00 | 2,11 | 134,61 | 0,00 | 0,30 |  |  | 0,30 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение гос. экспертизы №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015г., 71-1-1-3-0012-18 от 06.03.2018, 71-1-1-4-0011-18 от 22.03.2018, 71-1-1-2-031476-2023 от 08.06.2023 |
| 18 | Главная магистральная улица регулируемого движения. Участки №№1,2. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. Улица промышленного района. Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области | 2017-2019 | 3,094 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 563,16 | 0,00 | 559,41 | 3,75 | 0,00 | 563,16 | 0,00 | 559,41 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 18.1-18.2 |
| 18.1 | Главная магистральная улица регулируемого движения Участки №№1,2. III этап строительства в ИП Узловая в Тульской области | 2017-2019 | 1,819 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 303,18 | 0,00 | 299,43 | 3,75 | 0,00 | 303,18 | 0,00 | 299,43 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Главная магистральная улица регулируемого движения Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 Аналог: (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») Гос экспертиза №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09 Закупка №31705328301 |
| 18.2 | Улица промышленного района Участок №1. III этап строительства в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области | 2017-2019 | 1,275 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 259,98 | 0,00 | 259,98 | 0,00 | 0,00 | 259,98 | 0,00 | 259,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Главная магистральная улица регулируемого движения Гос.Экспертиза №71-1-4-0058-15 от 03.08.2015 Аналог: (Строительство обхода г Фатеж на участке км 475-км 484 автомобильной дороги М-2 «Крым» от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области») Гос экспертиза №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009) номер в реестре 00-1-5-04554-09 Закупка №31705328301 |
| 19 | Реконструкция примыкания в одном уровне км 208+350 (слева) с устройством переходноскоростных полос на автомобильной дороге М4 "Дон" от Москвы через Воронеж, РостовнаДону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область | 2018-2026 | 0,9 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 124,90 | 0,00 | 24,24 | 100,66 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,24 | 0,66 | 0,00 | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение №71-1-1-3-001461-2020 от 24.01.2020 ФАУ «Главгосэкспертиза» Саратовский филиал. |
| 19.1 | Автомобильная дорога на участке от съезда с трассы М4 "Дон" протяженностью 220м на территории населенного пункта Огаревка | 2024 | 220м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект аналог «Улица промышленного района. I, II этапы», расположенная на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» Номер заключения экспертизы 71-1-1-3-017025-2019 от 04 июля 2019. Реализация проекта за счет сил и средств администрации МО "Узловского района" |
| 20 | Постоянное ограждение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» в границах 1 этапа | 2018-2020 | 13,68 км. изм. 7 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 26,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений |
| 20.1 | Видеонаблюдение. ОЭЗ ППТ «Узловая». I этап. | 2026 | 5 в/камер | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 7,00 | 0,00 |  | 7,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС и запрос коммерческих предложений |
| 20.2 | Участок временного ограждения территории ОЭЗ ППТ "Узловая" в границах I этапа | 2021-2024 | 825 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАУ ТО "Управление экспертизы" № 519/129ЭО от 05.08.2019 Объект реализован. |
| 21 | Стоянка для автотранспорта для завершения процедуры таможенного транзита | 2025 | 4,5 га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 7312007315 от 18.12.2015 г. (аналог) Не используется. |
| 22 | Стоянка для большегрузного транспорта | 2025 | 1,6705 га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 68,50 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 0,00 | 68,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г. |
| 23 | Накопительная стоянка (временный таможенный пост) (в т.ч. ПИР) | 2017-2019 | 1,32 га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 11,45 | 0,00 | 11,44 | 0,01 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 11,44 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Сумма паспортов 23.1в-23.5в |
| 23.1в | Площадка для размещения таможенной инфраструктуры в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017 | 1,32 га | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 10,91 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д160 от 11.07.2017 (Д319 от 28.11.2017, Д320 от 28.11.2017) |
| 23.2в | Устройство водопроводного колодца к модульным зданиям (охраны) в ОЭЗ ППТ "Узловая" и выполнение работ по устройству водопровода к модульным зданиям таможенного поста | 2018 | 1 шт. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д282 от 12.12.2018, Д 91 от 27.04.2018 |
| 23.3в | Модульное здание таможенного поста (охрана) и охранно-пожарная сигнализация бытового помещения на площадке временной таможенной инфраструктуры | 2017 | 2 шт. (9х2,5 м) | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д309 от 22.11.2017 Д126 от 05.06.2018 |
| 23.4в | Ограждение объекта:"Накопительная стоянка (временный таможенный пост)" | 2019 | 437,5 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д315 от 07.11.2019 |
| 23.5в | Временное электроснабжение строительной площадки таможенной инфраструктуры | 2017 | 0,4 кв 70 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д241 от 15.09.2017 |
| 23.0 | Таможенный терминал, расположенный на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2018-2026 | 2,2 га/840 кв м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 686,20 | 0,00 | 184,50 | 501,70 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |  | 186,50 |  | 184,50 | 2,00 |  | 497,75 |  |  | 497,75 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г. Стоимость 1 кв.м. 116,57 тыс. руб в текущих ценах |
| 23.0.3 | Контрольно-пропускной пункт для прохода физических лиц (КПП 3) | 2018-2026 | 1 шт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Положительное заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 73-1-2-0073-15 от 18.12.2015 г |
| 24 | Сети временного водоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017 | Д=160, 1332 м; Д=63, 3289 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка у поставщика №31704935421, договор №Д67 от 03.04.2017 |
| 25 | Водопровод к ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф", ООО "УТМ" в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017-2018 | Д=100 мм, 563 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Локальная смета на водовод. (аналог), ПИР и СМР к объектам: ООО «ТЕНЗОГРАФ, ООО «ИтекмаСинтез», ООО «Универсальные технологии и материалы», № Д155 от 02.07.2018 |
| 25.1 | Наружное водоснабжение к ЗУ 08 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2024 | Д=160х2 мм, 460 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-055201-2022 от 05.08.2022" |
| 25.2 | Наружное водоснабжение к ЗУ 15 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021 | 0,1 км D 100 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГЭ № 593/118-ЭО от 10.06.2021 |
| 25.3 | Наружное водоснабжение к ЗУ 14 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021 | 0,1 км D 100 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо ГЭ №677/117-ЭО от 05.07.2021 |
| 25.4 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 10 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | 12,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 25.5 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 18. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2023-2025 | 0,1 км D 100 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации Резидент ООО "ТБКО" - приемник ООО "Мистраль-Тула" |
| 25.6 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | D =250 мм; 154 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,02 | 0,00 |  | 3,02 | 0,00 | 0,02 |  | 0,00 | 0,02 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы№ 71-1-1-2-001100-2025 от 17.01.2025 |
| 25.7 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2024 | D =250 мм; 1320 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Выполнено силами резидента |
| 25.8 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 20,ЗУ 23. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2021-2025 | 1,1 км D 200 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 8,00 |  |  | 8,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГЭ №71-1-1-3-053124-2022 от 01.08.2022 |
| 25.9 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | 0,1 км D 100 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  | 0,70 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 26 | Технологическое присоединение территории индустриального парка "Узловая" и особой экономической зоны "Узловая" от Новолюбовского и Ключевского водозаборов с суммарным водопотреблением 10000 м.куб/сут. | 2017-2018 | 4000 куб. м. /сут. | Из общей мощности объекта 10000 м.куб/сут 40% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 4000 м.куб/сут | 260,05 | 0,00 | 260,05 | 0,00 | 0,00 | 260,05 | 0,00 | 260,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая» к централизованной системе холодного водоснабжения от Новолюбского водозабора Узловского района Тульской обл. (Договор с ООО Узловские коммунальные системы №Д161 от 12.07.2017) |
| 26.1 | Магистральные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап. | 2024-2031 | 15000 куб. м. /сут. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 710,00 |  |  | 710,00 |  | 973,00 |  |  |  | 973,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 26.2 | Технологическое присоединение системы водоснабжения на 15 000 куб.м/сут | 2023-2026 | 15 000 куб.м/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 27 | Ограждение проезда от территории ООО "Арнест МеталлПак" до площадки для размещения временной таможенной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2017-2019 | 1,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Ограждение территории ОЭЗ. Ставропольский район, Самарской области. Заключение экспертизы №63-1-0964-11 от 31.10.11 Стоимость 1 км 4 700,0 тыс.р. в текущих ценах Договор №Д352 от 20.12.2017 доп.Д25 от 13.02.2018 ПИР и СМР Д77 от 22.03.2019 Д78 от 22.03.2019 Д 157 от 21.06.2019, Д296 от 11.09.2020 |
| 28 | Внеплощадочные сети водоотведения ООО "АгроГриб" в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2017-2018 | D =1200 мм, L=175 м; | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка №31705284321; Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 |
| 28.1 | Внеплощадочные сети водоотведения в ОЭЗ ППТ "Узловая". Участок 1 | 2017-2018 | L=703,8 м из них: D = 1000мм, L=356м; D = 800мм, L=142м; D = 630мм, L=205,8м; | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 39,84 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 39,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закупка №31705284321, НМЦ 65355333,33 Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 Ориентировочная цена 1 км в текущих ценах 55 000 тыс.р. договор №Д239 от 13.09.2017 , ООО "ФракДжетСтрой" Строительный контроль №Д307 от 21.11.2017 |
| 29 | Сети водоотведения 2 участок, расположенный на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" Тульской области | 2017-2019 | L=1028м с оголовком , L=1018,5м; из них: D = 1500мм, L=60м; D = 1200мм, L= 251,2м; D = 800мм, L=377м; D = 600мм, L=330,3м; | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 0,00 | 0,00 | 89,84 | 0,00 | 89,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71113002416 (аналог), договор №Д156 от 02.07.2018 ПИР и СМР, Строительный контроль №Д187 от 14.08.2018 Д141 от 03.06.2019 |
| 30 | Подключение ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф" и ООО "УТМ" к сетям водоотведения в ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2019-2020 | D = 700мм, L=461,4м; | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71113002416 (аналог), Д123 от 07.05.19, Д230 от 28.08.19, Д252 от 20.08.2020, Д273/203-ДСС/19 от 14.10.2019, Д337 от 09.10.2020, Д91 от 16.03.2020 (доп.согл.№1 Д294 от 11.09.2020, согл.о зачете Д295 от 11.09.2020), Д92 от 17.03.2020 |
| 30.1 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 13.16.17 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2024 | 1320,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Выполнено средствами и силами резидента |
| 30.2 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 14. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024 | D200 мм, L= 100 м, 190 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 (аналог) Резидент ООО "Никтон". Строительство сетей планируется силами резидента |
| 30.3 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D200 мм, L= 100 м, 440 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,80 |  |  | 2,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-2-079787-2024 от 24.12.2024 Резидент ООО "АРД-Полимер" |
| 30.4 | Сеть водоотведения от ЗУ 17. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | D200 мм, L= 10 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент ООО "Кликс" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 30.5 | Сеть водоотведения от ЗУ 17.1, 17.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024 | D200 мм, L= 10 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент ООО "МЛ Групп" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Врезка выполнена силами резидента |
| 30.6 | Сеть водоотведения от ЗУ 18. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | D200 мм, L= 10 м, 1032,0м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент приемник ООО "Мистраль-Тула" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 преемник ООО "ТБКО" |
| 30.7 | Сеть водоотведения от ЗУ 13. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | D200 мм, L= 10 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент - приемник ООО "ИПП" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 30.8 | Сеть водоотведения от ЗУ 20, ЗУ 23. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | D1300 мм, L= 1000 м, 1150 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент ООО "Халмек Литиум" аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 . Выполнено силами резидента |
| 30.9 | Сеть водоотведения от ЗУ 10. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | D250 мм, L= 280 м, 235,0 м3/сутки | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 | 4,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аналог Заключение ГАУ ТО от 29.10.2019 №71-1-1-4-0080-19 резидент ООО «Фабрика Ковали" |
| 30.10 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | D200 мм, L= 100 м, 190 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,50 |  |  | 2,50 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 31 | Очистные сооружения ливневой канализации. Вошли в объемы строительства дорог. (в т.ч. ПИР) | 2017-2019 | 40 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО 7114005815 от 03.08.2015 (аналог) не используется |
| 32 | Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2017-2028 | D315/ 225, L= 6783м; | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение экспертизы проектной документации ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-0083-17 от 02.11.2017г.; Положительное заключение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-4-0081-18 от 27.12.2018г |
| 33 | Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» (Участок №2) (в т.ч. ПИР) | 2018-2020 | - | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Внутриплощадочные газопроводы к объектам HAVAL, Кволити, Нанополимер АРМ гос. Экспертиза №71-1-1-2-0070-17 от 13.09.2017 Не используется |
| 33.1 | Сети газораспределения ООО "Итекма Синтез", ООО "Тензограф", ООО "УТМ", расположенные на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2018-2020 | D160-315мм, 642,5 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экспертиза проектной документации ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-024923-2019 от 18.09.2019; экспертиза о проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-4-0078-19 от 25.10.2019 |
| 33.2 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ14,15. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2021 | D160-225 мм, 411,5 м, 600 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,26 | 0,00 | 4,44 | 0,82 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 4,44 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-023244-2021 от 11.05.2021 по контракту №44-ГЭ/21/Д56 от 25.02.2021 |
| 33.3 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 5.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2021 | D160-225 мм, 121,44 м, 1500 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,13 | 0,00 | 3,49 | 0,64 | 0,00 | 4,13 | 0,00 | 3,49 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | положительное заключение ГЭ № 71-1-1-3-005784-2021 от 12.02.21 |
| 33.4 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 14.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 |  | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,70 |  | 0,00 | 3,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения |
| 34 | Индустриальный парк "Узловский" в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный. | 2017-2018 | 26108,5 м3/час | Из общей мощности объекта 26108,5 м.куб/час 45% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 11748,8 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор №Д71 от 04.04.2017 (Д438 от 10.12.2021, Д439 от 10.12.2021, Д451 от 22.12.2021). Заключение ГАУ ТО №71113003416 от 15.06.2017; №71112007017 от 13.09.2017, ГПР разрешение на ввод №71-РУ71520600-10-2018 от 11.07.2018; |
| 35 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: «Узловского индустриального парка , проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 71:20:000000:1895 по адресу: Тульская область, Узловский район» | 2015-2018 | 8,7 км, 26108,5 м3/час, Д=400 мм | Из общей мощности объекта 26108,5 м.куб/час 45% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 11748,8 | 82,40 | 0,00 | 16,91 | 65,49 | 0,00 | 82,40 | 0,00 | 16,91 | 65,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор с АО «Газпром» №1566/ 2015/Д40 от 10.03. 2015. Экспертиза комиссии по тарифам ТО |
| 35.1 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 10 ОЭЗ ППТ "Узловая | 2025 | 329,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения |
| 35.2 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 05 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D630 мм, 785 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,61 |  |  | 0,61 |  | 2,40 |  |  | 2,40 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-002036-2025 от 22.01.2025 |
| 35.3 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: Индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» | 2019-2023 | 119 436 куб.м/ч, 6 км, д=800 мм, давление 0,6 МПа | Из общей мощности объекта 119436 м.куб/час 63,3% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 75653 м.куб/час | 655,22 | 0,00 | 655,22 | 0,00 | 0,00 | 655,22 | 0,00 | 655,22 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор 0100000051 о подключении ( технологическом присоединении) от 07.10.2019 процент от договора 75652 куб.м/ч 63%, Д319 от 07.11.2019 (Д320 от 01.10.2021, Д381 от 30.08.2022, Д186 от 21.04.2023, Д302 от 11.07.2023, Д549 от 27.11.2023) с АО "Газпром газораспределение Тула" |
| 35.4 | Пункт газораспределительный блочный №2 в ИП "Узловая" | 2019-2023 | 119 436 куб.м/ч | Из общей мощности объекта 119436 м.куб/час 63% используется для целей ОЭЗ ППТ «Узловая» 75653 м.куб/час | 128,09 | 0,00 | 128,09 | 0,00 | 0,00 | 128,09 | 0,00 | 128,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №268-ГЭ/20/Д377 от 11.11.2020 ГАУ ТО "Управление экспертизы" заключение №71-1-1-3-006166-2021 от 15.02.2021 Положительное заключение ГЭ №71-1-1-2-013227-2023 от 20.03.2023 (Вх-1102/2023 от 21.03.2023) Положительное заключение ГЭ в рамках ЭС №0085-2023 от 21.07.2023 |
| 35.5 | Наружные сети газоснабжения от ГРП 2. ОЭЗ ППТ "Узловая". I этап | 2020-2023 | D 400-800, 6км, 75653 м.куб/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 560,81 | 0,00 | 429,00 | 131,81 | 0,00 | 560,81 | 0,00 | 429,00 | 131,81 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГЭ № 71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021; Положительное заключение ГЭ №71-1-1-2-012275-2023 от 15.03.2023 Положительное заключение в рамках ЭС №0080-2023 от 18.07.2023 Положительное заключение в рамках ЭС №0111-2023 от 01.09.2023 Положительное заключение в рамках ЭС №0159-2023 от 18.12.2023 |
| 35.6 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 08. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2023 | D225-400 мм, 383 м, 12000 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 12,95 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное Заключение ГЭ №71-1-1-3-039583-2021 от 21.07.2021 |
| 35.7 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 18 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | D315 мм, 700,8 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения |
| 35.8 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 13,16,17 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024 | D225 мм, 1300,0 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения Объект не используется. |
| 36 | Техническое присоединение. Сети связи ОЭЗ ППТ «Узловая» 1 этап (в т.ч. ПИР) | 2017-2018 | 7,6 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 8102112017, договор №Д85 от 12.04.2017, договор №Д249 от 27.09.2017, договор №Д313 от 27.11.2017, договор №Д314 от 27.11.2017 |
| 36.1 | Сети связи к ООО "ЕВРАЗ Узловая" | 2021-2025 | 2000 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,81 | 0,00 | 0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,12 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГЭ № 71-1-1-2-075644-2021 от 09.12.2021 |
|  | 2 этап |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Внутриплощадочные сети: "РП 4, 5 10 кВ", (в т.ч. ПИР) | 2020-2021 | 2 шт, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не используется |
| 37.2 | Наружные сети электроснабжения. РП5 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2020-2025 | 10 кВ, L= 2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 293,11 | 0,00 | 215,54 | 77,57 | 0,00 | 215,11 | 0,00 | 214,34 | 0,77 | 0,00 | 78,00 |  | 1,20 | 76,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГЭ от 17.05.2022 №71-1-1-3-029997-2022; Положительное заключение ГЭ №0155-2023 от 01.09.2023; Положительное заключение ГЭ № № 0021-2024 от 29.03.2024. Заключение независимой экспер.организации № Э-087-23 от 12.03.24; Заключение независимой эксперт.организации № ЭС-034-24 от 28.08.2024 |
| 37.3 | Наружные сети электроснабжения от РП3 до РП4 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2028 | 10 кВ, L= 1,0 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | аналог заключение ГАУ ТО № 71-1-1-4-0047-17 от 28.07.2017. Обеспечение электроснабжения 2 этапа строительства ОЭЗ ППТ "Узловая" |
| 38 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ" | 2027 | 15,89 км, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,72 |  | 0,00 | 0,00 | 24,72 | 0,00 |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Сумма паспортов 38.1-38.6 |
| 38.1 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 24. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 38.2 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 25. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,45 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 38.3 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 26. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,65 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 38.4 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 27. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,6 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 38.5 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 28. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,3 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 38.6 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 31. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 4,12 |  | 0,00 | 0,00 | 4,12 |  |  |  |  |  | Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019. Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 |
| 39 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 01.5. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024-2025 | ЛЭП 10кВ; 8 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 40 | Наружные сети электроснабжения от РП7 до ЗУ 01.4. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024-2025 | ЛЭП 10кВ; 2,687 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 0,02 |  | 0,00 | 0,02 |  | 0,00 |  |  |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 40.1 | Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03.1+03.2 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024 - 2025 | 2,7 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 11,50 |  |  | 11,50 |  |  |  |  | 0,00 |  | 11,50 |  |  | 11,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 40.2 | Наружные сети электроснабжения от РП7 10 кВ до ЗУ 03. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 0,454 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 13,73 |  |  | 13,73 |  |  |  |  | 0,00 |  | 13,73 |  |  | 13,73 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 41.2 | Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». IIIэтап. Участок №3 | 2024-2025 | 0,3 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 93,56 | 0,00 | 0,00 | 93,56 | 0,00 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 93,00 |  |  | 93,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги Запрос коммерческих предложений |
| 41.3 | Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 2 | 2024-2025 | 0,68 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 156,73 | 0,00 | 0,00 | 156,73 | 0,00 | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 21,77 |  |  | 21,77 |  | 134,20 |  |  | 134,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги |
| 41.4 | Временные подъездные пути с южной стороны участка с к.н: 71:20:010101:817 | 2024-2025 | 0,478 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги. Подъездные пути построены силами резидента. АО «КРТО» выкупит данные подъездные пути после проведения экспертной оценки СД |
| 43 | Постоянное ограждение территории. ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап. | 2026 | 10,01 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 47,00 |  |  | 47,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение экспертизы №631096411 от 31.10.11 (аналог) |
| 43.1 | Видеонаблюдение. ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап. | 2027 | 14 в/камер | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 7,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС и запрос коммерческих предложений |
| 44 | Внутриплощадочные сети: Сети водоснабжения 2 этап | 2027 | D355х 2, L= 10,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 20,26 |  | 0,00 | 0,00 | 20,26 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Локальная смета на «Водовод от станции подкачки до потребителей ОЭЗ. Сети водоснабжения» |
| 44.1 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 30. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2027 | D250., 50 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 44.2 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | 2400,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 44.3 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.3 ОЭЗ ППТ «Узловая»" | 2025 | D 355 мм, 219,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 45.1 | Наружные сети водоотведения от ЗУ29,30. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2027 | D1000мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 18,23 |  | 0,00 | 0,00 | 18,23 |  |  |  |  |  | Аналог: Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 перспективный резидент ООО "Готэк" |
| 45.2 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | D 1200 мм, 3825,7 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Ресурс Инвест Развитие" |
| 45.3 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.3 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | D 1200 мм, 7909,82 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,03 |  |  | 0,03 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-079003 от 23.12.2024 |
| 45.4 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 02 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | 6175,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 4,02 | 0,00 | 0,02 |  |  | 0,02 |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 45.5 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D=1000-1500 мм, L=33,0 м 11,64 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,20 |  | 0,00 | 4,20 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4,20 |  |  | 4,20 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы» №71-1-1-2-000490-2025 от 14.01.2025. Резидент АО "Инженерные технологические машины" |
| 45.6 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 03.1 + 03.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | D=1000-1500 мм, L=150,0 м 2,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,50 |  | 0,00 | 6,50 |  |  |  |  | 0,00 |  | 6,50 |  |  | 6,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Бау Хим" |
| 46 | Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап | 2020-2023 | D 630-800 мм; 5,4 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 328,37 | 0,00 | 324,50 | 3,87 | 0,00 | 328,37 | 0,00 | 324,50 | 3,87 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГЭ 71-1-1-3-028280-2021 от 01.06.2021 |
| 46.1 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 20,23. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2022-2024 | D 630-800; 2,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 211,60 | 0,00 | 173,93 | 37,67 | 0,00 | 211,60 | 0,00 | 173,93 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-018775-2022 от 30.03.2022 |
| 46.2 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 30. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2027 | D 225; 0,0424 км 4700 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  | Заключение №71-1-1-3-033638-2022 от 27.05.2022 |
| 46.3 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 27. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | D 110-225; 0,05-0,1 км 2000 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021 Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) |
| 46.4 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 28. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | D 110-225; 0,05-0,1 км 2000 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021 Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) |
| 46.5 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 31. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2027 | D 110-225; 0,05-0,1 км 2000 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-001168-2021 от 15.01.2021 Д358 от 29.10.2020 (аналог), Д163 от 03.06.2020 (аналог) |
| 46.6 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.5 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D 500 мм; 5000 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,61 |  |  | 0,61 |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения Коммерческие предложения |
| 46.7 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.4. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | 39,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения. Запрос коммерческих предложений |
| 46.8 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 03.1 + 03.2 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 |  | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-15-2024 Наружные сети газоснабжения. Запрос коммерческих предложений |
| 47 | Сети связи. ОЭЗ ППТ «Узловая». II этап. | 2020-2026 | 2.3 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2017 |
|  | 3 этап |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 10 кВ" (в т.ч. ПИР) | 2021-2025 | 7,18 км, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 66,45 | 0,00 | 1,20 | 65,25 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 1,20 | 7,05 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71114004817 от 28.08.2017 г. (аналог). Сумма паспортов 48.1п-48.8в |
| 48.1п | Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2025 | КЛ10 кВ 2х 0,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы" №71-1-1-2-029465-2023 от 31.05.2023 |
| 48.2п | Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2026 | КЛ10 кВ 2х 0,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 резидент - приемник ООО "Завод Пересвет" - приемник ООО "Смарт Блок" |
| 48.3п | Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2022-2026 | КЛ10 кВ 2х 0,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 17,31 | 0,00 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 16,40 |  |  | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо-заключение (положительное) ГАУ ТО «Управление экспертизы» №538/166-ЭО от 23.06.2022. |
| 48.4п | Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2026 | КЛ10 кВ 2х 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 5,60 |  |  | 5,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 резидент - приемник ООО "Гальватех" |
| 48.5п | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 05. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024-2025 | КЛ10 кВ 2х 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-030125-2023 от 02.06.2023 |
| 48.6п | Наружные сети электроснабжения от РП5 до ЗУ 06.1 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2027 | КЛ10 кВ 2х 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 3,40 |  |  | 3,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 резидент - приемник ООО "Полимерные технологии Узловая" |
| 48.1в | Временное электроснабжение 10кВ. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2020-2022 | 0,34 км, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,67 | 0,00 | 0,57 | 0,10 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,57 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | письмо №451/107-ЭО от 03.06.2020 ГАУ ТО «Управление экспертизы» |
| 48.2в | Временное электроснабжение ЗУ01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2021 | 3,0 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019. ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус", ООО "Тульский картофельный завод" |
| 48.3в | Временное электроснабжение ЗУ32.1-ЗУ01.2. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап | 2021-2022 | 0,5 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо ГЭ 20/367-ЭО от 17.01.2022 |
| 48.4в | Временное электроснабжение ЗУ01.3. ОЭЗ ППТ «Узловая». | 2024 | 0,5 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019. Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Объект не используется. |
| 48.5в | Временное электроснабжение к ЗУ 76 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024 | ЛЭП 10 кВ; 2,5 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2023 Наружные электрические сети Объект не используется. |
| 48.6в | Временное электроснабжение ЗУ01.5. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2023 | 0,5 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019. Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 Объект не используется |
| 48.7в | Временное электроснабжение ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2022 | 0,5 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо о сметной стоимости от 02.06.2022 №404/127-ЭО ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» |
| 48.8в | Временное электроснабжение ЗУ03. ОЭЗ ППТ «Узловая». | 2027 | 0,5 км,10кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор №Д190 от 26.07.2019. Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019 |
| 48.9в | Временное электроснабжение ЗУ 05. ОЭЗ ППТ «Узловая | 2021-2022 | ВЛ-10кВ, 375 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,29 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резидент ООО "АВВ-энерго Электросети" Договор Д 278 от 02.09.21, Д272 от01.09.21, Д38 от 26.01.22, Д37 от 26.01.22 |
| 49 | Внутриплощадочные сети: "КТП 10/0,4 кВ" (в т.ч. ПИР) | 2021-2022 | 10/0,4 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не используется Заключение АУОО Орелгосэкспертиза №5716017014 от 14.11.2014г. (аналог) |
| 50 | Внутриплощадочные сети: "Линии электроснабжения 0,4 кВ" (в т.ч. ПИР) | 2020-2022 | ВЛЗ 10 кВ. 3,6 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: "Реконструкция автовокзала в г.Туле с пристройками общественно-торгового назначения" цена за 1 км 1715,87 тыс. р. в тек. ценах Положительное заключение экспертизы №37-2-1-2-0167-16 от 30.11.2016 г. не используется |
| 51 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. | 2021-2025 | 2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1 048,76 | 0,00 | 618,76 | 430,00 | 0,00 | 574,76 | 0,00 | 502,46 | 72,30 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 116,30 | 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | Аналог Заключение гос. экспертизы №71-1-1-3-01702-52019 от 04.07.19 ГАУ ТО "Управление экспертизы". Д339 от 12.10.2021, Д185 от 30.06.2021 Сумма паспортов 51.1-51.2 |
| 51.1 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №1 | 2021-2025 | 0,87 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 460,62 | 0,00 | 337,02 | 123,59 | 0,00 | 248,62 | 0,00 | 242,72 | 5,89 | 0,00 | 212,00 |  | 94,30 | 117,70 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-048041-2022 от 19.07.2022; Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №0069-2024 от 05.11.2024 |
| 51.2 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок №2 | 2021-2025 | 1,13 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 344,82 | 0,00 | 281,74 | 63,08 | 0,00 | 322,82 | 0,00 | 259,74 | 63,08 | 0,00 | 22,00 |  | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-068053-2022 от 23.09.2022 |
| 51.3 | Улица промышленного района. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 1 | 2023-2025 | 1,083 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 243,33 | 0,00 | 0,00 | 243,33 | 0,00 | 3,33 |  |  | 3,33 |  | 240,00 |  |  | 240,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-1-3-024363-2024 от 21.05.2024 |
| 51.1в | Временная дорога. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. | 2021-2022 | 2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,10 | 0,00 | 0,25 | 6,85 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,25 | 6,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» 1013/230-ЭО от 6.11.2020. |
| 51.2в | Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021-2022 | 1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,81 | 0,00 | 0,02 | 9,79 | 0,00 | 9,81 | 0,00 | 0,02 | 9,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо – положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы" №709/176-ЭО от 12.07.2021 |
| 51.3в | Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2025 | 1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,34 | 0,00 | 0,02 | 6,32 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,0 | 6,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо-положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы №708/177-ЭО от 12.07.2021 |
| 52 | Постоянное ограждение территории. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2022-2026 | 12 км. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение экспертизы №631096411 от 31.10.11 (аналог) |
| 52.1 | Видеонаблюдение. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2021-2027 | 12 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений |
| 53 | Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап | 2021-2022 | D250 1,9 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 16,26 | 0,00 | 13,51 | 2,75 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 13,51 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 (Д234 от 04.08.2021), Д392 от 22.11.2021 ООО «Тулаоборонстрой»(Д179 от 08.08.2022, согл о зач. Д183 от 11.04.2022), Д463 от 24.12.2021 Д475 от 25.10.2022 |
| 53.1 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | 0,1 км D 200 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д155 от 02.07.2018 Резидент - приемник ООО "Смарт Блок"" Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 53.2 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024 | 0,1 км D 200 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо-положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №691/135-ЭО от 21.07.2022 |
| 53.3 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2024-2025 | 4,1 км D 250 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 231,10 | 0,00 | 0,00 | 231,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 230,00 |  |  | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 , Д358 от 28.10.2021 Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус", ООО "Тульский картофельный завод", ООО "Тульский пищевой комбинат (ЭФКО) |
| 53.4 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2024 | 0,1 км D 200 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГЭ № 769/150-ЭО от 29.07.2022. Резидент ООО "Гальватех" |
| 53.5 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ «Узловая | 2023-2025 | 81 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула". Строительство индивидуальных сетей водоснабжения планируется выполнить силами резидента Объект не используется. |
| 53.6 | Наружные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап. | 2021-2026 | 5100 куб.м/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 432,00 |  |  | 432,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 |
| 53.7 | Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок 2. | 2023-2026 | D250 1,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29,60 |  |  | 29,60 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 |
| 53.8 | Наружные сети водоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. Участок 3. | 2023-2026 | D160, 1,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог Договор с ООО "Узловские коммунальные системы" №Д 161 от 12.07.2017 г. Доп. Соглашение №Д365 от 28.12.2017. Д164 от 03.06.2020 |
| 53.9 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2024 | D160 мм, L= 0,523 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,69 | 0,00 | 4,91 | 0,78 | 0,00 | 5,69 | 0,00 | 4,91 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» 71-1-1-3-026979-2023 от 22.05.2023 |
| 53.10 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2026 | D100., 50 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации (нет резидента, перспективный ЗУ) |
| 53.11 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2026 | D100., 50 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации (нет резидента, перспективный ЗУ) |
| 53.12 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | D200., 160 м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |  |  | 14,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации Резидент ООО "Органические кислоты" |
| 53.13 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 01.1. II этап. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | 1,5 км D 250 мм; 3700,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 53в | Временные сети водоснабжения ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2022 | 1,23 км D40-63 мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д67 от 03.04.2017 (аналог) Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус" ООО "Тульский картофельный завод" |
| 53.1в | Временные сети водоснабжения ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2022 | 1,12 км D 40мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д67 от 03.04.2017-аналог Д334 от 08.10.2021 |
| 53.2в | Временные сети водоснабжения к ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2021-2022 | 0,06км D 32мм | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д67 от 03.04.2017-аналог; резидент ООО "АВВ-энерго Электросети" |
| 53.3в | Временное водоснабжение к ЗУ 76. ОЭЗ ППТ «Узловая»" | 2023-2024 | 50,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Резидент ООО "Рус Приста" Объект не используется. |
| 54 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 1 участок. | 2021-2024 | D 1500 1,02км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 191,35 | 0,00 | 175,38 | 15,97 | 0,00 | 191,35 | 0,00 | 175,38 | 15,97 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение № 71-1-1-3-011694-2022 от 02.03.2022 Положительное заключение с ГАУ ТО «Управление экспертизы» №0133-2023 от 08.09.2023 |
| 54.1 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. 2 участок | 2021-2023 | D 1500 1км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 197,90 | 0,00 | 170,01 | 27,89 | 0,00 | 197,90 | 0,00 | 170,01 | 27,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГЭ № 71-1-1-3-059246-2022 от 18.08.2022; Заключение ГЭ №0169-2023 от 20.12.2023 |
| 54.2 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2021-2025 | D 1200 0,35км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 58,80 |  |  | 58,80 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение № 71-1-1-3-091563-2022 от 23.12.2022 |
| 54.3 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 05.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2022 | D 600 170м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 11,55 | 0,00 | 9,84 | 1,71 | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 9,84 | 1,61 | 0,00 | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключение № 71-1-1-3-074235-2021 от 06.12.2021 |
| 54.4 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 50 ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2023-2025 | 738,5 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2023 Наружные сети водоснабжения и канализации Объект не используется. |
| 54.5 | Вынос линейного сооружения канализации протяженностью 326 м с кадастровым номером 71:20:010101:774 | 2024-2026 | L= 326,0 м ; 320 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации Работы в рамках реконструкции другого объекта. Объект не используется. |
| 54.6 | Наружные сети водоотведения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения | 2024-2026 | 320,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации Объект не используется. |
| 54.7 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2024 | D 250 400м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,15 | 0,00 | 5,17 | 0,98 | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 5,17 | 0,98 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение гос. экспертизы 71-1-1-3-025611-2023 от 16.05.2023 |
| 54.8 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 05. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2021-2025 | D 300 50м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д91 от 16.03.2020- аналог резидент ООО "АВВ-энерго Электросети" Объект не используется. |
| 54.9 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2026 | D 250 400м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 15,90 |  |  |  | 15,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №Д91 от 16.03.2020 аналог |
| 54.10 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025-2026 | D 180, 0,15 км; 5038 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 202,20 |  |  | 202,20 |  |  |  |  | 0,00 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 182,20 |  |  | 182,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 54.11 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 01.1. II этап. ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2025 | D 1200 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 54.12 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | D=400,0 мм; D= 225,0 мм; L= 0,016 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 3,80 |  |  | 3,80 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 54.13 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 76. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025-2026 | D=225 мм, 320,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Очистные сооружения ливневой канализации (в т.ч. ПИР) | 2021-2022 | 40 м3/ час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не используется Заключение ГАУ ТО 7114005815 от 03.08.2015 (аналог) |
| 56 | Наружные сети газоснабжения. ОЭЗ ППТ "Узловая". III этап. | 2021-2024 | D 225-630 мм, 2,5 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 126,08 | 0,00 | 102,54 | 23,54 | 0,00 | 126,08 | 0,00 | 102,54 | 23,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-028306-2021 от 01.06.2021. |
| 56.1 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 32.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | D 225; 0,062 км 2130 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-023605-2022 от 18.04.2022. Резидент ООО "Инотекс" |
| 56.2 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D 110 0,062 км, 2167,74 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы" №71-1-1-3-023630-2022 от 18.04.2022. Резидент ООО "Смарт Блок" |
| 56.3 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.3. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2022-2026 | D 110; 0,062 км, 1180 м3/ч | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы»№71-1-1-3-023647-2022 от 18.04.2022 |
| 56.4 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2026 | D 110- 400; 0,05-0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 7,30 |  |  |  | 7,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-017307-2019 от 09.07.2019 (аналог), Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-030671-2020 от 10.07.2020 (аналог), №Д71 от 04.04.17 (аналог), Д166 от 03.06.2020 (аналог) |
| 56.5 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.3. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | D 110- 400; 0,05-0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 2,10 |  |  | 2,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО 2Управление экспертизы» № 71-1-1-3-074751-2024 от 11.12.2024 |
| 56.6 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая | 2023-2025 | D500 мм, длина 35 м ;20700,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 1,84 |  |  | 1,84 |  | 12,20 |  |  | 12,20 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «управление экспертизы» №71-1-1-3-059273-2024 от 08.10.2024 |
| 56.7 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2023 | D 110 -400 0,65 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,61 | 0,00 | 8,15 | 1,46 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 8,15 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение №71-1-1-3-054451-2022 от 04.08.2022 |
| 56.8 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 06.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2026 | D 110- 225; 0,048 км, 300 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 3,50 |  |  | 3,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» № 71-1-3-020705-2022 от 06.04.2022 |
| 56.9 | Сеть газоснабжения к ЗУ 76. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025-2026 | Д= 225; Д=600; L=0,150 км; 700,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 13,50 |  |  | 13,50 |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  | 13,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.10 | Наружные сети газоснабжения к ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | D 110- 400; 0,05-0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО №71-1-1-3-017307-2019 от 09.07.2019 (аналог), Заключение ГАУ ТО №71-1-1-2-030671-2020 от 10.07.2020 (аналог), №Д71 от 04.04.17 (аналог), Д166 от 03.06.2020 (аналог) |
| 56.11 | Сеть газоснабжения к ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025-2026 | Д= 225; Д=600; L=1,0 км; 397,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 361,80 |  |  | 361,80 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4,80 |  |  | 4,80 |  | 357,00 |  |  | 357,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 |
| 57 | Сети связи. ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап. | 2023-2026 | 0,8 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024 Наружные сети связи |
| 57.1 | Вынос кабеля связи ПАО «Ростелеком» с территории ЗУ 50 | 2023-2024 | - | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2023 Наружные сети электроснабжения. Паспорт не используется |
| 58 | Контрольно-пропускной пункт №2 для физических лиц и личного автотранспорта | 2026 | 1 шт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 16,85 |  |  |  | 16,85 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» № 7312007315 от 18.12.2015 г. (аналог) Объект входит в таможенный терминал |
| 59.1 | Наружные сети электроснабжения к ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая | 2023-2025 | КЛ 10кВ; 12,1 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 212,00 |  |  | 212,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2023 Наружные сети электроснабжения |
| 59.2 | Наружные сети электроснабжения от РП6 до ЗУ 04. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2026 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3,12 |  |  |  | 3,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 |
| 59.3 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 02. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 |  |  |  | 2,63 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 |
| 59.4 | Наружные сети электроснабжения от РП7 до ЗУ 01.6.1. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2022-2025 | КЛ10 кВ 2х 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-2-055936-2024 от 24.09.2024 |
| 60 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 01.1. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025 | КЛ10 кВ 2х 3,0км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |  |  | 90,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Договор №Д190 от 26.07.2019. Аналог заключение ГАУ ТО №012/ЭО19 от 22.11.2019. Резидент - приемник ООО "Маккейн Фудс Рус" - ООО "Тульский картофельный завод" - ООО "Тульский пищевой комбинат" (ЭФКО) |
| 61 | Наружные сети электроснабжения. РП7 10 кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2022-2025 | 1 шт. 13,83 МВт, 2х5 ячеек | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 710,17 | 0,00 | 222,50 | 487,67 | 0,00 | 179,17 | 0,00 | 11,93 | 167,24 | 0,00 | 531,00 |  | 210,57 | 320,43 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение № 71-1-1-3-084365-2022 от 01.12.2022 ГАУ ТО "Управление экспертизы" Положительное заключение ГАУ ТО "Управление экспертизы"№ 0157-2023 от 30.11.2023 |
| 61.1 | Наружные сети электроснабжения от РП7 до ЗУ 01.2. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2026 | КЛ10 кВ 2х 0,45км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 10,50 |  |  |  | 10,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог-Договор №Д190 от 26.07.2019 Аналог: заключение ГАУ ТО №012/ЭО-19 от 22.11.2019 |
| 62 | Озеленение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025-2031 | 8,351 Га, 3340 шт. деревьев | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 183,59 | 0,00 | 0,00 | 183,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,59 |  |  |  | 183,59 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-17-2024. Озеленение Запрос коммерческих предложений |
| 63 | Устройство информационных въездных стелл на территорию ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 2025-2031 | 3 шт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 13,70 |  |  |  | 13,70 |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений |
| 64 | Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». I этап расширения территории | 2024-2026 | 3,0 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  | 409,00 |  |  | 409,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги . Резидент ООО "Рус Приста" |
| 65 | Наружные сети электроснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2026 | 5,0 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 6,40 |  |  | 6,40 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные сети электроснабжения. Браунфилд |
| 66 | Устройство автомобильной дороги и благоустройство территории к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024-2026 | 1,0 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 57,20 |  |  | 57,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений. НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги. Браунфилд |
| 67 | Промышленно-производственный комплекс. I этап ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2024-2026 | 30 000,0 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле. Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16 Стоимость 1 м2 общей площади 51,4тыс.р в текущих ценах. Запрос коммерческих предложений. Браунфилд |
| 68 | Наружные сети водоснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2026 | 1000,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Браунфилд |
| 69 | Наружные сети водоотведения от промышленно-производственного комплекса. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2026 | 2500,0 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации. Браунфилд |
| 70 | Наружные сети газоснабжения к промышленно-производственному комплексу. I этап. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2026 | 500,0 м3/час | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-15-2024 Газоснабжение. Браунфилд |
| 71 | Наружные сети водоотведения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Участок 1 | 2023-2025 | D 800 мм; L=0.770 км; 13,5 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 89,03 | 0,00 | 0,00 | 89,03 | 0,00 | 88,93 |  |  | 88,93 |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-071284-2024 от 29.11.2024. Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула" |
| 72 | Наружные сети водоснабжения ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Участок 1 | 2023-2025 | D 800 мм; L=0.770 км; 80.8 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» и ИП "Узловая" | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15,70 |  |  | 15,70 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положительное заключение ГАУ ТО «Управление экспертизы» №71-1-1-3-071295-2024 от 29.11.2024. Резидент ООО "Новатэк-СПГ топливо Тула" |
| 73 | Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». III этап расширения. Дорога 5 | 2025-2026 | 1,33 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 88,00 |  |  | 88,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги Запрос коммерческих предложений |
| 74 | Улица промышленного района ОЭЗ ППТ «Узловая». IIIэтап расширения. Дорога 7 | 2025-2026 | 2,14 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 202,00 |  |  | 202,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-08-2024 Автомобильные дороги Запрос коммерческих предложений |
| 75 | Ограждение ЗУ 50. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2024-2025 | 1,465 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-16-2024 Малые архитектурные формы Объект не используется. |
| 76 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 76 ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025-2026 | 320 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации |
| 77 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ76. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025 | 2,5 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 83,00 |  |  | 83,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 83,00 |  |  | 83,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 77.1 | Наружные сети электроснабжения до ЗУ 77. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2025-2026 | 4,9 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 161,90 |  |  | 161,90 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 161,90 |  |  | 161,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети |
| 78 | Шлагбаум Doorhan Barrier PRO, стрела Doorhan 6 метров | 2024 | шт. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,00 | 0,13 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений Объект аналог:Заключение экспертизы АУОО Орелгосэкспертиза № 5716017014 от 14.11.2014г., стоимость за ед. 216,4 тыс.р |
| 79 | Система видеонаблюдения и передачи данных | 2024 | шт. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,28 |  |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Часть ограждения периметра зоны таможенного контроля на ОЭЗ ППТ «Узловая», м.о. Каменецкое, Узловский район Тульской области | 2024 | шт. | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,66 |  |  | 0,66 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,66 |  |  | 0,66 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запрос коммерческих предложений Объект аналог:Заключение экспертизы АУОО Орелгосэкспертиза № 5716017014 от 14.11.2014г., стоимость за ед. 216,4 тыс.р |
| 100.1 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 36, ЗУ 37 | 2033 | 0,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.2 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 38 | 2033 | 0,24 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.3 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 39 | 2033 | 0,23 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.4 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 | 2033 | 0,75 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 8,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.5 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 47.1 | 2033 | 0,81 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,10 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.6 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 47.2 | 2033 | 0,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.7 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 48, ЗУ 53 | 2030 | 0,73 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |  | 7,27 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.8 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 49, ЗУ 51 | 2032 | 1,34 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 14,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,47 |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.9 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 52 | 2032 | 0,08 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.10 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 | 2029 | 1,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 11,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |  | 11,20 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.11 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 62 | 2031 | 0,18 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.12 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 63 | 2031 | 0,22 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.13 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 66 | 2031 | 0,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.14 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 67 | 2031 | 0,13 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.15 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 | 2030 | 0,52 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.16 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 71 | 2030 | 0,24 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |  |  |  | 2,39 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.17 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 75 | 2030 | 0,39 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,89 |  |  |  | 3,89 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.18 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 72, ЗУ 73 | 2030 | 0,19 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.19 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 79, ЗУ 80 | 2034 | 0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.20 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 81 | 2032 | 0,18 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.21 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 89 | 2034 | 0,47 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.22 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 87, ЗУ 88 | 2034 | 1,14 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 13,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,34 | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.23 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 85 | 2034 | 0,19 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 100.24 | Временная автомобильная дорога к ЗУ 84 | 2034 | 0,19 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 | Объект аналог «Временная автомобильная дорога к ЗУ 01.6.2. ОЭЗ ППТ «Узловая» Стоимость 1 км в текущих ценах Тульской области по состоянию на IV квартал 2021 с НДС 6 341,6 тыс.руб. |
| 101.1 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 36, ЗУ 37 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.2 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 38 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.3 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 39 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.4 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 | 2033 | 0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.5 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 47.1 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.6 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 47.2 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.7 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 48, ЗУ 53 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.8 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 49, ЗУ 51 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.9 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 52 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.10 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 | 2029 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.11 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 62 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.12 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 63 | 2031 | 0,13 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.13 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 66 | 2031 | 0,27 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.14 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 67 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.15 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.16 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 71 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.17 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 75 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.18 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 72, ЗУ 73 | 2030 | 0,08 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.19 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 79, ЗУ 80 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.20 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 81 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.21 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 89 | 2034 | 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.22 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 87, ЗУ 88 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.23 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 85 | 2034 | 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 101.24 | Наружные сети водоснабжения к ЗУ 84 | 2034 | 0,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.1 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 36, ЗУ 37 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.2 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 38 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.3 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 39 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.4 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.5 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 47.1 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.6 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 47.2 | 2033 | 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.7 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 48, ЗУ 53 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.8 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 49, ЗУ 51 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.9 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 52 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.10 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 | 2029 | 0,12 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.11 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 67 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.12 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.13 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 71 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.14 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 75 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.15 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 72, ЗУ 73 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.16 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 81 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 102.17 | Наружные сети водоотведения от ЗУ 89 | 2034 | 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,06 | НЦС 81-02-14-2024. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации (приказ №113/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.1 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 36, ЗУ 37 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.2 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 38 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.3 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 39 | 2033 | 0,12 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.4 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 | 2033 | 0,13 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.5 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 47.1 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.6 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 47.2 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.7 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 48, ЗУ 53 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.8 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 49, ЗУ 51 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.9 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 52 | 2032 | 0,11 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.10 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 | 2029 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.11 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 63 | 2031 | 0,15 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.12 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 66 | 2031 | 0,11 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.13 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 67 | 2031 | 0,13 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.14 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 71 | 2030 | 0,14 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.15 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 75 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.16 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 72, ЗУ 73 | 2030 | 0,11 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.17 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 79, ЗУ 80 | 2034 | 0,07 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.18 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 81 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.19 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 89 | 2034 | 0,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.20 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 87, ЗУ 88 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.21 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 85 | 2034 | 0,2 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 103.22 | Сеть газоснабжения в ОЭЗ ППТ "Узловая" к ЗУ 84 | 2034 | 0,16 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 | НЦС81-02-15-20204. Сборник № 15. Наружные сети газоснабжения (приказ №114/пр от 16 февраля 2024 года) |
| 104.1 | Электроснабжение ЗУ 36, ЗУ 37 от РП 8 | 2033 | 0,12 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.2 | Электроснабжение ЗУ 38 от РП 8 | 2033 | 0,43 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.3 | Электроснабжение ЗУ 39 от РП 8 | 2033 | 0,44 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.4 | Электроснабжение ЗУ 40, ЗУ 41, ЗУ 42 от РП 9 | 2033 | 0,16 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.5 | Электроснабжение ЗУ 47.1 от РП 9 | 2033 | 0,33 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.6 | Электроснабжение ЗУ 47.2 от РП 9 | 2033 | 0,91 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.7 | Электроснабжение ЗУ 48, ЗУ 53 от РП 10 | 2030 | 1,08 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 9,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.8 | Электроснабжение ЗУ 49, ЗУ 51 от РП 10 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.9 | Электроснабжение ЗУ 52 от РП 10 | 2032 | 0,16 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.10 | Электроснабжение ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 от РП 10 | 2029 | 0,97 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 8,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,35 |  |  |  | 8,35 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.11 | Электроснабжение ЗУ 62 от РП 3 | 2031 | 1,49 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 13,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,88 |  |  |  | 13,88 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.12 | Электроснабжение ЗУ 63 от РП 3 | 2031 | 1,08 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 10,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,07 |  |  |  | 10,07 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.13 | Электроснабжение ЗУ 66 от РП 3 | 2031 | 1,23 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 11,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,46 |  |  |  | 11,46 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.14 | Электроснабжение ЗУ 67 от РП 2 | 2031 | 0,17 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.15 | Электроснабжение ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 от РП 11 | 2030 | 0,11 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.16 | Электроснабжение ЗУ 71 от РП 11 | 2030 | 0,26 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.17 | Электроснабжение ЗУ 75 от РП 12 | 2030 | 0,09 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.18 | Электроснабжение ЗУ 72, ЗУ 73 от РП 11 | 2030 | 0,46 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,11 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.19 | Электроснабжение ЗУ 79, ЗУ 80 от РП 4.1 | 2034 | 0,49 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.20 | Электроснабжение ЗУ 81 от РП 4.1 | 2032 | 0,37 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.21 | Электроснабжение ЗУ 89 от РП 13 | 2034 | 1,25 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 16,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14 | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.22 | Электроснабжение ЗУ 87, ЗУ 88 от РП 13 | 2034 | 0,4 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,20 | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.23 | Электроснабжение ЗУ 85 от РП 13 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 104.24 | Электроснабжение ЗУ 84 от РП 13 | 2034 | 0,36 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,78 | НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети». (Приказ №166/пр от 7 марта 2024) |
| 105.1 | Наружные сети связи к ЗУ 36, ЗУ 37 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.2 | Наружные сети связи к ЗУ 38 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.3 | Наружные сети связи к ЗУ 39 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.4 | Наружные сети связи к ЗУ 47.1 | 2033 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.5 | Наружные сети связи к ЗУ 47.2 | 2033 | 0,14 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.6 | Наружные сети связи к ЗУ 48, ЗУ 53 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.7 | Наружные сети связи к ЗУ 49, ЗУ 51 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.8 | Наружные сети связи к ЗУ 52 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.9 | Наружные сети связи к ЗУ 54, ЗУ 55, ЗУ 56, ЗУ 57, ЗУ 58, ЗУ 59, ЗУ 60, ЗУ 61 | 2029 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.10 | Наружные сети связи к ЗУ 62 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.11 | Наружные сети связи к ЗУ 63 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.12 | Наружные сети связи к ЗУ 66 | 2031 | 0,28 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.13 | Наружные сети связи к ЗУ 67 | 2031 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.14 | Наружные сети связи к ЗУ 68, ЗУ 69, ЗУ 70 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.15 | Наружные сети связи к ЗУ 71 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.16 | Наружные сети связи к ЗУ 75 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.17 | Наружные сети связи к ЗУ 72, ЗУ 73 | 2030 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.18 | Наружные сети связи к ЗУ 79, ЗУ 80 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.19 | Наружные сети связи к ЗУ 81 | 2032 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.20 | Наружные сети связи к ЗУ 89 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.21 | Наружные сети связи к ЗУ 87, ЗУ 88 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.22 | Наружные сети связи к ЗУ 85 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
| 105.23 | Наружные сети связи к ЗУ 84 | 2034 | 0,1 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 | НЦС 81-02-11-2024. Сборник №11. Наружные сети связи (приказ №149/пр от 29 февраля 2024 года) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 18 300,72 | 0,00 | 5 725,28 | 12 289,83 | 0,00 | 6 823,28 | 0,00 | 5 124,21 | 1 699,07 | 0,00 | 3 205,24 | 0,00 | 601,07 | 2 604,17 | 0,00 | 6 644,02 | 0,00 | 0,00 | 6 644,02 | 0,00 | 1 079,86 |  | 0,00 | 0,00 | 1 079,86 | 0,00 | 383,03 |  | 0,00 | 0,00 | 383,03 | 0,00 | 30,06 |  | 65,91 | 69,39 |  |

Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области, не обеспеченных финансированием на 2025 год и на плановый период 2026-2031 годов представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», созданной на территории муниципального образования Узловский район Тульской области, не обеспеченных финансированием на 2025 год и на плановый период 2026-2031 годов

| № п/п | Наименование и местонахождение объектов | Срок строительства | Мощность объекта |  | Ожидаемая стоимость объекта |  |  |  |  |  | Профинансировано на 01.01.2025 г. |  |  |  |  |  | Объемы финансовых обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (наличие обоснования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. (текущий финансовый год) |  |  |  |  |  | 2026 г. (очередной финансовый год) |  |  |  |  |  | 2027 г. (первый год планового периода) |  |  |  |  |  | 2028-2031 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Средства управляющей компании | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 8 048,2 | 0,0 | 0,0 | 8 048,2 | 0,0 | 12,4 |  | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 483,1 |  | 0,0 | 0,0 | 483,1 | 0,0 | 3 390,5 |  | 0,0 | 0,0 | 3 390,5 | 0,0 | 2 172,5 |  | 0,0 | 0,0 | 2 172,5 | 0,0 | 1 989,7 |  | 0,0 | 0,0 | 1 989,7 | 0,00 |  |
| 1.1 | Двухуровневая развязка(путепровод) | 2028-2031 | Путепровод длиной 63,36м (схема путепровода - 15+28+15 м) | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Не используется Аналог: "Строительство обхода г Фатеж на участке км 475 - км 484 автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной в Курской области" №0065-09/СГЭ-0739/02 от 06.02.2009г., (номер в реестре 00-1-5-04554-09) |
| 1.2 | Техприсоединение ОЭЗ ППТ «Узловая»к системе водоснабжения от Кузьмищевского водозабора | 2028-2031 | 10 000 м3/сут | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Не используется Аналог: Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая» к централизованной системе холодного водоснабжения от Новолюбского водозабора Узловского района Тульской обл. (Договор с ООО Узловские коммунальные системы №Д161 от 12.07.2017) 10 000 м3/сут |
| 1.3 | Многофункциональный бизнес-центр | 2028-2031 | Общая площадь ориентировочно 8000 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 900,00 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | 3,0 |  | 448,50 |  |  |  | 448,5 |  | 448,50 |  |  |  | 448,5 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле. Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16 |
| 1.4 | Многофункциональный бизнес-центр (офисная часть) |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Объект не используется |
| 1.5 | Производственно-складской комплекс | 2019-2021 | Общая площадь ориентировочно 33 600 м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Не используется Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле. Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16 Стоимость 1 м2 общей площади 51,4тыс.р в текущих ценах. Запрос коммерческих предложений |
| 1.6 | Материально-техническая база (склад) ИП "Узловая" и ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2028-2031 | Общая площадь ориентировочно 46000м2 | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 383,60 | 0,0 | 0,0 | 383,6 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 383,60 |  |  |  | 383,6 |  | Аналог: Строительство здания на земельном участке по адресу:г.Тула, ул. Кирова, д. 135 для размещения бизнес-инкубатора в г. Туле. Заключение экспертизы №71-1-1-3-0021-16 от 18.05.16 |
| 12.1 | Подстанция 220/10 кВ "Содружество". ОЭЗ ППТ "Узловая". | 2022-2028 | 120 МВт | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 5 045,10 | 0,0 | 0,0 | 5 045,1 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,10 |  | 0,0 | 0,0 | 255,1 |  | 2 000,00 |  | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 724,00 |  |  |  | 1 724,0 |  | 1 066,00 |  |  |  | 1 066,0 |  | Запрос коммерческих предложений НЦС 81-02-12-2024 Наружные электрические сети Стоимость 1 км 22000, стоимость ПС 220/10 1000000 тыс. р. |
| 23.0.2 | Контрольно-пропускной пункт для железнодорожного транспорта (ЖД КПП). ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2025-2026 | 500 м пути, Одно КПП | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 209,50 | 0,0 | 0,0 | 209,5 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,00 |  |  |  | 20,0 |  | 189,50 |  | 0,0 | 0,0 | 189,5 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | РУ 48502307-10/ОЭТ 28.12.2011 (объект-аналог). |
| 37.1 | Наружные сети электроснабжения. РП4 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2023-2031 | 10 кВ, L= 2,9 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 406,00 | 0,0 | 0,0 | 406,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 406,00 |  |  |  | 406,0 |  | Аналог РП2-10кВ. Кл-10 кВ", расположенного на территории ОЭЗ ППТ "Узловая" в Узловском районе Тульской области" Положительное заключение ГАУ ТО № 71-1-1-4-0047-17 от 28.07.2017 г. |
| 41 | Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап | 2018-2026 | 1,91км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 362,60 | 0,0 | 0,0 | 362,6 | 0,0 | 9,00 |  | 0,0 |  | 9,0 | 0,0 | 100,00 |  |  |  | 100,0 |  | 253,60 |  |  |  | 253,6 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | "КСП "КомСтройПроект" Д61 от 26.03.2018 Доп.согл. Д255 от 20.09.2019г; Заключение гос. экспертизы №7111406619 от 27.08.19 Заключение гос. экспертизы №711130170252019 от 04.07.19, Д414 от 30.11.2021 Д254 от 31.05.2022 |
| 41.1 | Улица промышленного района. I, II этапы, расположенная на территории ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап. Дорога 2 | 2022-2027 | 0,92 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 280,33 | 0,0 | 0,0 | 280,3 | 0,0 | 3,43 |  | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 100,00 |  |  |  | 100,0 |  | 176,90 |  |  |  | 176,9 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | Заключение ГАУ ТО «Управление Экспертизы» №71-1-3-048041-2022 от 19.07.2022 |
| 42 | Железнодорожный путь необщего пользования. ОЭЗ ППТ «Узловая» | 2021-2027 | 2,7 км | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 228,00 | 0,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 228,00 |  | 0,0 | 0,0 | 228,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Объект аналог: Строительство первого пускового комплекса II очереди подъездных железнодорожных путей в т.ч. ПИР Разрешение на ввод в эксплуатацию РУ 48502307-10/ОЭТ 28.12.2011 На 1 км 84 487,0 тыс р. В текущих ценах Не используется |
| 45 | Наружные сети водоотведения. ОЭЗ ППТ "Узловая". II этап. | 2020-2026 | D 1500/1000, L= 1000м | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 99,00 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,00 |  |  |  | 5,0 |  | 94,00 |  | 0,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Аналог: Сети водоотведения ИП «Узловая» в Тульской обл. Заключение гос.экспертизы от 23.05.2016 №71-1-1-3-0024-16 Ориентировочная цена 1 км в текущих ценах 55 000 тыс.р. |
| 59 | Наружные сети электроснабжения. РП6 10кВ. ОЭЗ ППТ "Узловая" | 2021-2031 | 1 шт, 10 кВ | 100% мощности объекта используется для ОЭЗ ППТ «Узловая» | 134,10 | 0,0 | 0,0 | 134,1 | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 134,10 |  |  |  | 134,1 |  | Заключение ГАУ ТО № 71114004717 от 28.07.2017 г. (аналог) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8 048,2 | 0,0 | 0,0 | 8 048,2 | 0,0 | 12,4 |  | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 483,1 |  | 0,0 | 0,0 | 483,1 | 0,0 | 3 390,5 |  | 0,0 | 0,0 | 3 390,5 | 0,0 | 2 172,5 |  | 0,0 | 0,0 | 2 172,5 | 0,0 | 1 989,7 |  | 0,0 | 0,0 | 1 989,7 | 0,00 |  |

На прилегающей территории расположены объекты инженерной и транспортной инфраструктур обслуживающие ОЭЗ ППТ «Узловая».

Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прилегающей территории ОЭЗ ППТ «Узловая» представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Перечень объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прилегающей территории

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номе земельного участка | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Насосная станция | 71:20:010101:361 в границах участка «Браунфилд» | Тульская область, р-н Узловский |
| 2 | Технологическое присоединение ОЭЗ ППТ «Узловая»к системе водоснабжения от Новолюбовского водозабора | - | Северный и Южный участок Новолюбовского водозабора |
| Электроснабжение |  |  |  |
| 3 | ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3» | 71:20:000000:1956 | Тульская область, р-н Узловский |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 4 | Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Пункт газораспределительный блочный | 71:20:010101:362 | Тульская область, р-н Узловский |
| 5 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: Индустриальный парк «Узловая» и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая» | 71:00:00000:112592 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства: «Узловского индустриального парка, проектируемого на земельном участке с кадастровым номером 71:20:000000:1895 по адресу: Тульская область, Узловский район» |
| Автодороги |  |  |  |
| 6 | Улица Индустриальная | 71:20:010101:691 | Тульская область, Узловский район |
| 7 | Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Участок 1. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения | 71:20:010101:858 | Тульская область, Узловский район |
| 8 | Индустриальный парк «Узловский» в Тульской области. Участок 2. I этап строительства. Главная магистральная улица регулируемого движения | 71:20:010101:348 | Тульская область, р-н Узловский |

Технико-экономическое обоснование необходимости создания, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры с учетом перспективы развития ОЭЗ ППТ «Узловая» и потребности действующих и потенциальных резидентов

Потребности резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в соответствии с заключенными соглашениями об осуществлении промышленно-производственной деятельности приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Потребности резидентов

| Наименование объекта (комплекса объектов) | Стоимость создания, млн руб. | Расходы по эксплуатации в год (прогноз) млн руб. | Суммарная загрузка через 3 года | Суммарная загрузка через 10 лет | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 4518,5 | УКС Расходы включены в тариф резидентов | 100% | 100% |  |
| Водоотведение | 1511,8 | 8,25 | 100% | 100% |  |
| Газоснабжение | 1754,1 | 11,5 | 100% | 100% |  |
| Электроснабжение | 9470,2 | 13,9 | 100% | 100% |  |
| Улично-дорожная сеть | 7964,4 | 38,7 | 100% | 100% |  |
| Железная дорога | 629,6 | 5,6 | 100% | 100% |  |

Исходя из потребностей действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» АО «КРТО» осуществляется строительство объектов внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая».

Предварительная оценка окупаемости объектов инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Оценка окупаемости объектов инфраструктуры и обеспечивающих мероприятий

| № п/п | Наименование объекта инвестирования | Оценка окупаемости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть) | - |
| 1.1 | Улично-дорожная сеть | Условно-окупаемый |
| 1.2 | Железнодорожная | - |
| 2 | Инженерно-коммунальная инфраструктура | Условно-окупаемый |
| 2.1 | Электроснабжение | Условно-окупаемый |
| 2.2 | Газоснабжение | Условно-окупаемый |
| 2.3 | Водоснабжение и очистные сооружения | Условно-окупаемый |
| 2.4 | Водоотведение | Условно-окупаемый |
| 3 | Таможенная инфраструктура | - |
| 4 | Обустройство периметра ОЭЗ ППТ «Узловая» (ограждение, система охранных мероприятий, КПП) | - |

Улично-дорожная сеть

Территория ОЭЗ ППТ «Узловая» имеет выгодное географическое положение вблизи основных автомагистралей:

- автомобильная трасса федерального значения М-4 «Дон»: категория I, расстояние от с. Шаховского до М-4 – 0,5 км;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 70К-229 (Р-140) (Тула-Новомосковск): категория II, расстояние от границы территории ОЭЗ ППТ «Узловая» - 1 км;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения (Тула – Новомосковск): категория I-В, протяженность – 17,6 км, расстояние от границы территории ОЭЗ ППТ «Узловая» – 2,5 км.

Основой транспортной схемы является оптимальная трассировка улично-дорожной сети с принятием классификации улиц, характерных для промышленных территорий.

Транспортное сообщение с территорией ОЭЗ ППТ «Узловая», планируется организовать через региональную дорогу общего пользования категории I-B «Тула-Новомосковск». Въезды планируется выполнить в виде одноуровневых развязок. АО «КРТО» получила технические условия от ГУ ТО «Тулаавтодор» на проектирование съезда с автомобильной дороги категории I-В «Тула-Новомосковск» в направлении территории ОЭЗ ППТ «Узловая».

Также планировалось организовать подъезд к территории ОЭЗ ППТ «Узловая» с использованием автомобильной трассы федерального значения М-4 «Дон», однако государственная компания «Автодор» не согласовала съезд, объяснив это возможностью заторов и созданием платного участка (письмо от 12.02.2015 №1678-ЭБ).

Таким образом, планирование подъездов со стороны региональной дороги общего пользования «Тула-Новомосковск»: категория I-B в настоящее время является единственным вариантом обеспечения транспортной доступности территории ОЭЗ ППТ «Узловая». 
В то же время, для многих резидентов является принципиальной возможность создания съезда с трассы М4 «Дон» для въезда сотрудников.

В настоящее время АО «КРТО» осуществляет создание объектов внешней автодорожной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая», которые необходимы для обеспечения транспортной доступности указанной территории. Финансирование создания указанных объектов внешней инфраструктуры осуществляется за счет собственных средств АО «КРТО» и средств бюджета Тульской области.

Транспортная доступность территории ОЭЗ ППТ «Узловая» для въезда сотрудников резидентов будет обеспечена за счет примыкания к нескольким автомобильным дорогам:

1. Автомобильная дорога в д. Огаревка с примыканием к трассе М-4 «Дон» на км 206 (слева);

2. Примыкание к трассе М-4 «Дон» в районе км 208+350 (слева).

На территории индустриального парка ОЭЗ ППТ «Узловая» в настоящее время размещены магистральная улица общегородского значения регулируемого движения ул. Индустриальная и дороги в производственной зоне.

Проектом запланировано создание новых дорог в производственной зоне. Общая протяженность улично-дорожной сети ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границах составит 11,83 км, ширина проезжей части улицы 15 и 8 м, пропускная способность до 400 автомобилей в час.

При условии расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» Общая протяженность улично-дорожной сети составит 28,86 км

В настоящее время дополнительно к имеющимся выстроены временные дороги с целью обеспечения резидентов транспортной инфраструктурой на время строительства предприятий.

Электроснабжение

Укрупненные расчетные показатели электропотребления заявленных, перспективных и потенциальных резидентов на территории участка ОЭЗ ППТ «Узловая» согласно материалам проекта планировки территории составляют 161,02 МВт.

Укрупненные расчетные показатели электропотребления заявленных, перспективных и потенциальных резидентов на территории участка ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения границ согласно материалам проекта планировки территории составляют 275,42 МВт.

Источником электроснабжения потребителей ОЭЗ ППТ «Узловая» будет служить находящаяся на территории индустриального парка двухтрансформаторная ПС 110/10 кВ «Индустриальная» мощностью 2х125МВА, присоединенная двухцепной ЛЭП-110кВ к ПС «Северная». ПС «Индустриальная» введена в эксплуатацию в ноябре 2016 года и находится на балансе АО «Корпорация развития Тульской области».

ПС «Индустриальная» обеспечивает энергоснабжение принимающих устройств в объеме 100 МВт по второй категории надежности электроснабжения и находится на расстоянии 150 м от границы ОЭЗ ППТ «Узловая». Планируется получение технических условий на 25 МВт по второй категории надежности электроснабжения, таким образом общая мощность ПС 110/10 кВ «Индустриальная» будет 125 МВт.

Для обеспечения расчетных показателей электропотребления ОЭЗ ППТ «Узловая» в существующих границах требуется строительство ПС 220/10кВ «Содружество» мощностью 100 МВт, а в случае расширения границ территории также потребуется строительство ПС 110/10кВ «Индустриальная 3» мощностью 100 МВт.

Проектом планировки территории предусмотрен следующий порядок развития сети электроснабжения на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом её расширения:

1. Строительство всех распределительных пунктов РП-10 кВ в пределах существующих границ ОЭЗ ППТ «Узловая» и линий электроснабжения от ПС 110/10 кВ «Индустриальная» до них.

2. Устройство двухцепной ЛЭП-220кВ и строительство перспективной ПС 220/10кВ «Содружество».

3. Переключение части нагрузки с ПС 110/10 кВ «Индустриальная» на ПС 220/10кВ «Содружество»;

4. Строительство распределительных пунктов РП-10 кВ и линий электроснабжения от ПС 220/10кВ «Содружество» до них.

5. Строительство перспективной ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3» на территории индустриального парка «Узловая».

6. Строительство линий электроснабжения от ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3» и переключение части нагрузки с ПС 110/10 кВ «Индустриальная» на ПС 110/10 кВ «Индустриальная 3».

Газоснабжение

Для обеспечения нужд резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в топливе для производства тепловой энергии и производственных нужд на планируемой территории предусмотрена централизованная система обеспечения ОЭЗ ППТ «Узловая» природным газом.

В 2014 году АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» получило технические условия на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом.

Источник газоснабжения – ГРС Новомосковская-1.

Строительство ГРП «Индустриальная» с установленным объемом транспортируемого природного газа в 26108,5 м3/час и ввод ее в эксплуатацию завершены. Затраты по технологическому присоединению, созданию ГРП и выполнению проектных и строительно-монтажных работ по строительству сетей газоснабжения от ГРП до границ территории ОЭЗ ППТ «Узловая» осуществлены за счет средств бюджета Тульской области.

Проектирование и строительство внутренних сетей газораспределения для подведения газа к резидентам предполагается также профинансировать за счет средств бюджета Тульской области. На данный момент осуществлено строительство и тех. присоединение к ГРП и проведена сеть 1 этапа по территории ОЭЗ ППТ «Узловая».

В 2019 году АО «Корпорация развития Тульской области» получило технические условия на новое присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом установленным объемом транспортируемого природного газа объемом 119436 м3/час. На данный момент завершено проектирование тех. присоединения, ГРП №2 на территории индустриального парка «Узловая», сетей газораспределения по территории индустриального парка «Узловая» и ОЭЗ ППТ «Узловая».

С целью обеспечения потребностей резидентов развитие сети газоснабжения в пределах границ ОЭЗ ППТ «Узловая» с учетом расширения планируется осуществить в следующем порядке:

- строительство газопроводов вдоль дорог;

- строительство местных отводов газопроводов до земельных участков предприятий-резидентов;

- для возможности стабилизации давления у концевых потребителей подачи газа на участки резидентов, выравнивания невязки в концевых точках, а также в случае аварии необходимо строительство закольцовки распределительного газопровода среднего давления от ГРП №2 по территории индустриального парка «Узловая» мимо с. Шаховское.

Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов общественной и социальной инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая», а также размещаемых производственных предприятий потенциальных резидентов планируется осуществить путем строительства локальных (собственных газовых) котельных с использованием природного газа как вида топлива.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» осуществлено посредством технологического присоединения к сетям ООО «Узловские коммунальные системы» (Новолюбовский водозабор). Для обеспечения водоснабжения на период строительства предприятий введены в эксплуатацию дополнительные мощности Шаховского водозабора.

С целью водоснабжения резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» в пределах существующих границ необходимы следующие мероприятия:

- модернизация Новолюбовского водозабора;

- строительство дополнительного водовода от Новолюбовского водозабора до резервуаров НС подкачки;

- строительство насосной станции подкачки (с последующей возможностью модернизации с целью увеличения производительности для покрытия нужд резидентов в рамках расширения территории ОЭЗ «Узловая»);

- строительство водовода от НС подкачки до кольцевой сети.

- строительство кольцевых сетей водопровода (с перспективой закольцовкой в рамках расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая»).

В рамках расширения территории ОЭЗ ППТ «Узловая» дополнительно к указанным выше мероприятиям необходимо:

- устройство новых водозаборов (Новолюбовский, Юдинский и Рассошинский водозаборы) по результатам изысканий о качестве воды и дебите водозаборов;

- строительство водоводов от дополнительных источников водоснабжения (Новолюбовский, Юдинский и Рассошинский водозаборы) до резервуаров НС подкачки;

- строительство кольцевых сетей водопровода Ø160-355мм.

На рассматриваемой территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предусматриваются две раздельные закрытые системы водоотведения:

- централизованная общесплавная система канализации стоков (предварительно очищенных до рыбохозяйственных ПДК всех видов сточных вод) от резидентов ОЭЗ ППТ «Узловая» (отводящий коллектор очищенных вод);

- система дождевой канализации поверхностных стоков с проезжих частей планируемых на территории ОЭЗ ППТ «Узловая» улиц.

Отвод условно чистых стоков резидентов и поверхностных стоков с проезжих частей улиц предусматривается по прокладываемым в пределах поперечных профилей улиц и проездов коллекторам централизованной общесплавной и дождевой систем канализации ОЭЗ ППТ «Узловая», с последующим их отведением в поверхностные водотоки – протекающие по территории ОЭЗ ППТ «Узловая» безымянные ручьи.

Дождевые стоки, хозяйственно-бытовые и производственные стоки с территорий площадок промышленных предприятий-резидентов отводятся на локальные очистные сооружения, расположенные на участках каждого предприятия. После очистки стоки поступают в самотечные коллекторы очищенного дождевого стока и отводятся к месту сброса в водные объекты. Сброс неочищенных сточных вод в коллекторы не допускается.

Отведение очищенных сточных вод с территорий предприятий, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, осуществляется отдельными выпусками, напрямую в водные объекты.

Выпуски очищенных стоков в водные объекты оборудуются бетонными оголовками, предусматриваются мероприятия по укреплению берега.

Поверхностные сточные воды с автомобильных дорог ОЭЗ «Узловая» отводятся в закрытую сеть дождевой канализации через дождеприемные колодцы. Далее сточные воды поступаю на локальные очистные сооружения, где предусматривается очистка не менее 70% стока до норм предельно допустимых концентраций на сброс очищенного стока для водоемов рыбохозяйственного назначения.

На данный момент уже построены сети водоотведения чистого стока от резидентов, ведутся проектные работы по созданию сети водоотведения.

Расширение территории ОЭЗ ППТ «Узловая» предусматривает также расширение системы водоотведения, при этом с частичным присоединением к сетям в пределах существующих границ ОЭЗ ППТ «Узловая».

Таким образом, планируемые к размещению в ОЭЗ ППТ «Узловая» резиденты, будут обеспечены необходимыми мощностями в части водоснабжения и водоотведения.

Телекоммуникационные сети

Все резиденты ОЭЗ ППТ «Узловая» будут обеспечены необходимыми телекоммуникационными сетями.

Тульский филиал ПАО «Ростелеком» за счет собственных средств готов осуществить строительно-монтажные работы (строительство ЛКС, приобретение, монтаж, настройка оборудования и др.). по организации доступа к услугам телефонной связи, Интернета, цифрового телевидения и прочих услуг. Тульский филиал ПАО «Ростелеком» готов осуществить разработку и согласование проекта, выполнение работ по организации требуемых услуг связи с течение 45 дней с момента заключение договора на оказание услуг.

По состоянию на январь 2021 года выполнено технологическое присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» с устройством распределительного шкафа на территории ОЭЗ ППТ «Узловая». Для 4 резидентов организован доступ к услугам телефонной связи, Интернета, цифрового телевидения и прочих услуг.

Таким образом, ограничения для резидентов на территории, предполагаемой к созданию ОЭЗ ППТ «Узловая», в части обеспечения соответствующей инженерной инфраструктурой и ресурсами, отсутствуют.

Финансирование Проекта и его обеспеченность денежными средствами. Общая стоимость Проекта ОЭЗ ППТ «Узловая» и источники финансирования

Создание внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» планируется осуществить за счет средств бюджета Тульской области в размере 20524,0 млн рублей.

Дальнейшее развитие внешней и внутренней инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» планируется за счёт собственных средств 
АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области».

Управляющая компания АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области» обеспечивает создание необходимой инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Узловая» и ее нормальное функционирование.